## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.1 | Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів | 2.1.2.1.1 | Проведення та оприлюднення результатів аналітичного дослідження практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також Громадською радою доброчесності та Громадською радою міжнародних експертів | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів на посаду судді критерію доброчесності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України підготовлений та оприлюднений | Проведено аналітичне дослідження практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також Громадською радою доброчесності та Громадською радою міжнародних експертів. Звіт за результатами відповідного дослідження оприлюднено на веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.1 | Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів | 2.1.2.1.2 | Проведення та оприлюднення результатів аналітичного дослідження практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності Вищою радою правосуддя | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Вища рада правосуддя |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів на посаду судді критерію доброчесності Вищої ради правосуддя підготовлений та оприлюднений | За інформацією, наданою Вищою радою правосуддя, з вересня по грудень 2023 року тривало аналітичне дослідження практики здійснення Вищою радою правосуддя оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності. 24–25 листопада 2023 року відбувся перший захід «Стандарти і практики оцінювання», присвячений обговоренню питань суддівської доброчесності та професійної етики, на якому були представлені проміжні звіти щодо визначення критеріїв доброчесності та професійної етики для суддів та кандидатів на посаду судді. 16 січня 2024 року на адресу Вищої ради правосуддя надійшов остаточний звіт щодо практики здійснення Вищою радою правосуддя оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності, підготовлений за участі експертів Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду». Із вказаним звітом були ознайомлені члени Вищої ради правосуддя та відповідальні працівники секретаріату Вищої ради правосуддя. 5 березня 2024 року зазначений вище звіт було оприлюднено на веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.1 | Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів | 2.1.2.1.3 | Проведення та оприлюднення порівняльного аналізу звітів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів про аналіз практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності | 01.05.2024 | 31.10.2024 | Вища рада правосуддя |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | порівняльний аналіз звітів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів про аналіз практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності оприлюднений | Вища рада правосуддя повідомила, що у червні 2024 року було проведено зустріч з впроваджувачами програми. присвячену питанням розроблення проекту порівняльного аналізу звітів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про аналіз практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності. Проект порівняльного аналізу був підготовлений та направлений іншим впроваджувачам для його опрацювання та надання пропозицій. 28 червня 2024 року порівняльний аналіз було погоджено, а 02 липня 2024 року - оприлюднено на сайті Вищої ради правосуддя. З огляду на зазначене, констатується, що захід виконано повністю. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.1 | Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів | 2.1.2.1.4 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено надання Вищій раді правосуддя повноважень із затвердження Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) під час усіх процедур добору та оцінювання суддів | 01.06.2023 | 30.11.2023 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | 10 жовтня 2023 року було зареєстровано законопроект №10140, у якому містились положення, що забезпечували виконання заходу 2.1.2.1.4. Надалі зазначений законопроект було знято з розгляду. Водночас 09.12.2023 Верховною Радою України було прийнято Закон України № 3511-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» (законопроект №10140-д від 09.12.2023 було зареєстровано у ВРУ народними депутатами України). Міністерство юстиції України повідомило, що ним було направлено 02.06.2023 в робочому порядку, а також листом від 11.11.2023 № 147967/14870-4-23/11.2.1 пропозиції щодо надання Вищій раді правосуддя повноважень із затвердження єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді, а також доброчесності кандидата на посаду судді під час усіх процедур добору та оцінювання суддів. Зазначеним Законом внесено зміни до законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя», якими передбачено, що Вища рада правосуддя затверджує Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності (п. 20-4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», ч. 6 ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.1 | Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів | 2.1.2.1.5 | Розроблення проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) з урахуванням найкращих практик, визначених за результатами аналізу практики здійснення оцінки Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою міжнародних експертів, Громадською радою доброчесності | 01.04.2024 | 31.10.2024 | Вища рада правосуддя | Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Громадська рада доброчесності | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) з урахуванням найкращих практик, визначених за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради міжнародних експертів, Громадської ради доброчесності, підготовлено та оприлюднено | Рішенням Вищої ради правосуддя від 08.02.2024 № 375/0/15-24 було створено робочу групу з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), до складу якої ввійшли представники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України та неурядових організацій. У 1 кварталі 2024 року Вища рада правосуддя повідомила, що станом на 31.03.2024 робочою групою було розроблено первинний проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), який надалі буде доопрацьовуватись. Робоча група з моменту утворення провела 23 засідання, за результатами яких напрацювала проєкт Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді). Під час засідань робочої групи з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) використовувалися висновки та звіти підготовлені експертами Програми USAID «Справедливість для всіх» «Суддівська доброчесність і професійна етика: стандарти і практика оцінювання», аналітичний звіт «Дослідження категорії «Доброчесність» в контексті добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, а також звіт підготовлений експертом Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади в Україні в умовах війни та післявоєнного з аналізом стану практики Вищої ради правосуддя щодо оцінки поведінки судді/кандидата на посаду судді на відповідність вимогам доброчесності та професійної етики. У червні 2024 робоча група з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) завершила роботу над розробленням проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) та передала його Голові та членам Вищої ради правосуддя для ознайомлення. 25.06.2024 року вказаний проект було надіслано для погодження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності для висловлення позиції цих органів щодо проекту, а також надання пропозицій або зауважень стосовно його змісту. 17.12.2024 рішенням Вищої ради правосуддя № 3659/0/15-24 затверджено Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.1 | Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів | 2.1.2.1.6 | Проведення консультацій за участю Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів, неурядових організацій, інших заінтересованих сторін щодо проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), отримання експертних висновків та його доопрацювання | 01.08.2024 | 31.10.2024 | Вища рада правосуддя | Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Громадська рада доброчесності, Рада суддів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше трьох консультацій щодо проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України, неурядових організацій | Рішенням Вищої ради правосуддя від 08.02.2024 № 375/0/15-24 було створено робочу групу з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), до складу якої ввійшли представники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України та неурядових організацій. Згідно з інформацією, наданою ВРП, на першому засіданні робочої групи, яке відбулося 12 лютого 2024 року, члени робочої групи погодили, що оскільки вони є уповноваженими представниками від органів та організацій у складі робочої групи, то консультації будуть відбуватися в межах засідань робочої групи під час розроблення відповідного проекту. Робоча група з моменту утворення провела 23 засідання, за результатами яких напрацювала проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді). Під час засідань робочої групи з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) використовувалися висновки та звіти підготовлені експертами Програми USAID «Справедливість для всіх» «Суддівська доброчесність і професійна етика: стандарти і практика оцінювання», аналітичний звіт «Дослідження категорії «Доброчесність» в контексті добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, а також звіт підготовлений експертом Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади в Україні в умовах війни та післявоєнного з аналізом стану практики Вищої ради правосуддя щодо оцінки поведінки судді/кандидата на посаду судді на відповідність вимогам доброчесності та професійної етики. У червні 2024 робоча група з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) завершила роботу над розробленням проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) та передала його Голові та членам Вищої ради правосуддя для ознайомлення. 25.06.2024 року вказаний проект було надіслано для погодження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності для висловлення позиції цих органів щодо проекту, а також надання пропозицій або зауважень стосовно його змісту. Після доопрацювання проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) членами Вищої ради правосуддя 28.11.2024 року було направлено листи для проведення консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності, Радою суддів України. 5 грудня 2024 року ВККСУ надіслала на адресу ВРП узгоджену позицію щодо підготовленого робочою групою проекту та надала пропозиції стосовно його окремих пунктів до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. ГРД надіслала на адресу ВРП листом від 09.12.2024 узгоджену позицію до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. 17.12.2024 рішенням Вищої ради правосуддя № 3659/0/15-24 затверджено Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.1 | Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів | 2.1.2.1.7 | Погодження доопрацьованого проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), його затвердження та оприлюднення | 01.09.2024 | 30.11.2024 | Вища рада правосуддя | Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Громадська рада доброчесності | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) погоджено разом Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності, затверджено та оприлюднено | Рішенням Вищої ради правосуддя від 08.02.2024 № 375/0/15-24 було створено робочу групу з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), до складу якої ввійшли представники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України та неурядових організацій. Згідно з інформацією, наданою ВРП, на першому засіданні робочої групи, яке відбулося 12 лютого 2024 року, члени робочої групи погодили, що оскільки вони є уповноваженими представниками від органів та організацій у складі робочої групи, то консультації будуть відбуватися в межах засідань робочої групи під час розроблення відповідного проекту. Робоча група з моменту утворення провела 23 засідання, за результатами яких напрацювала проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді). Під час засідань робочої групи з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) використовувалися висновки та звіти підготовлені експертами Програми USAID «Справедливість для всіх» «Суддівська доброчесність і професійна етика: стандарти і практика оцінювання», аналітичний звіт «Дослідження категорії «Доброчесність» в контексті добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, а також звіт підготовлений експертом Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади в Україні в умовах війни та післявоєнного з аналізом стану практики Вищої ради правосуддя щодо оцінки поведінки судді/кандидата на посаду судді на відповідність вимогам доброчесності та професійної етики. У червні 2024 робоча група з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) завершила роботу над розробленням проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) та передала його Голові та членам Вищої ради правосуддя для ознайомлення. 25.06.2024 року вказаний проект було надіслано для погодження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності для висловлення позиції цих органів щодо проекту, а також надання пропозицій або зауважень стосовно його змісту. Після доопрацювання проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) членами Вищої ради правосуддя 28.11.2024 року було направлено листи для проведення консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності, Радою суддів України. 5 грудня 2024 року ВККСУ надіслала на адресу ВРП узгоджену позицію щодо підготовленого робочою групою проекту та надала пропозиції стосовно його окремих пунктів до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. ГРД надіслала на адресу ВРП листом від 09.12.2024 узгоджену позицію до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. 17.12.2024 рішенням Вищої ради правосуддя № 3659/0/15-24 затверджено Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Виконано | 0.0