## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.3 | Врегулювання конфлікту інтересів, дотримання загальних обмежень та заборон, правил етичної поведінки | 1.3.3 Діяльність суб’єктів, які здійснюють вплив (лобіювання) на прийняття парламентом рішень, є непрозорою та непублічною | 1.3.3.1 | Завдяки нормативно-правовому регулюванню діяльність суб’єктів впливу (лобіювання) здійснюється у правовому полі та стала зрозумілою і відкритою для всього суспільства. | 1.3.3.1.1 | Здійснення аналітичного дослідження правових механізмів лобіювання, що існують в інших країнах, з метою визначення моделі, яка може бути адаптована у правовій системі України та забезпечить процедуру прозорого впливу на процес прийняття управлінських рішень з боку заінтересованих комерційних структур, громадських організацій, об’єднань громадян, окремих осіб | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | аналітичне дослідження здійснено | За результатами аналітичного дослідження підготовлено концепцію проекту закону "Про прозорість лобіювання" | Виконано | 0.0
1.3 | Врегулювання конфлікту інтересів, дотримання загальних обмежень та заборон, правил етичної поведінки | 1.3.3 Діяльність суб’єктів, які здійснюють вплив (лобіювання) на прийняття парламентом рішень, є непрозорою та непублічною | 1.3.3.1 | Завдяки нормативно-правовому регулюванню діяльність суб’єктів впливу (лобіювання) здійснюється у правовому полі та стала зрозумілою і відкритою для всього суспільства. | 1.3.3.1.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким визначено: 1) правила взаємодії посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб’єктами впливу (лобістами); 2) прозорі механізми забезпечення впливу на посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування; 3) механізми контролю за лобістською діяльністю та орган, уповноважений здійснювати такий контроль; 4) відповідальність учасників лобістських правовідносин за порушення правил, що стосуються їх взаємодії та прозорості процесу лобіювання | 01.09.2023 | 30.04.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Національне агентство розробило законопроекти «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в сфері здійснення лобіювання» та «Про доброчесне лобіювання та адвокацію в Україні». Громадські обговорення відповідних законопроектів проводились 10 та 23 листопада 2023 року. Законопроекти надіслані до Кабінету Міністрів України листом від 01.12.2023 № 27-02/29325-23. Листом від 08.12.2023 № 31651/0/2-23 Секретаріат Кабінету Міністрів України повернув вказані законопроекти. Законопроекти були повторно надіслані до Кабінету Міністрів України листом від 11.12.2023 №27-02/30801-23. 13.12.2023 законопроект одержано Верховною Радою України. Закон України "Про лобіювання" (далі - Закон від 23.02.2024 № 3606-IX) було прийнято 23.02.2024. 12.03.2024 Президент України підписав закон від 23.02.2024 № 3606-IX. | Виконано | 0.0