## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.1 Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю | 1.4.1.1 | Заходи фінансового контролю поширюються на визначене коло посадових осіб суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків | 1.4.1.1.1 | Подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів”, яким, зокрема, встановлено розширення заходів фінансового контролю, передбачених Законом, на визначене коло посадових осіб суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | 24.06.2023 Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України ""Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів"" з необхідністю його доопрацювання. 27.06.2023 Національне агентство направило доопрацьований вищезазначений проект Закону України (лист № 10-03/13874-23) до Кабінету Міністрів України. 04.07.2023 Верховна Рада України отримала проект Закону України ""Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів"" (реєстр. № 9457 від 04.07.2023). 13.02.2024 надано висновок комітету ВРУ з питань антикорупційної політики про розгляд зазначеного законопроекту. 17.07.2025 законопроект реєстр. № 9457 від 04.07.2023 знято з розгляду (відкликано відповідно до ч. 3 ст. 105 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України). Тому у зв'язку з недосягненням показника (індикатора) виконання, відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. | Виконано частково | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.1 Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю | 1.4.1.2 | Перелік суб’єктів декларування переглянуто та уточнено з урахуванням результатів оцінки корупційних ризиків, проведеної Національним агентством | 1.4.1.2.1 | Розроблення проекту Методики оцінки корупційних ризиків | 01.03.2023 | 31.05.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | розроблено проект Методики | Розроблено Методику дослідження «Індекс корупціогенності сфер суспільного життя: аналітичний орієнтир для формування антикорупційної політики та фінансового контролю». Метою дослідження з визначення Індексу ІКС є впровадження аналітичного інструменту, який інтегрально поєднуватиме виміри окремих релевантних досліджень (соціологічних, аналітичних, аналізу статистичних даних) щодо корупції у сферах в один розрахунковий показник та у результаті формуватиме рейтинг сфер за рівнем їх корупціогенності, що дозволятиме визначити сфери, які мають стати пріоритетними в контексті розроблення та впровадження заходів із запобігання та протидії корупції в них, та буде орієнтиром для впровадження ефективних механізмів фінансового контролю до найбільш ризикованих категорій декларантів, діяльність яких пов’язана з такими сферами. Таким чином результати відповідного дослідження мають сфокусувати подальшу аналітичну діяльність щодо оцінки корупційних ризиків в найбільш корупціогенних сферах, виокремлення окремих органів влади/ категорій посадових осіб, діяльність яких пов’язана з цими ризиками для подальшого врахування при впроваджені механізмів фінансового контролю щодо окремих категорій суб’єктів декларування. | Виконано частково | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.1 Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю | 1.4.1.2 | Перелік суб’єктів декларування переглянуто та уточнено з урахуванням результатів оцінки корупційних ризиків, проведеної Національним агентством | 1.4.1.2.2 | Проведення громадського обговорення проекту Методики оцінки корупційних ризиків | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Розроблено Методику дослідження «Індекс корупціогенності сфер суспільного життя: аналітичний орієнтир для формування антикорупційної політики та фінансового контролю» (захід 1.4.1.2.1 ДАП). З огляду на пілотний характер дослідження, основною метою цього етапу є перевірка та вдосконалення методологічних підходів до інтегральної оцінки корупціогенності сфер. Тому громадське обговорення наразі не проводилось, щоб уникнути передчасної оцінки неапробованої методики. Залучення експертного середовища планується на етапі обговорення та аналізу результатів пілотного дослідження з метою подальшого вдосконалення підходів і показників оцінювання. | Не виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.1 Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю | 1.4.1.2 | Перелік суб’єктів декларування переглянуто та уточнено з урахуванням результатів оцінки корупційних ризиків, проведеної Національним агентством | 1.4.1.2.3 | Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження Методики оцінки корупційних ризиків | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Методика затверджена | З огляду на пілотний характер дослідження, проведеного на виконання заходу 1.4.1.2.1 ДАП, остаточне його доопрацювання та затвердження здійснюватиметься після завершення виконання заходу 1.4.1.2.2 ДАП. | Не виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.1 Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю | 1.4.1.2 | Перелік суб’єктів декларування переглянуто та уточнено з урахуванням результатів оцінки корупційних ризиків, проведеної Національним агентством | 1.4.1.2.4 | Проведення оцінки корупційних ризиків, за результатами якої переглянуто перелік осіб, які зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | 01.07.2025 | 30.09.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | оцінка корупційних ризиків проведена | Відповідно до Методики дослідження «Індекс корупціогенності сфер суспільного життя: аналітичний орієнтир для формування антикорупційної політики та фінансового контролю» (захід 1.4.1.2.1 ДАП) у липні 2025 року завершено пілотне дослідження «Індекс корупціогенності сфер суспільного життя – 2025». З огляду на пілотний характер дослідження, основною метою цього етапу є перевірка та вдосконалення методологічних підходів до інтегральної оцінки корупціогенності сфер. Результати аналізу даних, отриманих у межах цього дослідження, будуть використані Національним агентством під час проведення спеціалізованого комплексного дослідження з оцінки корупційних ризиків, результати якого слугуватимуть підставою для перегляду та уточнення переліку суб’єктів декларування відповідно до завдання заходу 1.4.1.2.4 ДАП з метою досягнення відповідного очікуваного стратегічного результату (ОСР 1.4.1.2). | Виконано частково | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.1 Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю | 1.4.1.3 | Усунуто законодавче розмежування посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків | 1.4.1.3.1 | Подання Кабінетові Міністрів України закону, яким: 1) посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків об’єднано в одну категорію “посади з високим рівнем корупційних ризиків”; 2) осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, об’єднано в одну категорію “особи, які займають відповідальне становище” | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Раді України | Щодо п. 1 заходу 1.4.1.3.1. додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки: Національне агентство розробило законопроект "Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів", який 24.06.2023 Кабінет Міністрів України схвалив з необхідністю доопрацювання. 27.06.2023 Національне агентство направило доопрацьований вищезазначений законопроект (лист № 10-03/13874-23) до Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України отримала законопроект 04.07.2023 (реєстр. № 9457). Щодо п. 2 заходу 1.4.1.3.1. додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки: Національне агентство розробило законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері» та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері», які 30.06.2023 направлено до Кабінету Міністрів України. 14.07.2023 Кабінет Міністрів України схвалив зазначені законопроекти. 17.07.2023 Верховна Рада України отримала відповідні законопроекти (реєстр.№ 9505 та № 9506). Водночас, законопроект реєєстр № 9505 06.02.2024 був знятий з розгляду. 17.07.2025 законопроекти реєєстр № 9506 та № 9457 знято з розгляду (відкликано відповідно до ч. 3 ст. 105 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України). Отже, у зв'язку з недосягненням показника (індикатора) виконання, відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. | Виконано частково | 0.0