## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.1 | Кількість декларацій, щодо яких протягом року проведено повну перевірку, збільшилася завдяки оптимізації процесів перевірки та оцінки ризиків | 1.4.3.1.1 | Доопрацьовано наявне програмне забезпечення для автоматизації процесів повних перевірок та інших видів контролю | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | програмне забезпечення доопрацьовано | Задля доопрацювання наявного програмного забезпечення для автоматизації процесів повних перевірок та інших видів контролю наказом НАЗК від 17.01.2023 № 12/23 утворено Робочу групу, якою підготовлено технічне завдання механізму проведення автоматизованої повної перевірки та розроблено план його технічної реалізації. Задля налагодження автоматизації процесів таном на 19.10.2023 Національним агентством: - укладено (переглянуто) 4 договори про електронну інформаційну взаємодію (Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством юстиції України, Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством соціальної політики України, Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Договір про інформаційну взаємодію з Міністерством цифрової трансформації України); - укладено 7 протоколи обміну даними з держателями реєстрів (Протокол автоматизованого обміну інформацією з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру; Протокол автоматизованої взаємодії з Державною міграційною службою України; Протокол автоматизованої взаємодії з Головним сервісним центром МВС; Протокол обміну інформацією з Державною митною службою України; Протокол обміну інформацією з Державною податковою службою України; Протокол обміну інформацією з Пенсійним фондом України; Протокол обміну даними з Міністерством юстиції України; Протокол про електронну інформаційну взаємодію з ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»); - видано 2 спільних накази (Наказ між НАЗК та Міністерством внутрішніх справ України від 12.04.2023 №86/23/305 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України"; Наказ між НАЗК та Мінісерством фінансів України від 05.06.2023 № 121/23/289 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної податкової служби України"); - укладено 3 меморандуми про взаємодію (Меморандум про взаємодію та співпрацю між Національним агентством з питань запобігання корупції та державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ); Меморандум про співробітництво між Національним агентством з питань запобігання корупції, Міністерством цифрової трансформації України, Фондом «Євразія» (Проєкт міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)») та міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа»; Меморандум про співпрацю між Національним агентством з питань запобігання корупції та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА»). Механізм проведення автоматизованої перевірки декларації розроблено 01.11.2023 та завершено його тестування. Згодом наказом НАЗК від 13.11.2023 № 256/23 "Про внесення зміни до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" передбачено проведення автоматизованої перевірки декларації на підставі оцінки ризиків. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.1 | Кількість декларацій, щодо яких протягом року проведено повну перевірку, збільшилася завдяки оптимізації процесів перевірки та оцінки ризиків | 1.4.3.1.2 | Оптимізація процесів повних перевірок та інших видів контролю | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | процеси повних перевірок та інших видів фінансового контролю оптимізовано | Задля оптимізації проведення повних перевірок Національним агентством вжито низку заходів, серед яких: - вжито заходи щодо збільшення обсягу інформації, що може бути отримана автоматизовано або через спеціальний доступ до інформації, зокрема шляхом підписпння Протоколу автоматизованого доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань від 17.10.2023; Протокол №1 про електронну інформаційну взаємодію між Національним агентством з питань запобігання корупції та Державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" від 15.11.2023; укладено Меморандум про співробітництво між Національним агентством з питань запобігання корупції та товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» від 30.11.2023.Крім того, підписано договір про інформаційну взаємодію НАЗК та Міністерство юстиції України від 24.09.2024; - розширено обсяг інформації, які отримує НАЗК з Єдиного державного реєстру транспортних засобів шляхом підписання 10.01.2024 змін до Протоколу № 2 електронної інформаційної взаємодії. Крім того, НАЗК стало користувачем системи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; - впроваджено процедуру часткового автоматизованого заповнення чернетки декларації. Зокрема, є можливість переносити інформацію із 14 реєстрів до 9 розділів декларації, у тому числі щодо активів членів сім'ї. Вжиті заходи із збільшення обсягу інформації, що отримується в автоматизованому режимі та застосування ІТ продуктів НАЗК дозволило оптимізувати процес проведення повних перевірок декларацій та підвищити їх ефективність із 28% у 2021 році до 50% у 2024 році (кількість декларацій, в яких встановлено ознаки недостовірних відомостей, необгрунтованості активів чи незаконного збагачення). У IV кварталі 2024 року видано наказ НАЗК від 20.12.2024 № 424/24 "Про внесення змін до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", яким удосконалено процедуру проведення повних перевірок та оформлення її результатів. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.2 | Підвищилася результативність заходів контролю та перевірки, зокрема завдяки: використанню ефективної системи логічного та арифметичного контролю, інших програмних засобів та аналітичних інструментів; запровадженню автоматизованої системи моніторингу інформації; оптимізації отримання доступу Національним агентством до відомостей, необхідних для належного виконання ним своїх функцій з фінансового контролю; міжнародному співробітництву Національного агентства з компетентними органами іноземних держав; активному використанню Національним агентством іноземних реєстрів та баз даних | 1.4.3.2.1 | Супроводження процедури отримання фінансування від партнерів з розвитку або бюджетного фінансування у розмірі не менше ніж 1 395 850 євро (або у гривневому еквіваленті) для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH), яка аналізує та порівнює між собою не лише відомості з державних реєстрів, а і з усіх відкритих джерел інформації, а також здатна самостійно формувати алгоритми пошуку інформації і визначати осіб, у діях яких є ознаки корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | фінансування отримано | З метою отримання фінансування для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH) Національне агентство спочатку залучило бюджетне фінансування з загального фонду стосовно видатків за такими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ): 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», 3160 «Придбання землі та нематеріальних активів» на загальну суму 51 883 700,00 грн. 08.04.2024 НАЗК направило офіційний запит щодо надання підтримки в побудові системи накопичення та обробки даних (DWH) до проекту міжнародної технічної допомоги «Сприяння доброчесності в публічному секторі (Pro-Integrity)» (партнер з розвитку – Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку, USAID). 22.04.2024 НАЗК отримало офіційну відповідь від Pro-Integrity, де зазначалось про згоду надати фінансову підтримку в розробці DWH. З огляду на це, Національне агентство відмовилося від бюджетного фінансування для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH). 29.07.2024 Pro-Integrity надіслав на офіційне погодження до НАЗК розроблені технічні вимоги для побудови DWH. Відтак для для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH) було отримано належне фінансування у вигляді коштів міжнародної технічної допомоги, з огляду на що захід вважався виконаним. Однак, 28.01.2025 Pro-Integrity поінформувало про призупинення фінансування з боку USAID всіх витрат проекту. Відтак наразі фінансування для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH) відсутнє, що свідчить про невиконання заходу. 03 квітня 2025 року відбулось розширене засідання Секторальної робочої групи в рамках координації міжнародної технічної допомоги (СРГ) «Верховенство права», співголовою якої є Голова НАЗК Віктор Павлущик, за участі ключових партнерів з розвитку, під час якого вчергове наголошувалося на основних потребах НАЗК, в тому числі було наголошено на необхідності побудови DWH. 15 квітня 2025 року проведено робочу зустріч секретарів СРГ, організовану СКМУ, за результатами якої НАЗК направило інформацію до СКМУ щодо критичних потреб НАЗК в залученні міжнародної технічної допомоги, які потребують негайного вирішення, серед яких – побудова DWH. Також зазначена потреба доводиться до відома партнерів з розвитку в рамках робочих консультацій в двосторонньому порядку. | Не виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.2 | Підвищилася результативність заходів контролю та перевірки, зокрема завдяки: використанню ефективної системи логічного та арифметичного контролю, інших програмних засобів та аналітичних інструментів; запровадженню автоматизованої системи моніторингу інформації; оптимізації отримання доступу Національним агентством до відомостей, необхідних для належного виконання ним своїх функцій з фінансового контролю; міжнародному співробітництву Національного агентства з компетентними органами іноземних держав; активному використанню Національним агентством іноземних реєстрів та баз даних | 1.4.3.2.2 | Розроблення технічних умов системи накопичення та обробки даних (DWH) | 01.05.2024 | 31.10.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародної технічної допомоги | технічні умови розроблено | Виконання заходу 1.4.3.2.2 пов’язане із виконанням заходу 1.4.3.2.1. З огляду на відсутність фінансування щодо побудови системи накопичення та обробки даних (DWH) роботи по цьому заходу наразі припинені. | Не виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.2 | Підвищилася результативність заходів контролю та перевірки, зокрема завдяки: використанню ефективної системи логічного та арифметичного контролю, інших програмних засобів та аналітичних інструментів; запровадженню автоматизованої системи моніторингу інформації; оптимізації отримання доступу Національним агентством до відомостей, необхідних для належного виконання ним своїх функцій з фінансового контролю; міжнародному співробітництву Національного агентства з компетентними органами іноземних держав; активному використанню Національним агентством іноземних реєстрів та баз даних | 1.4.3.2.5 | Укладення меморандумів про співпрацю між Національним агентством та компетентними органами іноземних держав, які передбачатимуть невідкладний обмін інформацією, необхідною для проведення заходів фінансового контролю | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | налагоджено співпрацю щодо невідкладного обміну інформацією | 28.11.2023 укладено Меморандум про співробітництво між Національним агентством з питань запобігання корупції та Службою спеціальних розслідувань Литовської Республіки. Протягом 2024 року НАЗК було підготовлено та узгоджено із Національним інститутом прозорості, доступу до інформації та захисту персональних даних Мексики (INAI) щодо укладення Меморандуму про співпрацю. Підписання планувалося на початок грудня 2024 року, однак у зв’язку із конституційними змінами в Мексиці, INAI було ліквідовано. У вересні 2024 року Національне агентство започаткувало діалог з Національним агентством доброчесності Республіки Молдова (ANI) щодо розширення міжвідомчого співробітництва між інституціями. Станом на кінець звітного періоду розроблений Національним агентством проект Меморандуму, відповідно до якого передбачається обмін інформацією в рамках заходів фінансового контролю, надісланий до молдовської сторони для опрацювання та погодження. Укладання меморандуму планується в 2025 році. Крім цього, розпочато консультації про укладення меморандумів про співпрацю з антикорупційними органами інших країн. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.3 | Несвоєчасно подані декларації оперативно виявляються завдяки запровадженню автоматизованого контролю за своєчасністю їх подання | 1.4.3.3.1 | Формування правил Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що виявлятимуть несвоєчасно подані декларації | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | правила сформовані | Сформовано правила Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що виявлятимуть несвоєчасно подані декларації, які передано до ІТ Департаменту для впровадження. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.3 | Несвоєчасно подані декларації оперативно виявляються завдяки запровадженню автоматизованого контролю за своєчасністю їх подання | 1.4.3.3.2 | Розроблення та впровадження функціоналу, який дасть змогу оперативно реагувати на факти порушень вимог Закону щодо своєчасності подання декларацій та запобігати таким випадкам | 01.05.2023 | 31.12.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | функціонал впроваджено | Впровадження функціоналу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що виявлятиме несвоєчасно подані декларації відтерміновано на період дії воєнного стану. Це викликано тим, що Законом України № 3384-ІХ, який набрав чинності 12.10.2023 відтерміновано обов'язок подання декларацій для певних категорій декларантів. Таким чином впровадження системи, яка зможе реагувати на факти порушень вимог Закону щодо своєчасності подання декларацій можливе після усунення обставин, які надають право на відтермінування та за умови узагальненого терміну подання декларацій для всіх суб'єктів декларування. | Не виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.3 | Несвоєчасно подані декларації оперативно виявляються завдяки запровадженню автоматизованого контролю за своєчасністю їх подання | 1.4.3.3.3 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який передбачає автоматизацію оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасно поданих декларацій | 01.09.2023 | 01.01.1970 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Національним агентством розроблено проект закону, який передбачає автоматизацію оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасно поданих декларацій. На виконання відповідного заходу депутатами Верховної Ради України 09.08.2023 ініційовано законопроект (реєстр. 9587-д), який було прийнято 05.09.2023 (Закон України від 05.09.2023 № 3373-ІХ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»). Оскільки показником виконання заходу є внесення проекту закону до Верховної Ради України, а відповідна законодавча ініціатива вже прийнята, можна констатувати, що захід є виконаним. Разом з тим, зазначений законопроект станом на 31.03.2025 перебуває на підписі в Президента України. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.5 | Національне агентство має ефективні інструменти для унеможливлення зловживань особливим порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів та/або безпосередньо здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність | 1.4.3.5.1 | Розроблення проекту Порядку проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої окремими категоріями осіб, визначених у статті у 52-1 Закону | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Бюро економічної безпеки України, Міністерство оборони України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | розроблено проект Порядку та надано його для опрацювання заінтересованим органам державної влади | На виконання заходу 1.4.3.5.1., було розроблено відповідний проект Порядку та надано його для опрацювання заінтересованим органам державної влади. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.5 | Національне агентство має ефективні інструменти для унеможливлення зловживань особливим порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів та/або безпосередньо здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність | 1.4.3.5.2 | Погодження проекту Порядку, зазначеного у підпункті 1.4.3.5.1, із заінтересованими органами та його доопрацювання (у разі потреби) | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект Порядку надіслано для опрацювання заінтересованим органам державної влади | На виконання заходу 1.4.3.5.2., було розроблено проект Порядку та надіслано для погодження та опрацювання органам державної влади. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.5 | Національне агентство має ефективні інструменти для унеможливлення зловживань особливим порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів та/або безпосередньо здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність | 1.4.3.5.3 | Прийняття та державна реєстрація у Мін’юсті Порядку, зазначеного у підпункті 1.4.3.5.1 | 01.07.2023 | 31.08.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Порядок зареєстровано у Мін’юсті та надіслано для використання в роботі заінтересованим органам державної влади | Порядок, зазначений у підпункті 1.4.3.5.1, прийнято та зареєстровано у Міністерстві юстиції України (наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.06.2023 № 1-ДСК, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.06.2023 за № 1059/40115.), а також надіслано для використання в роботі заінтересованим органам державної влади | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.5 | Національне агентство має ефективні інструменти для унеможливлення зловживань особливим порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів та/або безпосередньо здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність | 1.4.3.5.4 | Утворення робочої групи із запровадження системи (систем), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій | 01.09.2023 | 31.10.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Бюро економічної безпеки України, Міністерство оборони України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | робочу групу утворено | Наказом Національного агентства від 21.09.2023 № 3-ДСК утворено робочу групу із запровадження системи, яка забезпечує проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої окремими категоріями осіб. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.5 | Національне агентство має ефективні інструменти для унеможливлення зловживань особливим порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів та/або безпосередньо здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність | 1.4.3.5.5 | Проведення консультацій, розроблення технічних вимог системи, зазначеної у підпункті 1.4.3.5.4 | 01.11.2023 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Бюро економічної безпеки України, Міністерство оборони України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | технічні вимоги до системи затверджено | Проблема, визначена у п. 1.4.3.5 Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (далі – Заходи ДАП), полягає у необхідності запровадження Національним агентством ефективних інструментів, які унеможливлювали б зловживання особливим порядком здійснення фінансового контролю щодо осіб, що належать до кадрового складу розвідувальних органів або здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну чи оперативно-розшукову діяльність. За умови дотримання вимог власної безпеки очікуваним результатом має стати впровадження системи (або систем), що забезпечуватиме логічний і арифметичний контроль, а також перевірку правильності й повноти заповнення електронних декларацій. Передбачалося впровадження таких систем у 12 державних органах або військових формуваннях. Водночас, за інформацією, отриманою у квітні–травні 2025 року, через вимоги власної безпеки реалізація системи у розвідувальних органах України є неможливою. Разом з тим у межах роботи робочої групи проведено консультації щодо технічних вимог і затверджено Перелік невідповідностей (ризиків) та вагових коефіцієнтів, що застосовуються під час контролю декларацій. Крім іншого, 24.12.2025 виконання робіт з розробки та впровадження системи Логічного та арифметичного контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій в електронному вигляді в Службі безпеки України завершено, що свідчить про часткове виконання заходу. Станом на квітень 2026 року Службою безпеки України введено експлуатацію систему, яка має забезпечувати логічний і арифметичний контроль, а також контроль правильності та повноти заповнення електронних декларацій осіб, визначених у ст. 52-1 Закону. Зазначений захід реалізований в межах виконання договору на закупівлю програмно-апаратного комплексу «Перевірка декларацій» за результатами проведених публічних торгів (UA-2024-11-29-015277-a). Цей проєкт можна вважати пілотним, а отриманий досвід – таким, що може бути масштабований для подальшого впровадження аналогічних систем в інших державних органах або військових формуваннях з метою остаточної реалізації підпункту 1.4.3.5.5 та 1.4.3.5.6 Заходів ДАП. | Виконано частково | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.5 | Національне агентство має ефективні інструменти для унеможливлення зловживань особливим порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів та/або безпосередньо здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність | 1.4.3.5.6 | У разі відповідності вимогам власної безпеки впроваджено в експлуатацію систему (системи), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій в електронному вигляді | 01.01.2025 | 01.01.1970 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Бюро економічної безпеки України, Міністерство оборони України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | систему введено в промислову експлуатацію | Проблема, визначена у п. 1.4.3.5 Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (далі – Заходи ДАП), полягає у необхідності запровадження Національним агентством ефективних інструментів, які унеможливлювали б зловживання особливим порядком здійснення фінансового контролю щодо осіб, що належать до кадрового складу розвідувальних органів або здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну чи оперативно-розшукову діяльність. За умови дотримання вимог власної безпеки очікуваним результатом має стати впровадження системи (або систем), що забезпечуватиме логічний і арифметичний контроль, а також перевірку правильності й повноти заповнення електронних декларацій. Передбачалося впровадження таких систем у 12 державних органах або військових формуваннях. Водночас, за інформацією, отриманою у квітні–травні 2025 року, через вимоги власної безпеки реалізація системи у розвідувальних органах України є неможливою. Разом з тим у межах роботи робочої групи проведено консультації щодо технічних вимог і затверджено Перелік невідповідностей (ризиків) та вагових коефіцієнтів, що застосовуються під час контролю декларацій. Крім іншого, 24.12.2025 виконання робіт з розробки та впровадження системи Логічного та арифметичного контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій в електронному вигляді в Службі безпеки України завершено, що свідчить про часткове виконання заходу. Станом на квітень 2026 року Службою безпеки України введено експлуатацію систему, яка має забезпечувати логічний і арифметичний контроль, а також контроль правильності та повноти заповнення електронних декларацій осіб, визначених у ст. 52-1 Закону. Зазначений захід реалізований в межах виконання договору на закупівлю програмно-апаратного комплексу «Перевірка декларацій» за результатами проведених публічних торгів (UA-2024-11-29-015277-a). Цей проєкт можна вважати пілотним, а отриманий досвід – таким, що може бути масштабований для подальшого впровадження аналогічних систем в інших державних органах або військових формуваннях з метою остаточної реалізації підпункту 1.4.3.5.5 та 1.4.3.5.6 Заходів ДАП. | Виконано частково | 0.0