## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.2 Надмірний вплив на політичні партії та виборчі кампанії з боку окремих фізичних та юридичних осіб призводить до превалювання у представницьких органах приватних інтересів над публічними | 1.5.2.1 | Усунуто можливості для здійснення внесків на користь політичних партій фізичними особами, які не мають достатніх легальних доходів для здійснення таких внесків | 1.5.2.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії”, Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії”, яким установлено: 1) обмеження загального річного розміру (суми) внесків на підтримку політичної партії для одного громадянина України: не більше 20 відсотків його сукупного доходу за останні п’ять календарних років; 2) заборону здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, які діють в чужих інтересах | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Доопрацьовані матеріали проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії» з урахуванням вимог нормопроектувальної техніки та проведеної консультації з Міністерством юстиції України листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.03.2023 № 50-20/4610-23 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 26.06.2023 проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії» зареєстровано у Верховній Раді України за № 9419. 09.08.2023 питання щодо зазначеного законопроекту заслухано та законопроект № 9419 знято з розгляду відповідно до ч. 3 ст. 95 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (прийняття Парламентом за основу одного з альтернативних законопроектів). Водночас прийнятий Закон України від 23.08.2023 № 3337-IX на основі альтернативного законопроекту (реєстр. № 9419-1 від 12.07.2023) не враховує положень, передбачених відповідним заходом Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки. З огляду на зазначене, відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. | Виконано частково | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.2 Надмірний вплив на політичні партії та виборчі кампанії з боку окремих фізичних та юридичних осіб призводить до превалювання у представницьких органах приватних інтересів над публічними | 1.5.2.4 | Встановлено порядок використання недрукованих засобів масової інформації, зовнішньої реклами, соціальних медіа та інших онлайн-платформ для цілей виборчої кампанії | 1.5.2.4.1 | Супроводження розгляду у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування Президентом України права вето) проекту Закону України “Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо вдосконалення регулювання інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборної агітації” (реєстраційний номер 8310 від 27 грудня 2022 р.) | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Міністерство культури та стратегічних комунікацій України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | За інформацією від виконавця у Верховній Раді України (далі - Верховна Рада) зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо вдосконалення регулювання інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборної агітації» (реєстр. № 8310 від 27.12.2022). 16.03.2023 Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу. Протягом звітного періоду забезпечувалося здійснення супроводу законопроекту (реєстр.№ 8310). 13.10.2025 Мінкульт звернулося до проекту РЄ «Захист свободи слова та свободи медіа в Україні – Фаза ІІ» (SFEM-UA – Фаза ІІ) щодо проведення експертизи законопроекту (реєстр.№ 8310) на предмет його відповідності європейським стандартам. 09.12.2025 отримано Висновок про часткову імплементацію у законопроекті положень Регламенту (ЄС) 2024/900 від 13.03.2024 про прозорість та таргетування політичної реклами. Разом з тим, станом на 31.12.2025 законопроект не розглядався. Враховуючи зазначене вище, зокрема, що виконавцем вживалися дії щодо супроводження відповідного законопроекту, проте протягом звітного періоду підписання Президентом України не було можемо констатувати, що захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0