## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.2 Надмірний вплив на політичні партії та виборчі кампанії з боку окремих фізичних та юридичних осіб призводить до превалювання у представницьких органах приватних інтересів над публічними | 1.5.2.1 | Усунуто можливості для здійснення внесків на користь політичних партій фізичними особами, які не мають достатніх легальних доходів для здійснення таких внесків | 1.5.2.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії”, Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії”, яким установлено: 1) обмеження загального річного розміру (суми) внесків на підтримку політичної партії для одного громадянина України: не більше 20 відсотків його сукупного доходу за останні п’ять календарних років; 2) заборону здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, які діють в чужих інтересах | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Доопрацьовані матеріали проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії» з урахуванням вимог нормопроектувальної техніки та проведеної консультації з Міністерством юстиції України листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.03.2023 № 50-20/4610-23 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 26.06.2023 проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії» зареєстровано у Верховній Раді України за № 9419. 09.08.2023 питання щодо зазначеного законопроекту заслухано та законопроект № 9419 знято з розгляду відповідно до ч. 3 ст. 95 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (прийняття Парламентом за основу одного з альтернативних законопроектів). Водночас прийнятий Закон України від 23.08.2023 № 3337-IX на основі альтернативного законопроекту (реєстр. № 9419-1 від 12.07.2023) не враховує положень, передбачених відповідним заходом Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки. З огляду на зазначене, відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. | Виконано частково | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.2 Надмірний вплив на політичні партії та виборчі кампанії з боку окремих фізичних та юридичних осіб призводить до превалювання у представницьких органах приватних інтересів над публічними | 1.5.2.4 | Встановлено порядок використання недрукованих засобів масової інформації, зовнішньої реклами, соціальних медіа та інших онлайн-платформ для цілей виборчої кампанії | 1.5.2.4.1 | Супроводження розгляду у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування Президентом України права вето) проекту Закону України “Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо вдосконалення регулювання інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборної агітації” (реєстраційний номер 8310 від 27 грудня 2022 р.) | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Міністерство культури та стратегічних комунікацій України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | За інформацією від виконавця за попередні звітні періоди у Верховній Раді України (далі - Верховна Рада) зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо вдосконалення регулювання інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборної агітації» (реєстр. № 8310 від 27.12.2022). 16.03.2023 Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу. 13.10.2025 Мінкульт звернулося до проєкту РЄ «Захист свободи слова та свободи медіа в Україні – Фаза ІІ» (SFEM-UA – Фаза ІІ) щодо проведення експертизи законопроекту (реєстр.№ 8310) на предмет його відповідності європейським стандартам. 09.12.2025 отримано Висновок про часткову імплементацію у законопроекті положень Регламенту (ЄС) 2024/900 від 13.03.2024 про прозорість та таргетування політичної реклами. Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 22.12.2025 № 1993 утворено Робочу групу з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні. Керівником робочої групи є Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. У рамках робочої групи сформовано 7 підгруп, однією з яких є – підгрупа для розробки критеріїв безпеки, інформаційного забезпечення виборчого процесу та вирішення питань, пов'язаних з міжнародними зобов'язаннями України у сфері виборів. 08.01.2026 відбулося засідання Робочої групи з питань підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів і референдумів в особливий або повоєнний період. На засіданні цієї підгрупи обговорювався законопроєкт № 8310. 04.02.2026 на засіданні Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу прийнято рішення визначити цей законопроєкт євроінтеграційним та повернеться до його розгляду вже як євроінтеграційного на наступному засіданні Комітету. 20.02.2026 відбулося чергове засідання Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Серед учасників були представники Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. У висновку Комітету щодо законопроекту зазначено, що проект Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, водночас потребує суттєвого доопрацювання з метою повного врахування законодавства ЄС. Враховуючи зазначене вище, зокрема, що виконавцем вживалися дії щодо супроводження відповідного законопроекту, проте протягом звітного періоду підписання Президентом України не було вважаємо, що захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0