## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.1 | Функціонує електронна система подання та оприлюднення звітності політичних партій | 1.5.3.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді | 01.07.2023 | 30.04.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Центральна виборча комісія | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проекти законів подано до Верховної Ради України | На виконання відповідного заходу Національне агентство розробило відповідний законопроект. 29.04.2025 було проведено його громадське обговорення. Станом на 31.03.2026 здійснюється доопрацювання законопроекту з урахуванням результатів обговорення та підготовка його до надсилання заінтересованим органам на погодження. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не фіналізовано та не забезпечено його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.1 | Функціонує електронна система подання та оприлюднення звітності політичних партій | 1.5.3.1.2 | Розроблення проекту нормативно-правового акта, яким регламентовано порядок ведення ІТ-системи Національного агентства, що забезпечуватиме, зокрема, подання і оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді. | 01.05.2025 | 30.06.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект нормативно-правового акта розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Захід не виконано у зв'язку з тим, що закони, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді (захід 1.5.3.1.1) станом на кінець звітного періоду не прийнято. Таким чином, на сьогодні відсутні законодавчі підстави для розробки проекту нормативно-правового акта, яким регламентовано порядок ведення ІТ-системи Національного агентства, що забезпечуватиме, зокрема, подання і оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді. | Не виконано | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.1 | Функціонує електронна система подання та оприлюднення звітності політичних партій | 1.5.3.1.3 | Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 01.07.2025 | 31.08.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Захід не виконано у зв'язку з тим, що закони, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді (захід 1.5.3.1.1) станом на кінець звітного періоду не прийнято. Таким чином, на сьогодні відсутні законодавчі підстави для проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2. | Не виконано | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.1 | Функціонує електронна система подання та оприлюднення звітності політичних партій | 1.5.3.1.4 | Погодження проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2, із заінтересованими органами | 01.09.2025 | 31.10.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | нормативно-правовий акт погоджено із заінтересованими органами | Захід не виконано, оскільки закон, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді (захід 1.5.3.1.1) станом на кінець звітного періоду не прийнято. Відповідно, підстава для початку реалізації заходу ще не настала. | Не виконано | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.1 | Функціонує електронна система подання та оприлюднення звітності політичних партій | 1.5.3.1.5 | Видання проекту акта, зазначеного у підпункті 1.5.3.1.2 | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | нормативно-правовий акт видано | Захід не виконано, оскільки закон, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді (захід 1.5.3.1.1) станом на кінець звітного періоду не прийнято. Відповідно, підстава для початку реалізації заходу ще не настала. | Не виконано | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.1 | Функціонує електронна система подання та оприлюднення звітності політичних партій | 1.5.3.1.6 | Удосконалення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, яке дає можливість подання фінансових звітів в електронній формі політичним партіям, суб’єктам виборчого процесу, суб’єктам референдумів | 01.03.2025 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) та/або коштів міжнародної технічної допомоги | портал політичних фінансів введено в промислову експлуатацію | За інформацією Департаменту формування доброчесності політичних фінансів апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, удосконалено Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, яке дає можливість подання фінансових звітів в електронній формі політичним партіям та окремим суб’єктам виборчого процесу. Проте через відсутність законодавчого регулювання подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді удосконалений Реєстр на сьогодні не дає можливість подання фінансових звітів в електронній формі суб’єктам референдумів. Враховуючи зазначене вище, зокрема, що Єдиний державний реєстр звітності політичних партій введено у промислову експлуатацію та забезпечено можливість електронного подання звітів політичними партіями, але функціонал подання звітності суб’єктами референдумів не реалізовано у зв’язку з відсутністю законодавчого регулювання, можемо вважати захід виконаним частково. | Виконано частково | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.1 | Функціонує електронна система подання та оприлюднення звітності політичних партій | 1.5.3.1.7 | Розроблення та впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, призначеної для забезпечення автоматизації виборчих процедур у Центральній виборчій комісії та виборчих комісіях нижчого рівня під час проведення виборів | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Центральна виборча комісія |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | запроваджена автоматизована інформаційно-аналітична система | Центральна виборча комісія (далі - ЦВК) повідомила, що протягом звітного періоду здійснювалось опрацювання питання технічних вимог до створення компоненту Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії (далі - ЄІАС ЦВК) у встановленому законодавством порядку. Впродовж 2023 – 2025 років видатки на забезпечення створення указаної інформаційно-аналітичної системи, а також створення та впровадження окремих її компонентів за бюджетною програмою 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" ЦВК не виділялись. З метою забезпечення фінансування витрат на створення компонентів ЄІАС ЦВК у 2026 році ЦВК подала бюджетний запит, згідно з яким розрахункова потреба у видатках за бюджетною програмою 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" на створення зазначеної системи становить 88 038,8 тис. грн. Разом із тим, Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» для ЦВК не передбачено капітальні видатки на вказані цілі у 2026 році. Також ЦВК було надіслано Міністерству юстиції України пропозиції щодо потреб та можливих напрямів взаємодії з проектами міжнародної технічної допомоги, які є нагальними на цьому етапі для реалізації заходів Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2025 року № 475-р, за блоком ІІ "Виборчий процес" (лист від 19 вересня 2025 року № 21-20/1-2658). Крім цього, постановою Центральної виборчої комісії від 20 лютого 2026 року № 14 затверджено Архітектурні принципи Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії та внесено зміни до Концепції створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії, схваленої постановою Центральної виборчої комісії від 29 жовтня 2021 року № 447. 27 лютого 2026 року затверджено Технічні вимоги до створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії (І етап) (далі – ЄІАС ЦВК (І етап). Під час реалізації першого етапу передбачено створення, зокрема автоматизованих інформаційно-комунікаційних систем з організації підготовки і проведення загальнодержавних виборів, управління доступом та інформаційної безпеки; автоматизованих інформаційних систем "Учасники виборчих процесів та процесів референдуму", "Електронні сервіси", взаємодії із зовнішніми інформаційними системами та ресурсами, як перший етап створення ЄІАС ЦВК загалом. З метою пошуку джерел фінансування створення ЄІАС ЦВК (І етап), Комісія, листом від 27 лютого 2026 року № 21-26-682, звернулась до Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам (International IDEA) щодо розгляду можливості надання підтримки в закупівлі послуг з розроблення та впровадження ЄІАС ЦВК (І етап). Також Комісією та Міжнародним інститутом демократії та сприяння виборам (International IDEA) 09 березня 2026 року підписано Протокол про порозуміння і співпрацю в рамках проєкту "U-VOTE – Українці голосують: Організація надійних виборів", яким визначено, зокрема завдання щодо посилення інформаційно-комунікаційних систем Комісії в частині надання підтримки в поетапному створенні ЄІАС ЦВК шляхом закупівлі відповідного програмного забезпечення. Враховуючи зазначене вище, а також зважаючи на те, що дата завершення строку виконання заходу вже настала, проте показник виконання заходу не досягнуто, вважаємо, що захід не є виконаним. | Не виконано | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.2 | Запроваджено автоматичний режим проведення перевірок звітів політичних партій шляхом інтеграції з іншими інформаційно-телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, базами даних | 1.5.3.2.1 | Розроблення проектів спільних актів Національного агентства та інших державних органів, які є держателями інформаційно-комунікаційних та довідкових систем, реєстрів, баз даних, якими регламентовано порядок, обсяги та способи обміну інформацією ІТ-системи Національного агентства з іншими електронними та довідковими системами, реєстрами, базами даних | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проекти спільних актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | НАЗК та МВС України спільно затвердили Наказ № 86/23/305 від 12.04.2023. Також НАЗК та МФ України спільно затвердили Наказ № 121/23/289 від 05.06.2023. Крім того, НАЗК розроблено проект «Порядку контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України», який затверджено ЦВК та НБУ 20.10.2023. | Виконано | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.2 | Запроваджено автоматичний режим проведення перевірок звітів політичних партій шляхом інтеграції з іншими інформаційно-телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, базами даних | 1.5.3.2.3 | Погодження проектів спільних актів, зазначених у підпункті 1.5.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проекти спільних актів погоджено із заінтересованими органами | Проекти спільних актів були узгоджені та відповідно затверджені, а саме: НАЗК та МВС України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України» № 86/23/305 від 12.04.2023; НАЗК та МФ України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної податкової служби України» № 121/23/289 від 05.06.2023; ЦВК та НБУ затверджено, а НАЗК погоджено спільно розроблений проект постанови «Про порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України» № 66 від 20.10.2023. Крім того, отримання/обмін інформацією НАЗК з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб здійснюється відповідно до Наказу від 27.10.2021 № 316/676/21 "Про внесення зміни до Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб Національному агентству з питань запобігання корупції". Отримання/обмін інформацією НАЗК з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюється відповідно до Протоколу №1 від 20.06.2018 Меморандуму про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією від 23.11.2016. Отже, враховуючи, що постанова «Про порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України» № 66 була прийнята 20.10.2023, що і визначає дату фактичного виконання заходу, можна констатувати, що захід було виконано вчасно, оскільки датою завершення виконання заходу є 31.12.2023. | Виконано | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.2 | Запроваджено автоматичний режим проведення перевірок звітів політичних партій шляхом інтеграції з іншими інформаційно-телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, базами даних | 1.5.3.2.4 | Прийняття проектів спільних актів, зазначених у підпункті 1.5.3.2.1 | 01.01.2024 | 29.02.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | спільні акти прийнято | Спільні акти, якими регламентовано порядок, обсяги та способи обміну цифровою інформацією були узгоджені, затверджені а саме: НАЗК та МВС України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України» № 86/23/305 від 12.04.2023; НАЗК та Міністерство фінансів України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної податкової служби України» № 121/23/289 від 05.06.2023; ЦВК та НБУ затверджено, а НАЗК погоджено спільно розроблений проект постанови «Про порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України» № 66 від 20.10.2023. Крім того, отримання/обмін інформацією НАЗК з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб здійснюється відповідно до Наказу від 27.10.2021 № 316/676/21 "Про внесення зміни до Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб Національному агентству з питань запобігання корупції", а також, отримання/обмін інформацією НАЗК з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюється відповідно до Протоколу №1 від 20.06.2018 Меморандуму "про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією між Національним агентством з питань запобігання корупції та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" від 23.11.2016 та Протоколу №1/88/15 від 12.12.2017. | Виконано | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.2 | Запроваджено автоматичний режим проведення перевірок звітів політичних партій шляхом інтеграції з іншими інформаційно-телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, базами даних | 1.5.3.2.5 | Проведення перевірки поданих до Національного агентства фінансових звітів за відповідний період з використанням автоматичного режиму на предмет дотримання політичними партіями вимог законодавства щодо: 1) своєчасності подання фінансової звітності; 2) повноти відображення відомостей про майно, що перебуває на праві власності у політичної партії; 3) дотримання обмежень щодо розміру внеску, здійсненого фізичними та юридичними особами на користь політичної партії; 4) дотримання обмежень щодо здійснення внеску на користь політичної партії особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади в установленій граничній сумі на рік, в якому здійснюється внесок, — протягом строку дії такого договору та протягом року після припинення його дії | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | оприлюднено інформацію про відповідні політичні партії | За інформацією на сайті НАЗК, у 2025 році прозвітували про свою діяльність понад 260 політичних партій. НАЗК перевірило 100% поданих звітів, а саме 1 170 звітів центральних осередків політичних партій, серед яких: • 7 звітів за 2021 рік (квартальні або річні); • 17 звітів за 2022 рік (квартальні або річні); • 21 звіт за 2023 рік (квартальні або річні); • 348 звітів за І, ІІ, ІІІ та IV квартали 2024 року; • 777 звітів за І, ІІ та ІІІ квартали 2025 року. Інформація про звіти політичних партій оприлюднюється у публічній частині Єдиного державного реєстру звітності політичних партій (POLITDATA). На сайті НАЗК розміщені також аналізи звітів політичних партій. За 2025 рік розміщені звіти за I, II та III квартали. У висновках про результати перевірки звітів зазначається про: - Своєчасність подання звіту; - Повноту та достовірність інформації; - Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі; - Правомірність здійснення внесків та дотримання політичною партією вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з порушенням вимог законодавства. - Тощо. За інформацією Департаменту формування доброчесності політичних фінансів апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, продовжується проведення перевірок поданих до Національного агентства фінансових звітів за відповідний період з використанням автоматичного режиму на предмет дотримання політичними партіями вимог законодавства щодо: 1) своєчасності подання фінансової звітності; 2) повноти відображення відомостей про майно, що перебуває на праві власності у політичної партії; 3) дотримання обмежень щодо розміру внеску, здійсненого фізичними та юридичними особами на користь політичної партії; 4) дотримання обмежень щодо здійснення внеску на користь політичної партії особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади в установленій граничній сумі на рік, в якому здійснюється внесок, — протягом строку дії такого договору та протягом року після припинення його дії у зв'язку з введенням в промислову експлуатацію модернізованої інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру». Враховуючи зазначене вище, та оскільки відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті НАЗК, вважаємо за можливе констатувати, що захід виконано. | Виконано | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.5 | Забезпечено ефективний розподіл повноважень між Центральною виборчою комісією і Національним агентством щодо контролю за фінансуванням політичної діяльності та передвиборної агітації | 1.5.3.5.1 | Супроводження розгляду проекту змін до Виборчого кодексу України у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого: 1) передбачено електронне подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників виборчого процесу на порталі політичних фінансів Національного агентства; 2) встановлено обов’язок здійснення повної перевірки фінансових звітів, які подано розпорядниками виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій та вибіркового контролю за фінансуванням виборчих кампаній інших суб’єктів виборчого процесу; 3) визначено, що функцію контролю (аналізу) фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів здійснює Національне агентство | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або у кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | закон підписано Президентом України | Питаннями розробки проекту закону про внесення змін до Виборчого кодексу України опікувалась парламентська робоча група, створена Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. За результатами діяльності такої робочої групи народними депутатами України 05.08.2024 було зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правил фінансування виборчих кампаній та здійснення контролю виборчих фондів" (реєстр. № 11462). При цьому, Національне агентство висловило позицію, що в цілому підтримує запропонований законопроект задля продовження реформування сфери фінансування політичних партій та виборчих кампаній (лист № 50-02/62814-24 від 29.08.2024). З огляду на обсяг вжитих дій та водночас у зв’язку недосягненням показника (індикатора) виконання (закон не підписано Президентом України), відповідний захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Виконано частково | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.5 | Забезпечено ефективний розподіл повноважень між Центральною виборчою комісією і Національним агентством щодо контролю за фінансуванням політичної діяльності та передвиборної агітації | 1.5.3.5.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено, що функція контролю (аналізу) фінансових звітів учасників референдумів повністю переходить до Національного агентства | 01.07.2023 | 30.04.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Центральна виборча комісія | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | На виконання відповідного заходу Національне агентство розробило законопроект. 29.04.2025 було проведено його громадське обговорення. Станом на 31.03.2026 здійснюється доопрацювання законопроекту з урахуванням результатів обговорення та підготовка його до надсилання заінтересованим органам на погодження. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не фіналізовано та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0