## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.1 | Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів | 2.1.2.1.1 | Проведення та оприлюднення результатів аналітичного дослідження практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також Громадською радою доброчесності та Громадською радою міжнародних експертів | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів на посаду судді критерію доброчесності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України підготовлений та оприлюднений | Проведено аналітичне дослідження практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також Громадською радою доброчесності та Громадською радою міжнародних експертів. Звіт за результатами відповідного дослідження оприлюднено на веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.1 | Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів | 2.1.2.1.2 | Проведення та оприлюднення результатів аналітичного дослідження практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності Вищою радою правосуддя | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Вища рада правосуддя |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів на посаду судді критерію доброчесності Вищої ради правосуддя підготовлений та оприлюднений | За інформацією, наданою Вищою радою правосуддя, з вересня по грудень 2023 року тривало аналітичне дослідження практики здійснення Вищою радою правосуддя оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності. 24–25 листопада 2023 року відбувся перший захід «Стандарти і практики оцінювання», присвячений обговоренню питань суддівської доброчесності та професійної етики, на якому були представлені проміжні звіти щодо визначення критеріїв доброчесності та професійної етики для суддів та кандидатів на посаду судді. 16 січня 2024 року на адресу Вищої ради правосуддя надійшов остаточний звіт щодо практики здійснення Вищою радою правосуддя оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності, підготовлений за участі експертів Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду». Із вказаним звітом були ознайомлені члени Вищої ради правосуддя та відповідальні працівники секретаріату Вищої ради правосуддя. 5 березня 2024 року зазначений вище звіт було оприлюднено на веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.1 | Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів | 2.1.2.1.3 | Проведення та оприлюднення порівняльного аналізу звітів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів про аналіз практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності | 01.05.2024 | 31.10.2024 | Вища рада правосуддя |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | порівняльний аналіз звітів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів про аналіз практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності оприлюднений | Вища рада правосуддя повідомила, що у червні 2024 року було проведено зустріч з впроваджувачами програми. присвячену питанням розроблення проекту порівняльного аналізу звітів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про аналіз практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів — критерію доброчесності. Проект порівняльного аналізу був підготовлений та направлений іншим впроваджувачам для його опрацювання та надання пропозицій. 28 червня 2024 року порівняльний аналіз було погоджено, а 02 липня 2024 року - оприлюднено на сайті Вищої ради правосуддя. З огляду на зазначене, констатується, що захід виконано повністю. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.1 | Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів | 2.1.2.1.4 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено надання Вищій раді правосуддя повноважень із затвердження Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) під час усіх процедур добору та оцінювання суддів | 01.06.2023 | 30.11.2023 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | 10 жовтня 2023 року було зареєстровано законопроект №10140, у якому містились положення, що забезпечували виконання заходу 2.1.2.1.4. Надалі зазначений законопроект було знято з розгляду. Водночас 09.12.2023 Верховною Радою України було прийнято Закон України № 3511-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» (законопроект №10140-д від 09.12.2023 було зареєстровано у ВРУ народними депутатами України). Міністерство юстиції України повідомило, що ним було направлено 02.06.2023 в робочому порядку, а також листом від 11.11.2023 № 147967/14870-4-23/11.2.1 пропозиції щодо надання Вищій раді правосуддя повноважень із затвердження єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді, а також доброчесності кандидата на посаду судді під час усіх процедур добору та оцінювання суддів. Зазначеним Законом внесено зміни до законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя», якими передбачено, що Вища рада правосуддя затверджує Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності (п. 20-4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», ч. 6 ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.1 | Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів | 2.1.2.1.5 | Розроблення проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) з урахуванням найкращих практик, визначених за результатами аналізу практики здійснення оцінки Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою міжнародних експертів, Громадською радою доброчесності | 01.04.2024 | 31.10.2024 | Вища рада правосуддя | Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Громадська рада доброчесності | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) з урахуванням найкращих практик, визначених за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради міжнародних експертів, Громадської ради доброчесності, підготовлено та оприлюднено | Рішенням Вищої ради правосуддя від 08.02.2024 № 375/0/15-24 було створено робочу групу з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), до складу якої ввійшли представники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України та неурядових організацій. У 1 кварталі 2024 року Вища рада правосуддя повідомила, що станом на 31.03.2024 робочою групою було розроблено первинний проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), який надалі буде доопрацьовуватись. Робоча група з моменту утворення провела 23 засідання, за результатами яких напрацювала проєкт Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді). Під час засідань робочої групи з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) використовувалися висновки та звіти підготовлені експертами Програми USAID «Справедливість для всіх» «Суддівська доброчесність і професійна етика: стандарти і практика оцінювання», аналітичний звіт «Дослідження категорії «Доброчесність» в контексті добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, а також звіт підготовлений експертом Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади в Україні в умовах війни та післявоєнного з аналізом стану практики Вищої ради правосуддя щодо оцінки поведінки судді/кандидата на посаду судді на відповідність вимогам доброчесності та професійної етики. У червні 2024 робоча група з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) завершила роботу над розробленням проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) та передала його Голові та членам Вищої ради правосуддя для ознайомлення. 25.06.2024 року вказаний проект було надіслано для погодження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності для висловлення позиції цих органів щодо проекту, а також надання пропозицій або зауважень стосовно його змісту. 17.12.2024 рішенням Вищої ради правосуддя № 3659/0/15-24 затверджено Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.1 | Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів | 2.1.2.1.6 | Проведення консультацій за участю Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів, неурядових організацій, інших заінтересованих сторін щодо проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), отримання експертних висновків та його доопрацювання | 01.08.2024 | 31.10.2024 | Вища рада правосуддя | Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Громадська рада доброчесності, Рада суддів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше трьох консультацій щодо проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України, неурядових організацій | Рішенням Вищої ради правосуддя від 08.02.2024 № 375/0/15-24 було створено робочу групу з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), до складу якої ввійшли представники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України та неурядових організацій. Згідно з інформацією, наданою ВРП, на першому засіданні робочої групи, яке відбулося 12 лютого 2024 року, члени робочої групи погодили, що оскільки вони є уповноваженими представниками від органів та організацій у складі робочої групи, то консультації будуть відбуватися в межах засідань робочої групи під час розроблення відповідного проекту. Робоча група з моменту утворення провела 23 засідання, за результатами яких напрацювала проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді). Під час засідань робочої групи з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) використовувалися висновки та звіти підготовлені експертами Програми USAID «Справедливість для всіх» «Суддівська доброчесність і професійна етика: стандарти і практика оцінювання», аналітичний звіт «Дослідження категорії «Доброчесність» в контексті добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, а також звіт підготовлений експертом Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади в Україні в умовах війни та післявоєнного з аналізом стану практики Вищої ради правосуддя щодо оцінки поведінки судді/кандидата на посаду судді на відповідність вимогам доброчесності та професійної етики. У червні 2024 робоча група з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) завершила роботу над розробленням проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) та передала його Голові та членам Вищої ради правосуддя для ознайомлення. 25.06.2024 року вказаний проект було надіслано для погодження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності для висловлення позиції цих органів щодо проекту, а також надання пропозицій або зауважень стосовно його змісту. Після доопрацювання проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) членами Вищої ради правосуддя 28.11.2024 року було направлено листи для проведення консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності, Радою суддів України. 5 грудня 2024 року ВККСУ надіслала на адресу ВРП узгоджену позицію щодо підготовленого робочою групою проекту та надала пропозиції стосовно його окремих пунктів до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. ГРД надіслала на адресу ВРП листом від 09.12.2024 узгоджену позицію до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. 17.12.2024 рішенням Вищої ради правосуддя № 3659/0/15-24 затверджено Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.1 | Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів | 2.1.2.1.7 | Погодження доопрацьованого проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), його затвердження та оприлюднення | 01.09.2024 | 30.11.2024 | Вища рада правосуддя | Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Громадська рада доброчесності | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) погоджено разом Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності, затверджено та оприлюднено | Рішенням Вищої ради правосуддя від 08.02.2024 № 375/0/15-24 було створено робочу групу з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), до складу якої ввійшли представники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України та неурядових організацій. Згідно з інформацією, наданою ВРП, на першому засіданні робочої групи, яке відбулося 12 лютого 2024 року, члени робочої групи погодили, що оскільки вони є уповноваженими представниками від органів та організацій у складі робочої групи, то консультації будуть відбуватися в межах засідань робочої групи під час розроблення відповідного проекту. Робоча група з моменту утворення провела 23 засідання, за результатами яких напрацювала проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді). Під час засідань робочої групи з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) використовувалися висновки та звіти підготовлені експертами Програми USAID «Справедливість для всіх» «Суддівська доброчесність і професійна етика: стандарти і практика оцінювання», аналітичний звіт «Дослідження категорії «Доброчесність» в контексті добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, а також звіт підготовлений експертом Проекту Ради Європи «Підтримка судової влади в Україні в умовах війни та післявоєнного з аналізом стану практики Вищої ради правосуддя щодо оцінки поведінки судді/кандидата на посаду судді на відповідність вимогам доброчесності та професійної етики. У червні 2024 робоча група з розроблення Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) завершила роботу над розробленням проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики суддів (кандидата на посаду судді) та передала його Голові та членам Вищої ради правосуддя для ознайомлення. 25.06.2024 року вказаний проект було надіслано для погодження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності для висловлення позиції цих органів щодо проекту, а також надання пропозицій або зауважень стосовно його змісту. Після доопрацювання проекту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) членами Вищої ради правосуддя 28.11.2024 року було направлено листи для проведення консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності, Радою суддів України. 5 грудня 2024 року ВККСУ надіслала на адресу ВРП узгоджену позицію щодо підготовленого робочою групою проекту та надала пропозиції стосовно його окремих пунктів до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. ГРД надіслала на адресу ВРП листом від 09.12.2024 узгоджену позицію до проекту та порівняльну таблицю з відповідним обґрунтуванням. 17.12.2024 рішенням Вищої ради правосуддя № 3659/0/15-24 затверджено Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.2 | Удосконалено механізм перевірки відповідності критеріям (індикаторам) доброчесності кандидатів у межах процедур добору та призначення нових суддів із залученням Громадської ради доброчесності | 2.1.2.2.1 | Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту про доцільність утворення секретаріату Громадської ради доброчесності, про шляхи врахування рекомендації ХV GRECO, його презентація | 01.01.2024 | 30.06.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | аналітичний звіт оприлюднено презентовано | Продовжується підготовка аналітичного звіту про доцільність утворення секретаріату Громадської ради доброчесності, про шляхи врахування рекомендації ХV GRECO. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а підготовку аналітичного звіту станом на момент звітування не завершено, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.2 | Удосконалено механізм перевірки відповідності критеріям (індикаторам) доброчесності кандидатів у межах процедур добору та призначення нових суддів із залученням Громадської ради доброчесності | 2.1.2.2.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) передбачено оцінку відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності в усіх процедурах добору суддів; 2) передбачено участь Громадської ради доброчесності у сприянні Вищій кваліфікаційній комісії суддів України встановленню відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності на всі процедури добору суддів; 3) визначено новий механізм врахування висновків Громадської ради доброчесності про те, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності або підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у разі наявності такого висновку; 4) передбачено доступ членів Громадської ради доброчесності та уповноважених працівників секретаріату Громадської ради доброчесності до суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді) у повному обсязі; 5) передбачено утворення секретаріату Громадської ради доброчесності, який сприяє членам Громадської ради доброчесності під час здійснення визначених законом повноважень, з визначенням джерела фінансування діяльності (у разі визначення доцільності його утворення відповідно до результатів аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.1.2.2.1); 6) передбачено участь Громадської ради доброчесності у визначенні графіків, строків та черговості проведення оцінювання суддів і кандидатів на посаду судді | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища рада правосуддя, Громадська рада доброчесності | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Здійснюється підготовка зазначеного законопроекту. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.3 | Удосконалено механізм проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України процедур кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсних процедур з метою уникнення невиправданих затримок | 2.1.2.3.1 | Розроблення проекту акта, відповідно до якого спрощено порядок проведення іспитів та тестувань, зокрема щодо можливості оцінювання практичних завдань фахівцями, залученими Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, спрощення виставлення балів за результатами психологічних тестувань тощо | 02.06.2023 | 30.11.2024 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект акта розроблено | Захід виконано іншим способом. 09 грудня 2023 року Верховною Радою України прийнято та 30 грудня 2023 року набрав чинності Закон України № 3511-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», яким, зокрема, спрощено порядок проведення добору кандидатів на посаду судді та складення іспитів (розширено програму тестувань, визначено порогові бали тестувань та ін.). За інформацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проект закону підготовлено за участю представників ВККСУ. Закон № 3511-IX суттєво змінив процедуру добору суддів, зокрема ним було скасовано етап відбіркового іспиту та запроваджено єдиний етап кваліфікаційного іспиту. Крім цього, Законом № 3511-IX визначено, що кваліфікаційний іспит проводиться у формі анонімного тестування із когнітивних здібностей, історії української державності, загальних теоретичних знань у сфері права, а також анонімного тестування та практичного завдання із однієї або кількох спеціалізацій на вибір. Також Законом № 3511-IX було передбачено, що з метою встановлення відповідності кандидатів на посаду судді встановленим вимогам ВККСУ може ухвалити рішення про проведення тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей таких кандидатів. Передбачено, що ВККСУ використовує результати таких тестувань як одне із джерел інформації, що підлягає оцінюванню разом з іншою сукупністю зібраної інформації і матеріалів стосовно кандидата на посаду судді. При цьому результати таких тестувань є конфіденційними, не оприлюднюються та не впливають на рейтинг кандидата на посаду судді. Для приведення актів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09 грудня 2023 року № 3511-IX, який змінює концептуальні підходи до проведення кваліфікаційного іспиту, розроблено проект Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів (далі – проект Положення). Відповідний проект передбачає можливість залучення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до складу екзаменаційної комісії суддів, суддів у відставці, науковців та/або інших фахівців у сфері права. Практичні завдання оцінюються відповідно екзаменаційною комісією. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.3 | Удосконалено механізм проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України процедур кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсних процедур з метою уникнення невиправданих затримок | 2.1.2.3.2 | Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного у підпункті 2.1.2.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 02.08.2023 | 31.12.2024 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Для приведення актів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09 грудня 2023 року № 3511-IX, який змінює концептуальні підходи до проведення кваліфікаційного іспиту, розроблено проект Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів (далі – проект Положення). З метою проведення громадського обговорення 16.05.2024 проект Положення було розміщено на офіційному веб-сайті Комісії, забезпечено можливість надсилання пропозиції, зауваження до проекту, а також заявки для участі в публічному обговоренні. 07.06.2024 у Комісії відбулося публічне обговорення пропозицій та зауважень до проекту Положення. Участь у заході взяли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя. В онлайн-форматі до обговорення долучилися члени Ради суддів України, представники Національної школи суддів України, представники громадської організації «Центр протидії корупції», представниця Правничої асоціації «ДОБРОСУД», суддя місцевого суду загального, інші автори пропозицій та зауважень до проекту Положення. Після проведення громадського обговорення проект Положення допрацьовано. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.3 | Удосконалено механізм проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України процедур кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсних процедур з метою уникнення невиправданих затримок | 2.1.2.3.3 | Затвердження проекту акта, зазначеного у підпункті 2.1.2.3.1, та його оприлюднення | 02.09.2023 | 28.02.2025 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | відповідний акт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України схвалено та оприлюднено | Для приведення актів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» від 09 грудня 2023 року № 3511-IX, який змінює концептуальні підходи до проведення кваліфікаційного іспиту, розроблено проект Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів (далі – проект Положення). З метою проведення громадського обговорення 16.05.2024 проект Положення було розміщено на офіційному веб-сайті Комісії, забезпечено можливість надсилання пропозиції, зауваження до проекту, а також заявки для участі в публічному обговоренні. 07.06.2024 у Комісії відбулося публічне обговорення пропозицій та зауважень до проекту Положення. Участь у заході взяли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя. В онлайн-форматі до обговорення долучилися члени Ради суддів України, представники Національної школи суддів України, представники громадської організації «Центр протидії корупції», представниця Правничої асоціації «ДОБРОСУД», суддя місцевого суду загального, інші автори пропозицій та зауважень до проекту Положення. Після проведення громадського обговорення проект Положення допрацьовано. Рішенням Комісії від 19.06.2024 № 185/зп-24 затверджено Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів. Зазначене Положення оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.3 | Удосконалено механізм проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України процедур кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсних процедур з метою уникнення невиправданих затримок | 2.1.2.3.4 | Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур добору суддів, кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді) з метою уникнення невиправданих затримок | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Міністерство юстиції України підготувало та оприлюднило на офіційному веб-сайті аналітичний звіт про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур добору суддів, кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді) з метою уникнення невиправданих затримок. З огляду на зазначене, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за 1 квартал 2025 року (січень - березень 2025 року) констатуємо, що захід виконано повністю. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.3 | Удосконалено механізм проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України процедур кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсних процедур з метою уникнення невиправданих затримок | 2.1.2.3.5 | Проведення обговорення висновків та рекомендацій, наведених в аналітичному звіті, зазначеному у підпункті 2.1.2.3.4, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | 01.10.2024 | 30.11.2024 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, наведених в аналітичному звіті, проведено за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | У ІІ, ІІІ та IV кварталі 2025 року Міністерство юстиції України повідомило: "Листом Міністерства юстиції України від 25.04.2025 № 59412/11.7/33-25 на виконання пунктів 2.1.2.3.5 та 2.1.3.2.3 ДАП аналітичний звіт про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів та аналітичний звіт про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур добору суддів, кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді) з метою уникнення невиправданих затримок було надіслано для опрацювання та висловлення позицій стосовно висновків та рекомендацій, зазначених у вказаних аналітичних звітах, Вищій раді правосуддя, Верховному Суду, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Раді суддів України, Асоціації правників України, ГО «Центр політико-правих реформ», Національній асоціації адвокатів України, Головному офісу Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine), проєкту ЄС «Право-Justice». За результатами розгляду вказаних аналітичних звітів надійшли листи: - Вищої ради правосуддя від 22.05.2025 № 10580/0/9-25 із пропозиціями в частині аналітичного звіту про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів; - Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23.05.2025 № 21-4280/25, в якому повідомлено про затвердження рішенням ВККСУ від 30.04.2025 № 96/зп-25 методичних вказівки з оцінювання практичного завдання, виконаного під час кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади суддів місцевого суду та суддями, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, а також повідомлено про налагодження співпраці з ГРД; - Верховного Суду від 12.06.2025 № 11а/0/2-25 без пропозицій". Водночас варто звернути увагу, що зміст заходу та показник виконання передбачає саме організацію обговорення аналітичного звіту (наприклад, проведення у форматі офлайн чи онлайн зустрічі з метою обговорення). Для забезпечення повного виконання заходу необхідним є проведення саме обговорення аналітичного звіту. З огляду на те, що відповідальним виконавцем не було надано інформації щодо проведення протягом січня - березня 2026 року обговорення аналітичного звіту, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за 1 квартал 2026 року вимушені констатувати, що захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.3 | Удосконалено механізм проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України процедур кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсних процедур з метою уникнення невиправданих затримок | 2.1.2.3.6 | Розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування, необхідних для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Державна судова адміністрація України | Вища кваліфікаційна комісія суддів України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | програмне забезпечення та технічне устаткування, необхідні для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, розроблено та запроваджено | У 2 кварталі 2024 року Державна судова адміністрація України повідомила, що завершуються заходи щодо розробки технічних вимог, після чого будуть здійсненні відповідні процедури відкритих торгів, для придбання програмного забезпечення "Суддівське досьє". Крім того, для фінального формування технічних вимог (суддівського досьє) ДСА України звернулася за експертною допомогою до Проєкту ЄС "Право-Justice III". У 3 кварталі 2024 року Державна судова адміністрація України повідомила: "Наразі робочою групою Комісії завершено опрацювання проєкту технічних вимог до системи «Суддівське досьє», що надійшов до Комісії від Проєкту ЄС «Право-Justice». Після надходження технічних вимог за підтримки проєкта J4A USAID буде розпочато створення технічного завдання". У 4 кварталі 2024 року Державна судова адміністрація України повідомила: "Комісією погоджено Концепцію побудови підсистеми «Суддівське досьє» Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи та пов’язаних із нею компонентів (модулів), а також технічні вимоги до розробки ПЗ підсистеми ЄСІКС «СУДДІВСЬКЕ ДОСЬЄ»." У 1 кварталі 2025 року відповідальний виконавець повідомив, що ДСА України розроблено Дорожню карту розвитку ІТ-рішень у судовій системі, яку в установленому порядку погоджено з Міністерством цифрової трансформації України та затверджено наказом ДСА України від 02.12.2024 № 534 у якій однією із складових є впровадження модулю підсистеми ЄСІКС "Суддівське досьє". У 2 кварталі 2025 року відповідальний виконавець повідомив, що ДСА України у кінці березня поточного року отримано фінальний драфт від USAID, однак через повне припинення роботи USAID, які забезпечували ресурсну та експертну підтримку цих робіт, можливе порушення прогнозних строків їх підготовки. У 3 кварталі 2025 року Державна судова адміністрація України повідомила, що наказом ДСА України від 30.04.2025 № 178 затверджено нову Концепцію побудови Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (далі-ЄСІКС), як галузеву програму інформатизації ДСА України на 2025-2028 роки, яку погоджено генеральним замовником – Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством економіки України. Однак у поточному році фінансування, яке було заплановане згаданою галузевою програмою з боку міжнародних партнерів не надходило, більш того, ДСА України повідомлена, що в подальшому міжнародно-фінансова допомога в реалізації заходів передбачених програмою надана не буде. З урахуванням зазначеного ДСА України внесені зміни у Галузеву програму про строки реалізації передбачених заходів та джерело фінансування, у зв’язку з чим змінено назву на "Галузеву програму інформатизації ДСА України на 2026 – 2029 роки" та визначено державний бюджет як джерело фінансування. Додатково інформуємо, що ДСА України листом від 31.07.2025 № 15-15471/25 надіслано для перевірки до Вищої ради правосуддя такі проекти технічних вимог підсистем ЄСІКС, які розроблені за рахунок міжнародної фінансової допомоги: Електронний документообіг суду, Єдиний державний реєстр виконавчих документів, Єдиний державний реєстр судових рішень, Суддівське досьє, Управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю органів судової влади - сервіс бюджетного планування". За інформацією, наданою у 4 кварталі 2025 року, ДСА України укладено Договір між ДСА України та Проєктом ЄС "Право-Justice" про прийняття технічних вимог та тендерної документації до модуля, зокрема, Суддівське досьє (Договір від 11.11.2025 № PR PJ-2024 C.2.4.1-01). Наразі ДСА України вживаються відповідні заходи для проведення процедури закупівлі на розроблення модуля Суддівське досьє. Додатково було проінформовано, що також отримано пропозицію від Проєкту Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA) "Зміцнення Європейського виміру української державної служби у сферах законодавчості, правосуддя та публічних фінансів" щодо фінансування ЄСІКС. З огляду на те, що програмне забезпечення та технічне устаткування, необхідні для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, не було розроблено та запроваджено, вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.3 | Удосконалено механізм проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України процедур кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсних процедур з метою уникнення невиправданих затримок | 2.1.2.3.7 | Підготовка та затвердження положення, що визначає порядок функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Вища рада правосуддя | Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Державна судова адміністрація України, Рада суддів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | положення, що визначає порядок функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, набрало чинності | Вища рада правосуддя у 3 кварталі 2025 року повідомила, що для розробки відповідного положення про функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі необхідно було фіналізувати розробку відповідних функціональних та технічних вимог щодо цієї підсистеми. ДСА проінформувала ВРП, що завершила роботу над їх розробкою. У червні 2025 року у ВРП було створено робочу групу для їх узгодження. 2 жовтня 2025 року робоча група повідомила про завершення та результати роботи з їх узгодження. Також їх було надіслано для опрацювання членам робочої групи з питань розробки ЄСІТС при постійній комісії з питань ЄСІТС, отримано відповідні зауваження. У 1 кварталі 2026 року головним виконавцем повідомлено, що положення про функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє не розроблено та не затверджено у зв'язку з продовженням роботи над технічними вимогами. З огляду на те, що строк виконання заходу сплив, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП у 1 кварталі 2026 року (січень - березень 2026 року) вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.4 | Запроваджено об’єктивну та прозору методику виставлення балів, визначення результатів членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя під час прийняття рішень у процедурах добору, оцінювання та просування суддів, а також оприлюднення інформації про проведення іспитів | 2.1.2.4.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) встановлено обов’язкове оприлюднення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України результатів іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів (із забезпеченням захисту персональних даних) | 01.06.2023 | 30.11.2023 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Міністерство юстиції України повідомило, що з метою виконання взятих державою зобов’язань на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правової політики 13.02.2023 було прийнято рішення про створення робочої групи щодо вдосконалення процедур добору на посаду судді, до складу якої увійшов, зокрема, заступник Міністра юстиції України Олександр Банчук. Під час підготовки вказаною робочою групою відповідного законопроекту, що в подальшому був прийнятий 09.12.2023 Верховною Радою України як Закон України № 3511-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» (законопроект №10140-д від 17.11.2023), Міністерством юстиції України було направлено 02.06.2023 в робочому порядку, а також листом від 11.11.2023 № 147967/14870-4-23/11.2.1 пропозиції. Законом № 3511-ІХ, серед іншого, внесено зміни до законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя», якими, зокрема, передбачено, що Вища рада правосуддя затверджує Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності. Крім того, змінами до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що інформація про результати кваліфікаційного іспиту є загальнодоступною та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Таким чином, Закон № 3511-ІХ, який набрав чинність 30.12.2023 року забезпечив виконання заходу 2.1.2.4.1. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.4 | Запроваджено об’єктивну та прозору методику виставлення балів, визначення результатів членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя під час прийняття рішень у процедурах добору, оцінювання та просування суддів, а також оприлюднення інформації про проведення іспитів | 2.1.2.4.2 | Розроблення проекту професіограми судді | 02.06.2023 | 02.08.2023 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект професіограми судді розроблено | У 4 кварталі 2024 року ВККС повідомила, що згодом Комісія розробила Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, проект якого розміщено на офіційному вебсайті Комісії 04.11.2024 (https://www.vkksu.gov.ua/news/uvaga-obgovoryuyemo-proyekt-novogo-polozhennya-pro-poryadok-ta-metodologiyu-kvalifikaciynogo), а професіограма судді стала частиною вказаного положення. Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 січня 2025 року № 20/зп-25 (зі змінами). Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення містить окремі складові частини елементи професіограми судді, а саме містить визначення показників критеріїв особистої та соціальної компетентностей, доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), серед яких: - рішучість; - відповідальність; - безперервний розвиток; - ефективна комунікація; - ефективна взаємодія; - стійкість мотивації; - емоційна стійкість; - незалежність; - чесність; - неупередженість; - сумлінність; - непідкупність; - дотримання етичних норм і бездоганна поведінка у професійній діяльності та особистому житті; - законність джерел походження майна, відповідність рівня життя судді (кандидата на посаду судді) або членів його сімʼї задекларованим доходам, відповідність способу життя судді (кандидата на посаду судді) його статусу. Тобто положення містить професіограму судді як складовий елемент методології кваліфікаційного оцінювання. У 2 кварталі 2025 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 23 липня 2025 року Комісія, обговоривши питання порядку денного, дійшла висновку про необхідність затвердити професіограму судді як окремий документ та опублікувати її на своєму офіційному вебсайті. Комісія затвердила рішення від 23.07.2025 № 141/зп-25 "Про затвердження професіограми судді". Затверджена професіограма визначає: - основні завдання та відповідні дії в професійній діяльності судді; - показники професійної компетентності; - психограма судді. З огляду на вищезазначене, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за ІІ квартал 2025 року констатуємо, що захід виконано повністю. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.4 | Запроваджено об’єктивну та прозору методику виставлення балів, визначення результатів членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя під час прийняття рішень у процедурах добору, оцінювання та просування суддів, а також оприлюднення інформації про проведення іспитів | 2.1.2.4.3 | Проведення консультацій за участю Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів, неурядових організацій, інших заінтересованих сторін щодо проекту професіограми судді, отримання експертних висновків та його доопрацювання | 02.08.2023 | 31.10.2024 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України | Вища рада правосуддя, Громадська рада доброчесності, Рада суддів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення щодо проекту професіограми судді за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України, неурядових організацій | ВККС було розроблено Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, що містить окремі складові частини елементи професіограми судді, а саме визначення показників критеріїв особистої та соціальної компетентностей, доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), серед яких: - рішучість; - відповідальність; - безперервний розвиток; - ефективна комунікація; - ефективна взаємодія; - стійкість мотивації; - емоційна стійкість; - незалежність; - чесність; - неупередженість; - сумлінність; - непідкупність; - дотримання етичних норм і бездоганна поведінка у професійній діяльності та особистому житті; - законність джерел походження майна, відповідність рівня життя судді (кандидата на посаду судді) або членів його сімʼї задекларованим доходам, відповідність способу життя судді (кандидата на посаду судді) його статусу. Листом Комісії від 03.09.2024 № 21-4888/24 проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення надіслано Вищій раді правосуддя, Раді суддів України, Громадській раді доброчесності для надання пропозицій та зауважень. Також листом Комісії від 04.09.2024 № 21-4889/24 проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення надіслано Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» в Україні, Програмі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливість для всіх», Міжнародній організації права розвитку (МОПР) в Україні. З метою проведення громадського обговорення 04.11.2024 проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення розміщено на офіційному веб-сайті Комісії, забезпечено можливість надсилання пропозиції, зауваження до проекту, а також заявки для участі в публічному обговоренні. 20.12.2024 у Комісії відбулося публічне обговорення пропозицій та зауважень до проекту Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення. Участь у заході, зокрема в онлайн-форматі, взяли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності, судді Верховного Суду, представники проектів міжнародної технічної допомоги та громадських організацій. За результатами обговорення сформовано та опубліковано на веб-сайті ВККС узагальнену таблицю пропозицій та зауважень до тексту проекту Положення. З огляду на зазначене, в межах щоквартального моніторингу стану виконання ДАП за 4 квартал 2024 року констатуємо, що захід виконано. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.4 | Запроваджено об’єктивну та прозору методику виставлення балів, визначення результатів членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя під час прийняття рішень у процедурах добору, оцінювання та просування суддів, а також оприлюднення інформації про проведення іспитів | 2.1.2.4.4 | Затвердження доопрацьованої професіограми судді, її оприлюднення | 02.09.2023 | 30.11.2024 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | професіограму судді затверджено та оприлюднено | У 4 кварталі 2024 року ВККС повідомила, що згодом Комісія розробила Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, проект якого розміщено на офіційному вебсайті Комісії 04.11.2024 (https://www.vkksu.gov.ua/news/uvaga-obgovoryuyemo-proyekt-novogo-polozhennya-pro-poryadok-ta-metodologiyu-kvalifikaciynogo), а професіограма судді стала частиною вказаного положення. Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 січня 2025 року № 20/зп-25 (зі змінами). Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення містить окремі складові частини елементи професіограми судді, а саме містить визначення показників критеріїв особистої та соціальної компетентностей, доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), серед яких: - рішучість; - відповідальність; - безперервний розвиток; - ефективна комунікація; - ефективна взаємодія; - стійкість мотивації; - емоційна стійкість; - незалежність; - чесність; - неупередженість; - сумлінність; - непідкупність; - дотримання етичних норм і бездоганна поведінка у професійній діяльності та особистому житті; - законність джерел походження майна, відповідність рівня життя судді (кандидата на посаду судді) або членів його сімʼї задекларованим доходам, відповідність способу життя судді (кандидата на посаду судді) його статусу. Тобто положення містить професіограму судді як складовий елемент методології кваліфікаційного оцінювання. У 2 кварталі 2025 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 23 липня 2025 року Комісія, обговоривши питання порядку денного, дійшла висновку про необхідність затвердити професіограму судді як окремий документ та опублікувати її на своєму офіційному вебсайті. Комісія затвердила рішення від 23.07.2025 № 141/зп-25 "Про затвердження професіограми судді". Затверджена професіограма визначає: - основні завдання та відповідні дії в професійній діяльності судді; - показники професійної компетентності; - психограма судді. З огляду на вищезазначене, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за 3 квартал 2025 року констатуємо, що захід виконано повністю. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.4 | Запроваджено об’єктивну та прозору методику виставлення балів, визначення результатів членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя під час прийняття рішень у процедурах добору, оцінювання та просування суддів, а також оприлюднення інформації про проведення іспитів | 2.1.2.4.5 | Розроблення проекту детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) на кожному відповідному етапі у процедурах добору суддів та кваліфікаційного оцінювання | 02.06.2023 | 30.11.2024 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект детальних методик розроблено | І. Стосовно детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів під час кваліфікаційного оцінювання Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 січня 2025 року № 20/зп-25 затверджено Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (далі - Положення). У Положенні пропонується визначити наступні критерії кваліфікаційного оцінювання є: 1. Компетентність (професійна, особиста, соціальна). 2. Професійна етика. 3. Доброчесність. У проекті Положення пропонується така вага критеріїв та показників під час кваліфікаційного оцінювання: 1) Критерії компетентності: - Професійна компетентність (визначається за показниками, отриманими під час кваліфікаційного іспиту) – 400 балів. - Особиста компетентність – 50 балів. - Соціальна компетентність – 50 балів. 2) Критерії доброчесності та професійної етики – 300 балів. Крім того, у проекті положення визначено граничний показник балів, що відводиться на кожний із елементів відповідних компетентностей. У разі відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики та виявлення обставин, що вказують на неістотність (одне значне або декілька незначних) порушень ним вимог законодавства, правил професійної етики або інших етичних норм, кількість набраних балів за відповідні критерії може бути знижена на 15 балів. За кожне наступне значне або декілька незначних порушень суддею (кандидатом на посаду судді) вимог законодавства, правил професійної етики або інших етичних норм, кількість набраних балів за критеріями доброчесності та професійної етики може бути знижена на 15 балів відповідно. Суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики у разі набрання менше 225 балів після їх зниження. Істотність та неістотність порушень встановлюються Комісією при закритому обговоренні і визначаються шляхом голосування. Кожне зниження балів повинно бути мотивовано в рішенні Комісії. Крім того, рішенням ВККС від 30.04.2025 №99/зп-25 "Про внесення змін до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 січня 2025 року № 20/зп-25" було уточнено деякі положення, зокрема, визначено, що суддя (кандидат на посаду судді) вважається таким, що відповідає критеріям соціальної та особистої компетентності, у разі набрання не менше 75 відсотків від суми максимально можливих балів за кожен із цих критеріїв за результатами їх оцінювання на етапі «Дослідження досьє та проведення співбесіди ІІ. Стосовно детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) у процедурах добору суддів. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 19 червня 2024 року № 185/зп-24 затверджено "Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів" (далі - Положення про іспит). У Положенні про іспит визначається максимально можливий бал на кожному етапі іспиту: 1. Тестування когнітивних здібностей – 60. 2. Тестування знань з історії української державності – 40. 3. Тестування загальних знань у сфері права – 50. 4. Тестування знань зі спеціалізації відповідного суду – 100. 5. Виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду – 150. Кількість балів за кожне модельне судове рішення у разі виконання під час іспиту практичного завдання визначається методичними вказівками з оцінювання практичного завдання (варто врахувати, що згідно з пунктом 2.5 розділу 2 Положення про іспит тип практичного завдання для відповідного етапу іспиту затверджується Комісією та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення відповідного етапу іспиту). 17 липня 2024 року ВККС затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання у вигляді модельного судового рішення, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту: - методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з адміністративної, господарської та цивільної спеціалізацій, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту; - методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з кримінальної спеціалізації, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів. 5 грудня 2024 року ВККС затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання, виконаного кандидатами на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду під час кваліфікаційного іспиту. 29 січня 2025 року рішенням № 228/зп-24 ВККС затвердила зміни до методичних вказівок з оцінювання практичного завдання з кримінальної спеціалізації, яке виконують кандидати на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту. 30 квітня 2025 року ВККС затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з адміністративної, господарської та цивільної спеціалізацій, виконаного під час кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади суддів місцевих судів та суддями, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Головний виконавець зауважив, що зазначені методики розроблено на підставі Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), затверджених рішенням Вищої ради правосуддя після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності. З огляду на зазначене, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за 2 квартал 2025 року констатуємо, що захід виконано. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.4 | Запроваджено об’єктивну та прозору методику виставлення балів, визначення результатів членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя під час прийняття рішень у процедурах добору, оцінювання та просування суддів, а також оприлюднення інформації про проведення іспитів | 2.1.2.4.6 | Проведення консультацій за участю Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів, неурядових організацій, інших заінтересованих сторін стосовно проекту детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) на кожному відповідному етапі у процедурах добору суддів та кваліфікаційного оцінювання, отримання експертних висновків та його доопрацювання | 02.08.2023 | 31.12.2024 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України | Вища рада правосуддя, Громадська рада доброчесності, Рада суддів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення щодо проекту детальних методик за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України, неурядових організацій | І. Стосовно детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів під час кваліфікаційного оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що було підготовлено проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (далі - проект). Розроблений проект положення забезпечує часткове виконання заходу 2.1.2.4.5 у частині, що стосується процедури кваліфікаційного оцінювання. За інформацією, наданою у 3 кварталі 2024 році, листом Комісії від 03.09.2024 № 21-4888/24 проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення надіслано Вищій раді правосуддя, Раді суддів України, Громадській раді доброчесності для надання пропозицій та зауважень. Також листом Комісії від 04.09.2024 № 21-4889/24 проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення надіслано Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» в Україні, Програмі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливість для всіх», Міжнародній організації права розвитку (МОПР) в Україні. З метою проведення громадського обговорення 04.11.2024 проект Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення розміщено на офіційному веб-сайті Комісії, забезпечено можливість надсилання пропозиції, зауваження до проекту, а також заявки для участі в публічному обговоренні. 20.12.2024 у Комісії відбулося публічне обговорення пропозицій та зауважень до проекту Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення. Участь у заході, зокрема в онлайн-форматі, взяли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності, судді Верховного Суду, представники проектів міжнародної технічної допомоги та громадських організацій. За результатами обговорення сформовано та опубліковано на веб-сайті ВККС узагальнену таблицю пропозицій та зауважень до тексту проекту Положення. ІІ. Стосовно детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) у процедурах добору суддів. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 19 червня 2024 року № 185/зп-24 затверджено "Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів". 7 червня 2024 року у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відбулося публічне обговорення пропозицій та зауважень до проекту Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів. Участь у заході взяли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя. В онлайн-форматі до обговорення долучилися члени Ради суддів України, представники Національної школи суддів України, представники громадської організації «Центр протидії корупції», представник Правничої асоціації «ДОБРОСУД» та інші автори пропозицій та зауважень до проекту Положення. За результатами обговорення сформовано та опубліковано на веб-сайті ВККС узагальнену таблицю пропозицій та зауважень до тексту проекту Положення. З огляду на зазначене, в межах щоквартального моніторингу стану виконання ДАП за 4 квартал 2024 року констатуємо, що захід виконано. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.2 Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним | 2.1.2.4 | Запроваджено об’єктивну та прозору методику виставлення балів, визначення результатів членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя під час прийняття рішень у процедурах добору, оцінювання та просування суддів, а також оприлюднення інформації про проведення іспитів | 2.1.2.4.7 | Затвердження доопрацьованих детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) на кожному відповідному етапі у процедурах добору суддів та кваліфікаційного оцінювання, їх оприлюднення | 02.09.2023 | 28.02.2025 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | детальні методики затверджено та оприлюднено | І. Стосовно детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів під час кваліфікаційного оцінювання Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 січня 2025 року № 20/зп-25 затверджено Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (далі - Положення). У Положенні пропонується визначити наступні критерії кваліфікаційного оцінювання є: 1. Компетентність (професійна, особиста, соціальна). 2. Професійна етика. 3. Доброчесність. У Положенні пропонується така вага критеріїв та показників під час кваліфікаційного оцінювання: 1) Критерії компетентності: - Професійна компетентність (визначається за показниками, отриманими під час кваліфікаційного іспиту) – 400 балів. - Особиста компетентність – 50 балів. - Соціальна компетентність – 50 балів. 2) Критерії доброчесності та професійної етики – 300 балів. Крім того, у проекті положення визначено граничний показник балів, що відводиться на кожний із елементів відповідних компетентностей. У разі відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики та виявлення обставин, що вказують на неістотність (одне значне або декілька незначних) порушень ним вимог законодавства, правил професійної етики або інших етичних норм, кількість набраних балів за відповідні критерії може бути знижена на 15 балів. За кожне наступне значне або декілька незначних порушень суддею (кандидатом на посаду судді) вимог законодавства, правил професійної етики або інших етичних норм, кількість набраних балів за критеріями доброчесності та професійної етики може бути знижена на 15 балів відповідно. Суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики у разі набрання менше 225 балів після їх зниження. Істотність та неістотність порушень встановлюються Комісією при закритому обговоренні і визначаються шляхом голосування. Кожне зниження балів повинно бути мотивовано в рішенні Комісії. Крім того, рішенням ВККС від 30.04.2025 №99/зп-25 "Про внесення змін до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 22 січня 2025 року № 20/зп-25" було уточнено деякі положення, зокрема, визначено, що суддя (кандидат на посаду судді) вважається таким, що відповідає критеріям соціальної та особистої компетентності, у разі набрання не менше 75 відсотків від суми максимально можливих балів за кожен із цих критеріїв за результатами їх оцінювання на етапі «Дослідження досьє та проведення співбесіди ІІ. Стосовно детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) у процедурах добору суддів. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 19 червня 2024 року № 185/зп-24 затверджено "Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів" (далі - Положення про іспит). У Положенні про іспит визначається максимально можливий бал на кожному етапі іспиту: 1. Тестування когнітивних здібностей – 60. 2. Тестування знань з історії української державності – 40. 3. Тестування загальних знань у сфері права – 50. 4. Тестування знань зі спеціалізації відповідного суду – 100. 5. Виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду – 150. Кількість балів за кожне модельне судове рішення у разі виконання під час іспиту практичного завдання визначається методичними вказівками з оцінювання практичного завдання (варто врахувати, що згідно з пунктом 2.5 розділу 2 Положення про іспит тип практичного завдання для відповідного етапу іспиту затверджується Комісією та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення відповідного етапу іспиту). 17 липня 2024 року ВККС затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання у вигляді модельного судового рішення, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту: - методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з адміністративної, господарської та цивільної спеціалізацій, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту; - методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з кримінальної спеціалізації, виконаного кандидатами на посади суддів апеляційних судів. 5 грудня 2024 року ВККС затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання, виконаного кандидатами на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду під час кваліфікаційного іспиту. 29 січня 2025 року рішенням № 228/зп-24 ВККС затвердила зміни до методичних вказівок з оцінювання практичного завдання з кримінальної спеціалізації, яке виконують кандидати на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту. 30 квітня 2025 року ВККС затвердила методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з адміністративної, господарської та цивільної спеціалізацій, виконаного під час кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади суддів місцевих судів та суддями, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Головний виконавець зауважив, що зазначені методики розроблено на підставі Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), затверджених рішенням Вищої ради правосуддя після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності. З огляду на зазначене, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за 2 квартал 2025 року констатуємо, що захід виконано. | Виконано | 0.0