## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.7 Необхідність удосконалення процесу проведення незалежного оцінювання роботи антикорупційних органів та розробки механізмів притягнення до відповідальності | 2.1.7.2 | Врегульовано питання щодо підстав для звільнення керівників правоохоронних органів у разі притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією | 2.1.7.2.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, відповідно до якого звільнення працівників правоохоронних органів можливе у разі набрання законної сили рішенням суду про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, яким на працівника накладено стягнення або покарання у виді позбавлення права обіймати посади або займатись діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Здійснюється підготовка зазначеного законопроекту. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.7 Необхідність удосконалення процесу проведення незалежного оцінювання роботи антикорупційних органів та розробки механізмів притягнення до відповідальності | 2.1.7.3 | Запроваджено дієвий механізм здійснення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | 2.1.7.3.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким запроваджено періодичне проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку здійснюватимуть визнані міжнародні експерти, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, що надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції | 01.01.2024 | 30.11.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | 15.09.2023 у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 10060 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури". 08.12.2023 Верховна Рада України прийняла Закон України № 3509-IX "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури". У частині десятій ст. 8-1 Закону України "Про прокуратуру" повністю відтворено положення заходу, передбаченого пп. 2.1.7.3.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Так, зокрема, у частині десятій статті 8-1 Закону України "Про прокуратуру" передбачено, що кожні два роки, але не частіше двох разів упродовж строку повноважень заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, проводиться зовнішня незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також встановлено, що оцінка (аудит) ефективності діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводиться Комісією з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у складі трьох осіб, які призначаються Генеральним прокурором на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.7 Необхідність удосконалення процесу проведення незалежного оцінювання роботи антикорупційних органів та розробки механізмів притягнення до відповідальності | 2.1.7.3 | Запроваджено дієвий механізм здійснення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | 2.1.7.3.2 | Забезпечення проведення та оприлюднення звіту за результатами зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро з періодичністю, встановленою законом | 07.03.2024 | 01.01.1970 | Міністерство закордонних справ України |  | державний бюджет | у межах установлених бюджетних призначень на відповідний рік | оцінку проведено з періодичністю, встановленою законом, звіт за результатами кожної оцінки оприлюднено | Міністерство закордонних справ листом від 11.07.2025 вих. №110/15-628/1-82469 повідомило, що відповідно до отриманого МЗС листа НАБУ від 09.05.2025 р. № 01-016/13522, незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Агентства завершена 02.05.2025 та звіт за її результатами опубліковано на сайті «Урядовий портал», який доступний за наступним посиланням: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/otsinka_nabu/finalnyi-zvit-ukr.pdf Відповідно до п. 6 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України» перша зовнішня незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності НАБУ проводиться через один рік з дня призначення Директора НАБУ (тобто після 6 березня 2023 року). Крім того, згідно з п.7 ст. 26 ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України» зовнішня незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного бюро.проводиться щороку. Для виконання цього завдання Уряд 06.02.2024 ухвалив рішення про початок формування Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки. Склад Комісії було затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2024 р. № 832-р на основі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних або міждержавних угод. До складу Комісії увійшли: юрист, екс-заступник генерального директора Служби внутрішньої безпеки Естонії, екс-радник голови Ради Werol Tehased AS Мартін Арпо; екс-кримінальний слідчий, юрист, менеджер програм Офісу генерального інспектора Поштової служби США та Міністерства транспорту США Роберт Вестбрукс; екс-антикорупційний фахівець Глобальної операційної мережі органів боротьби з корупцією (GlobE Network) Тереза Герміона Кроньє. 18 листопада 2024 року Комісія з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ затвердила Критерії та методику проведення оцінювання. Зовнішній незалежний аудит діяльності Національного антикорупційного бюро України розпочався 03.10.2024 і охоплював період з березня 2023 до листопада 2024 року, як визначено п. 3.1 Критеріїв та методики. За результатами роботи Комісія 02.05.2025 затвердила звіт, який було опубліковано у спеціальному розділі на сайті Кабінету Міністрів України. З огляду на вищевикладене та враховуючи дату початку виконання заходу, можна зробити висновок, що захід 2.1.7.3.2. Додатку 2 до ДАП є виконаним повністю. | Виконано | 0.0