## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.1 | Впроваджено аналітичний модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу та результативності регуляторних актів у відповідних сферах як інструмент для зменшення обсягу витрат на дотримання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності; визначено належні підходи до контролю за загальною кількістю регулювань | 2.2.3.1.1 | Розроблення модуля оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Державна регуляторна служба України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | модуль оцінки регуляторного навантаження на бізнес розроблено та протестовано | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем у 1 кварталі 2025 року, розроблення модуля оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу є складовою частиною Регуляторного порталу, розроблення та введення в експлуатацію якого триває 1.1. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання заходу 2.2.3.1.1 визначений як 01.01.2025 - 31.03.2025. 1.2. Відповідно до Додатку 2 Програми показник виконання заходу 2.2.3.1.1 сформований як «модуль оцінки регуляторного навантаження на бізнес розроблено та протестовано». З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) показник виконання заходу недосягнутий, за результатами моніторингу за 1 квартал 2025 року захід 2.2.3.1.1 є таким, що невиконаний. 2. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем у 2 кварталі 2025 року: 2.1. У травні завершено розробку модулів ЄІС «Регуляторний портал», його функціональної публічної частини та адміністративної панелі управління контентом. Проведено тестування процесів на відповідність останньої версії порталу. Співробітникам ДРС передані ключі та кредити для безпосереднього тестування кабінету користувача Регуляторного порталу. 2.2. У червні укладено договір між ДРС та технічним адміністратором ДП «Українські спеціальні системи» від 16.06.2025 № 1118/25/NC про технічне забезпечення ЄІС «Регуляторний портал». Для порталу створено довідники державних органів та органів місцевого самоврядування, підготовлено низку документів: опис програмного забезпечення, протокол випробування системи, програму методики випробувань, керівництво для користувачів порталу. Проведено демонстрацію функціоналу системи «Регуляторний портал» для працівників ДРС. 2.3. Наказом ДРС від 26.06.2025 № 120 створено Комісію для прийняття до ДРС від розробника вихідного коду ЄІС «Регуляторний портал» та технічної документації до нього, а також пов’язаних з ними прав інтелектуальної власності. 2.4. Відсутні законодавчі підстави функціонування Регуляторного порталу. 3. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем у 1 кварталі 2025 року, модуль Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проєктів нормативно-правових актів та дерегуляції, Модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу, ІТ-інструмент «Регуляторний дашборд» - розроблені. На Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) показник виконання заходу досягнутий, за результатами моніторингу за 3 квартал 2025 року захід 2.2.3.1.1 є таким, що виконаний невчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.1 | Впроваджено аналітичний модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу та результативності регуляторних актів у відповідних сферах як інструмент для зменшення обсягу витрат на дотримання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності; визначено належні підходи до контролю за загальною кількістю регулювань | 2.2.3.1.2 | Введення в експлуатацію модуля оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу | 01.04.2025 | 30.06.2025 | Державна регуляторна служба України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | модуль оцінки регуляторного навантаження введено в експлуатацію | Інформація за 3 квартал 2025 року. На Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. Впродовж 3-х місяців після прийняття розробленого ДРС проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності», який листом Мінекономіки від 24.09.2025 за № 3623-02/64834-01 подано на розгляд КМУ, ДРС буде вжито заходів, необхідних для введення в експлуатацію відповідних модулів Регуляторного порталу (надання регуляторним органам методичних рекомендацій, доступів- до порталу, проведення навчальних та інших заходів). Виконання заходу залежить від створення нормативного поля, що є обов’язковою умовою для належного функціонування Регуляторного порталу, зокрема, прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» (подано Мінекономіки у КМУ 24.09.2025). Інформація за 4 квартал 2025 року. Для введення в експлуатацію необхідно прийняти постанову Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» (подано Мінекономіки у КМУ 24.09.2025). Протягом 1 та 2 кварталів 2026 року змін щодо виконання заходу не відбулося. Постанову Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» Урядом не прийнято. Оскільки строк виконання заходу закінчився, а показник його виконання не досягнуто, захід 2.2.3.1.2. залишається невиконаним. | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.1 | Впроваджено аналітичний модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу та результативності регуляторних актів у відповідних сферах як інструмент для зменшення обсягу витрат на дотримання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності; визначено належні підходи до контролю за загальною кількістю регулювань | 2.2.3.1.3 | Розроблення ІТ-інструмента “Регуляторний дашборд” | 01.06.2025 | 31.08.2025 | Державна регуляторна служба України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | “Регуляторний дашборд” розроблено | Відповідно до інформації, що надана виконавцем у 2 кварталі 2025 року. 1. ІТ-інструмент “Регуляторний дашборд” є частиною модуля Регуляторного порталу, який розроблено відповідно до заходу 2.2.3.2.1. У травні завершено розробку модулів ЄІС «Регуляторний портал», його функціональної публічної частини та адміністративної панелі управління контентом. Проведено тестування процесів на відповідність останньої версії порталу. Співробітникам ДРС передані ключі та кредити для безпосереднього тестування кабінету користувача Регуляторного порталу. 2. У червні укладено договір між ДРС та технічним адміністратором ДП «Українські спеціальні системи» від 16.06.2025 № 1118/25/NC про технічне забезпечення ЄІС «Регуляторний портал». Для порталу створено довідники державних органів та органів місцевого самоврядування, підготовлено низку документів: опис програмного забезпечення, протокол випробування системи, програму методики випробувань, керівництво для користувачів порталу. Проведено демонстрацію функціоналу системи «Регуляторний портал» для працівників ДРС. 3. Наказом ДРС від 26.06.2025 № 120 створено Комісію для прийняття до ДРС від розробника вихідного коду ЄІС «Регуляторний портал» та технічної документації до нього, а також пов’язаних з ними прав інтелектуальної власності. 4. Розроблений ДРС проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» листом ДРС від 30.06.2025 № 2886/20-25 подано на розгляд КМУ. Відповідно до інформації, що надана виконавцем у 3 кварталі 2025 року. 5. Модуль Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проєктів нормативно-правових актів та дерегуляції, Модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу, ІТ-інструмент «Регуляторний дашборд» - розроблені. 6. Посилання на Регуляторний портал: https://regulation.gov.ua/. 7. Системно враховуючи інформацію, зокрема повідомлення про створення та підтвердження розміщення ІТ-інструмента “Регуляторний дашборд” на Регуляторному порталі, захід є виконаний повністю та вчасно. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.1 | Впроваджено аналітичний модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу та результативності регуляторних актів у відповідних сферах як інструмент для зменшення обсягу витрат на дотримання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності; визначено належні підходи до контролю за загальною кількістю регулювань | 2.2.3.1.4 | Оприлюднення ІТ-інструмента “Регуляторний дашборд” | 01.09.2025 | 31.10.2025 | Державна регуляторна служба України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | “Регуляторний дашборд” оприлюднено | Інформація за 3 квартал 2025 року. На Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. Вдовж 3-х місяців після прийняття розробленого ДРС проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності», який листом Мінекономіки від 24.09.2025 за № 3623-02/64834-01 подано на розгляд КМУ, ДРС буде вжито заходів, необхідних для введення в експлуатацію відповідних модулів Регуляторного порталу (надання регуляторним органам методичних рекомендацій, доступів до порталу, проведення навчальних та інших заходів). Також відбудеться оприлюднення "Регуляторного дашборду". Інформація за 4 квартал 2025 року. Державна регуляторна служба України повідомляє, що ІТ-інструмент “Регуляторний дашборд” є складовою частиною Регуляторного порталу. Оприлюднення ІТ-інструмента «Регуляторний дашборд» відбуватиметься в рамках введення в експлуатацію Регуляторного порталу (захід ДАП 2.2.3.2.2). Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.09.2025 (дата початку виконання) – 31.10.2025 (дата завершення виконання). Інформація за 1 квартал 2026 року. Станом на звітний період додаткові відомості відсутні. Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності», необхідна для виконання заходу, Урядом не прийнята. З огляду на те, що у встановлений строк (до 31.10.2025) не забезпечено оприлюднення ІТ-інструмента «Регуляторний дашборд», захід за результатами моніторингу за 1 квартал 2026 року вважається невиконаним. Станом на 2 квартал 2026 року нових обставин, що свідчили б про зміну стану виконання заходу, не встановлено. | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.2 | Забезпечено публічний діалог з бізнес-середовищем щодо дерегуляції | 2.2.3.2.1 | Розроблення модуля Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проектів нормативно-правових актів та дерегуляції | 01.03.2023 | 28.02.2025 | Державна регуляторна служба України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІКС “Регуляторний портал” розроблено | 1. Інформуючи про активність, спрямовану на виконання заходу у 3 кварталі 2024 року, Державна регуляторна служба повідомляла таке: 1) 02.07.2024, 04.07.2024 відбулися онлайн зустрічі за участі представників Державної регуляторної служби, проекту МТД EU4Business «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» та представників проекту ПРООН «Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні (фаза 2)» для обговорення питань можливої додаткової фінансової підтримки. 2) 18.07.2024 в рамках SMEPolicies and Institutions Support in Ukraine project ГО «Офіс ефективного регулювання» розпочато процедуру закупівлі послуг з розробки Регуляторного порталу. Обсяг робіт визначено згідно Технічного завдання на розробку Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» з урахуванням пріоритетів та першочерговості етапів розробки. 3) 28.08.2024 Державною регуляторною службою отримано проміжну інформацію про результати процедури закупівлі. 4) Щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону)»: законопроєкт доопрацьовано та надіслано на повторне погодження (з урахуванням висловлених зауважень) до НБУ, НКРЕКП, НКЕК та Держатомрегулювання, МОН. Отримано відповіді МОН (15.07.2024 та 23.07.2024), НБУ (18.07.2024), НКРЕКП (09.07.2024), НКЕК (10.07.2024), Держатомрегулювання (11.07.2024). На початку жовтня законопроєкт готується для повторної подачі до СКМУ. 2. Державною регуляторною службою акцентовано увагу на тому, що: 1) виконання завдання цілком і повністю залежить від наявності достатнього фінансування на створення програмного забезпечення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал»; відповідний модуль є складовою системи. 2) за результатами збору цінових пропозицій встановлено, що обсяг фінансування у рамках проекту МТД EU4Business: «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» недостатній. Державною регуляторною службою підготовлено та надано до Міністерства цифрової трансформації України пропозицію для формування окремих завдань, проектів, робіт інформатизації Національної програми інформатизації на 2024 рік, що потребують ресурсної підтримки (від 21.02.2024 № 725/20-24, від 01.03.2024 № 845/20-24, від 15.05.2024 № 1919/20-24). 3) за результатами ряду комунікацій, в тому числі з представниками Міністерства цифрової трансформації України, визначено функціонал "Регуляторного порталу", що має бути створено першочергово, в рамках наявного фінансування у проекті МТД EU4Business: «Підтримка інституційних органів і політики у сфері МСП (SMEPIS)» . 4) Державна регуляторна служба звернулася до цього проекту про початок робіт щодо створення Регуляторного порталу (лист від 20.06.2024 № 2381/20-24). Тобто швидкість виконання таких робіт залежить від активності дій проекту. 5) також є необхідним ухвалення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону»). 3. Інформуючи про активність, спрямовану на реалізацію заходу у 4 кварталі 2024 року, Державна регуляторна служба повідомляла таке: 1) проведено роботу з підготовки тристоронньої угоди між Державною регуляторною службою, розробником Регуляторного порталу та компанією Ecorys, що впроваджує проект SMEPIS в Україні, з розробки Регуляторного порталу. 2) сформовано план подальших дій щодо створення Регуляторного порталу на 2024-2025 роки. 3) здійснена робота щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону)». Зокрема, доопрацьований законопроект листами Державної регуляторної служби від 04.10.2024 № 3893/20-24, від 25.10.2024 № 4150/20-24 та від 29.10.2024 № 4189/20-24 повторно подано до КМУ. 13.11.2024. Законопроєкт винесено на розгляд Урядового комітету з питань економічної, фінансової, аграрної політики, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та у справах ветеранів. Відповідно до п. 3 протоколу № 6 засідання зазначеного Урядового комітету від 13.11.2024 Законопроєкт та матеріали до нього повернуто до Державною регуляторною службою на доопрацювання (лист СКМУ від 19.11.2024 № 27904/0/2-24). 4. З огляду на діяльність Державної регуляторної служби щодо виконання заходу 2.2.3.2.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, західу за результатами моніторингу за 4 квартал 2024 року було присвоєно статус виконується. 5. Інформуючи про активність, спрямовану на реалізацію заходу у 1 кварталі 2025 року, Державна регуляторна служба повідомила таке: 1) у січні 2025 року укладено тристоронню угоду між Державною регуляторною службою, розробником Регуляторного порталу та компанією Ecorys, що впроваджує проєкт SMEPIS в Україні, щодо розробки Регуляторного порталу. У березні 2025 року узгоджено візуальну частину та затверджено доопрацьоване Технічне завдання Регуляторного порталу. 2) тривала робота щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону)». Листом ДРС від 17.02.2025 № 755/20-25 законопроєкт направлено до Кабінету Міністрів України для надання доручення Мінекономіки внести його на розгляд Уряду. Дорученням КМУ від 26.02.25 № 5570/1/1-25 доручено Мінекономіки внести узгоджені пропозиції в установленому порядку з порушеного питання. 3) з метою пришвидшення реалізації завдання щодо впровадження Регуляторного порталу, зважаючи на довготривалість проходження вище зазначеного законопроєкту (майже дворічна робота з погодження та супроводження), Державна регуляторна служба в ініціативному порядку розробила проєкт постанови Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проєкту щодо створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Регуляторний портал». Проєкт постанови направлено на погодження до Мінекономіки та Мінцифри (лист ДРС від 26.02.2025 № 923/20-25) та Мінфіну (лист ДРС від 27.02.2025 № 934/20-25). 6. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання заходу 2.2.3.2.1 визначений як 01.03.2023 - 28.02.2025. 7. Відповідно до Додатку 2 Програми показник виконання заходу 2.2.3.2.1 сформований як «модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІКС “Регуляторний портал” розроблено». 8. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) показник виконання заходу недосягнутий, за результатами моніторингу за 1 квартал 2025 року захід 2.2.3.2.1 є таким, що невиконаний. 9. У причинах невиконання заходу 2.2.3.2.1 головним виконавцем надана така інформація: 1) виконання завдання на даному етапі залежить від злагодженості дій всіх учасників процесу та спроможностей розробника програмного забезпечення. Обсяг робіт виявився надзвичайно об’ємним. 2) необхідним є створення нормативного поля для забезпечення функціонування Регуляторного порталу, зокрема, ухвалення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (щодо деяких питань створення Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал» та затвердження порядку її функціонування, а також удосконалення процедури внесення змін до цього Закону)» та/або/ прийняття постанови Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проєкту щодо створення та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Регуляторний портал». 10. Інформуючи про активність, спрямовану на виконання заходу у 2 кварталі 2025 року, Державна регуляторна служба повідомляла таке: 1) у травні завершено розробку модулів ЄІС «Регуляторний портал», його функціональної публічної частини та адміністративної панелі управління контентом. Проведено тестування процесів на відповідність останньої версії порталу. Співробітникам ДРС передані ключі та кредити для безпосереднього тестування кабінету користувача Регуляторного порталу. 2) у червні укладено договір між ДРС та технічним адміністратором ДП «Українські спеціальні системи» від 16.06.2025 № 1118/25/NC про технічне забезпечення ЄІС «Регуляторний портал». Для порталу створено довідники державних органів та органів місцевого самоврядування, підготовлено низку документів: опис програмного забезпечення, протокол випробування системи, програму методики випробувань, керівництво для користувачів порталу. Проведено демонстрацію функціоналу системи «Регуляторний портал» для працівників ДРС. 3) наказом ДРС від 26.06.2025 № 120 створено Комісію для прийняття до ДРС від розробника вихідного коду ЄІС «Регуляторний портал» та технічної документації до нього, а також пов’язаних з ними прав інтелектуальної власності. 4) розробник передав ДРС вихідний код порталу, права інтелектуальної власності та всю технічну документацію. 26.06.2025 між ДРС та розробником підписано акт приймання-передачі результатів наданих послуг з розробки Єдиної інформаційної системи «Регуляторний портал». Портал взято на облік в ДРС. 5) розроблений ДРС проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» листом ДРС від 30.06.2025 № 2886/20-25 подано на розгляд КМУ. 6) результати липня 2025 року (станом на 08.08.2025): 6-1) ДРС здійснює реєстрацію деменного імені Регуляторного порталу. Здійснюється фізичне розміщення порталу на серверах технічного адміністратора ДП «Українські спеціальні системи». 6-2) проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» перебуває на розгляді КМУ. 7) причина невиконання у визначений термін: обсяг робіт виявився надзвичайно об’ємним. Відсутні законодавчі підстави функціонування порталу. 11. інформуючи про активність, спрямовану на виконання заходу у 3 кварталі 2025 року, Державна регуляторна служба повідомляла таке: 1) модуль Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проєктів нормативно-правових актів та дерегуляції, Модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу, ІТ-інструмент «Регуляторний дашборд» - розроблені. 2) на Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. 12. Відповідно до Додатку 2 Програми показник виконання заходу 2.2.3.2.1 сформований як «модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІКС “Регуляторний портал” розроблено». 13. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) показник виконання заходу досягнутий, за результатами моніторингу за 3 квартал 2025 року захід 2.2.3.2.1 є таким, що виконаний повністю, проте невчасно. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.2 | Забезпечено публічний діалог з бізнес-середовищем щодо дерегуляції | 2.2.3.2.2 | Введення в експлуатацію модуля Регуляторного порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проектів нормативно-правових актів та дерегуляції | 01.02.2025 | 31.03.2025 | Державна регуляторна служба України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІКС “Регуляторний портал” введено в експлуатацію | Інформація за 3 квартал 2025 року. На Регуляторний портал можна перейти за посиланням: https://regulation.gov.ua/. Впродовж 3-х місяців після прийняття розробленого ДРС проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності», який листом Мінекономіки від 24.09.2025 за № 3623-02/64834-01 подано на розгляд КМУ, ДРС буде вжито заходів, необхідних для введення в експлуатацію відповідних модулів Регуляторного порталу (надання регуляторним органам методичних рекомендацій, доступів до порталу, проведення навчальних та інших заходів). Виконання заходу залежить від створення нормативного поля, що є обов’язковою умовою для належного функціонування Регуляторного порталу, зокрема, прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» (подано Мінекономіки у КМУ 24.09.2025). Інформація за 4 квартал 2025 року. Державна регуляторна служба України повідомляє, що Регуляторний портал створено: https://regulation.gov.ua/. Для введення в експлуатацію необхідно прийняти постанову Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності» (подано Мінекономіки у КМУ 24.09.2025). Інформація за 1 квартал 2026 року. Станом на звітний період додаткові відомості відсутні. Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації регуляторної діяльності», необхідна для виконання заходу, Урядом не прийнята. З огляду на те, що дата завершення заходу настала, показник виконання недосягнутий, захід 2.2.3.2.2. є невиконаний. Станом на 2 квартал 2026 року нових обставин, що свідчили б про зміну стану виконання заходу, не встановлено. | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.2 | Забезпечено публічний діалог з бізнес-середовищем щодо дерегуляції | 2.2.3.2.3 | Проведення аналізу та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності через модуль взаємодії на ІКС “Регуляторний портал” | 01.03.2025 | 31.03.2025 | Державна регуляторна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на ІКС “Регуляторний портал” оприлюднено | Інформація за 3 квартал 2025 року. Проведення аналізу та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (2.2.3.2.3) та розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності за результатами проведення аналізу та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (2.2.3.2.4) через модуль взаємодії на ІКС «Регуляторний портал» можливе після введення в експлуатацію Регуляторного порталу (2.2.3.2.2 – 2.2.3.2.3). Інформація за 4 квартал 2025 року. ДРС листом № 4486/20-25 від 15.10.2025 спільно з громадськістю та заінтересованими ЦОВВ підготовлено пропозиції до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату на 2026-2027 роки, які надіслано до Мінекономіки для подальшої роботи та прийняття проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019р. № 1413». Інформація за 1 квартал 2026 року. ДРС спільно з громадськістю (без можливостей Регуляторного порталу, який ще не введено в експлуатацію) розроблено та погоджено із заінтересованими органами виконавчої влади проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Плану заходів з дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату» та листом від 31.03.2026 № 1177/20-26 направлено Мінекономіки для подальшого внесення на розгляд Уряду. З огляду на те, що дата завершення виконання заходу настала, а показник виконання заходу недосягнутий, захід не виконано. Станом на 2 квартал 2026 року нових обставин, що свідчили б про зміну стану виконання заходу, не встановлено. | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.2 | Забезпечено публічний діалог з бізнес-середовищем щодо дерегуляції | 2.2.3.2.4 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності | 01.04.2025 | 31.08.2025 | Державна регуляторна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | розпорядження Кабінету Міністрів України прийнято | Інформація за 3 квартал 2025 року. Проведення аналізу та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (2.2.3.2.3) та розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності за результатами проведення аналізу та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (2.2.3.2.4) через модуль взаємодії на ІКС «Регуляторний портал» можливе після введення в експлуатацію Регуляторного порталу (2.2.3.2.2 – 2.2.3.2.3). Інформація за 4 квартал 2025 року. ДРС листом № 4486/20-25 від 15.10.2025 спільно з громадськістю та заінтересованими ЦОВВ підготовлено пропозиції до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату на 2026-2027 роки, які надіслано до Мінекономіки для подальшої роботи та прийняття проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019р. № 1413». Інформація за 1 квартал 2026 року. ДРС спільно з громадськістю (без можливостей Регуляторного порталу, який ще не введено в експлуатацію) розроблено та погоджено із заінтересованими органами виконавчої влади проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Плану заходів з дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату» та листом від 31.03.2026 № 1177/20-26 направлено Мінекономіки для подальшого внесення на розгляд Уряду. З огляду на те, що дата завершення виконання заходу настала, а показник виконання заходу недосягнутий, захід не виконано. Станом на 2 квартал 2026 року нових обставин, що свідчили б про зміну стану виконання заходу, не встановлено. | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.3 | Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій | 2.2.3.3.1 | Визначення переліку найпоширеніших видів бізнесу для подальшого створення можливості їх відкриття он-лайн на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Міністерство цифрової трансформації України | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | перелік найбільш поширених видів бізнесу згідно з принципом життєвих ситуацій щодо можливості їх відкриття он-лайн визначено | Перелік найбільш поширених видів бізнесу згідно з принципом життєвих ситуацій щодо можливості їх відкриття он-лайн визначено в рамках національного проекту Дія.Бізнес. Зокрема, визначено понад 160 бізнес-ідей для заснування власної справи, які потребують мінімального стартового капіталу, надано перелік необхідних документів для запуску бізнесу та шаблони основних документів. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.3 | Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій | 2.2.3.3.2 | Реалізація першого етапу розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | 01.09.2023 | 31.03.2024 | Міністерство цифрової трансформації України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | реалізовано перший етап розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 07.11.2023 № 1156, якою визначено процедуру надання комплексної електронної публічної послуги «е-Підприємець», що забезпечує спрощення умов для започаткування та/або провадження підприємницької діяльності та складається з таких електронних публічних послуг: – державна реєстрація фізичної особи підприємцем; – державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; – подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка; – реєстрація платником єдиного податку; – реєстрація платником податку на додану вартість; – реєстрація реєстратора розрахункових операцій та програмного реєстратора розрахункових операцій, а також пошук фіскального чека; – реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки; – подання інформації про попит на робочу силу (вакансії); – державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів; – видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; – реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці; – відкриття банківського рахунка. Послуга «е-Підприємець» надається за бажанням фізичної особи, яка має намір започаткувати та/або провадити підприємницьку діяльність. Надання електронних публічних послуг, які входять до складу послуги «е-Підприємець», засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг є альтернативним способом їх отримання та не виключає можливості отримання цих послуг у визначеному законодавством порядку. Єдиний державний веб-портал електронних послуг забезпечує можливість вибору заявником електронних публічних послуг, які він бажає отримати у складі послуги «е-Підприємець». | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.3 | Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій | 2.2.3.3.3 | Реалізація другого етапу розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | 01.04.2024 | 30.11.2024 | Міністерство цифрової трансформації України |  | державний бюджет та/або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | реалізовано другий етап розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | На порталі Дія запущено нову комплексну послугу е-Підприємець, яка створена для спрощення ведення бізнесу. е-Підприємцем можуть користуватися повнолітні громадяни України, які хочуть зареєструвати підприємство, та діючі бізнеси, що бажають змінити/розширити напрям своєї діяльності. е-Підприємець пропонує комплекси послуг за кількома видами малого бізнесу - для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ або іншого виду діяльності. Опитувальник уточнює деталі сервісів, щоб вам було легше визначитися. Заява автоматично надсилається органам державної влади після реєстрації бізнесу. Скористатися послугою можна на будь-якому етапі запуску чи розвитку бізнесу. Для нових і діючих підприємців доступні 10 сервісів в одній заяві, а саме: 1. Державна реєстрація ФОП. 2. Державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР. 3. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 4. Державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів. 5. Державна реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту. 6. Державна реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту. 7. Подання вакансій. 8. Реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування. 9. Реєстрація платником податку на додану вартість. 10. Відкриття банківського рахунку. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.3 | Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій | 2.2.3.3.4 | Реалізація третього етапу розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | 01.11.2024 | 30.04.2025 | Міністерство цифрової трансформації України |  | державний бюджет та/або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | реалізовано третій етап розробки комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | Відповідно до повідомлення головного виконавця: «На Порталі Дія, в рамках комплексної послуги е-Підприємець, яка створена для спрощення ведення бізнесу, можна подати заяву та отримати такі послуги для початку ведення своєї справи: — зареєструвати ФОП або змінити дані про нього; — зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту або перевести діючий ТОВ на модельний статут; — перейти на спрощену систему оподаткування або стати платником податку на додану вартість; — відкрити банківський рахунок; — подати вакансії до Центру зайнятості; — задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань пожежної безпеки; — задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань охорони праці; — зареєструвати потужності операторів ринку харчових продуктів; — зареєструвати ПРРО; — зареєструвати РРО; — подати повідомлення про прийняття працівника на роботу; — подати повідомлення про використання єдиного рахунку; — подати повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП)». Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «реалізовано третій етап розробки комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг». Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як: дата початку виконання - 01 листопада 2024; дата завершення виконання - 30 квітня 2025. З огляду на інформацію, що міститься вище, за результатами моніторингу за IІ квартал поточного року заходу 2.2.3.3.4 Програми присвоєно статус «виконано» (виконано повністю та вчасно). | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.3 | Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій | 2.2.3.3.5 | Введення в експлуатацію комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | 01.05.2025 | 31.07.2025 | Міністерство цифрової трансформації України |  | державний бюджет та/або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | забезпечено можливість відкриття найбільш поширених видів бізнесу згідно з принципом життєвих ситуацій на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | Інформація за 3 квартал 2025 року. За посиланням забезпечено можливість подати заяву та отримати всі необхідні послуги для початку ведення своєї справи: https://diia.gov.ua/services/e-pidpriyemec Крім того, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку надання комплексної електронної публічної послуги “е-Підприємець”, що спрямований на розширення переліку послуг, які стануть доступними для отримання в рамках комплексної електронної публічної послуги “е-Підприємець”, який готується до засилу до заінтересованих органів. З огляду на вищенаписане захід виконаний повністю та вчасно. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.4 | Впроваджено нову єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків, що замінить існуючі різноманітні процедури, встановить спрощені правила та цифровізує всі випадки оформлення діяльності | 2.2.3.4.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо реалізації першого етапу експериментального проекту щодо запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795 “Про реалізацію першого етапу експериментального проекту щодо запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів”. З огляду на строк виконання заходу, останній є таким, що виконаний вчасно та повінстю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.4 | Впроваджено нову єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків, що замінить існуючі різноманітні процедури, встановить спрощені правила та цифровізує всі випадки оформлення діяльності | 2.2.3.4.2 | Розроблення концепції Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків | 01.06.2025 | 30.09.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державна регуляторна служба України | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект концепції розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Відповідно до інформації за 4 квартал моніторингу. 1. Для зменшення надмірного регуляторного навантаження на бізнес заходами Державної антикорупційної програми передбачено впровадження Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків, що має замінити існуючі різноманітні процедури, встановити спрощені правила та забезпечити цифровізацію всіх випадків оформлення господарської діяльності. 2. Для реалізації зазначеного ІТ-інструменту у 2024 році прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795, якою розпочато реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження першого етапу Єдиної державної електронної системи дозвільних документів (далі — єДозвіл). Наразі здійснюється цифровізація визначених дозвільних документів. Станом на 01.04.2026 через єДозвіл вже подано більше 18 000 декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Оцифровано ліцензії на провадження ветеринарної практики. Також технічно реалізовано надання адміністративної послуги з видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів. 3. Крім того, триває бета-тестування послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Оцифрування ліцензії на провадження ветеринарної практики перебуває на фінальній стадії. Наразі відібрано послуги для реалізації другого етапу єДозволу, зокрема: - дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; - ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти; - ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти; - декларацію про провадження господарської діяльності на період дії воєнного стану (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314). Загалом передбачається, що через єДозвіл можна буде подавати заяви на отримання всіх дозвільних документів. Також, Мінекономіки розроблено та готується для направлення на погодження заінтересованим органам влади проект Закону України "Про спрощення та цифровізацію державного регулювання господарської діяльності шляхом його цифровізації та застосування декларативного принципу", яким зокрема пропонується: - узагальнити процедури видачі та адміністрування інструментів державного регулювання; - визначити єдиний перелік інструментів державного регулювання бізнесу (ДДХ, ліцензії, декларації, інші адміністративні та публічні послуги); - встановити відповідальність за вимагання інструментів, які не включені до Переліку; - цифровізувати процес подання декларацій, отримання інших інструментів державного регулювання бізнесу через Єдину державну електронну систему дозвільних документів (єДозвіл); - визначити відомості, отримання, збирання, накопичення обробку яких, здійснюватиме єДозвіл щодо виданих ліцензій, документів дозвільного характеру, адміністративних та інших публічних послуг, що дозволить акумулювати інформацію про видані інструменти державного регулювання бізнесу в єДозволі; - запровадити взаємодію єДозволу з електронними інформаційно-комунікаційними системами державних органів. 4. Водночас, згідно з формулюванням індикатора 2 до ОСР 2.2.3.4 Державної антикорупційної програми, концепція Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків має бути розроблена, зокрема, на основі результатів експериментального проєкту, передбаченого підпунктом 1 пункту 2.2.3.4 Програми. 5. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795 встановлено строк реалізації експериментального проєкту — протягом двох років з дня набрання чинності зазначеною постановою. 6. З огляду на викладене, реалізація експериментального проєкту триває, що унеможливлює розроблення концепції Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків у визначені строки. 7. У мехаж звітування за 2 квартал 2026 року Мінекономіки повідомило, що Урядом 15.07.2026 прийнята пКМУ № 907 "Деякі питання функціонування Єдиної державної системи дозвільних документів" - https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-funktsionuvannia-iedynoi-derzhavnoi-elektronnoi-systemy-dozvilnykh-dokumentiv-960-150726. 8. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б), проект концепції не розроблено та не оприлюднено для проведення громадського обговорення, захід 2.2.3.4.2. не виконано. | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.4 | Впроваджено нову єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків, що замінить існуючі різноманітні процедури, встановить спрощені правила та цифровізує всі випадки оформлення діяльності | 2.2.3.4.4 | Проведення громадського обговорення концепції Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків та забезпечення її доопрацювання (у разі потреби) | 01.10.2025 | 30.11.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державна регуляторна служба України | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Для зменшення надмірного регуляторного навантаження на бізнес заходами Державної антикорупційної програми передбачено впровадження Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків, що має замінити існуючі різноманітні процедури, встановити спрощені правила та забезпечити цифровізацію всіх випадків оформлення господарської діяльності. 2. Для реалізації зазначеного ІТ-інструменту у 2024 році прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795, якою розпочато реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження першого етапу Єдиної державної електронної системи дозвільних документів (далі — єДозвіл). Наразі здійснюється цифровізація визначених дозвільних документів. Станом на 01.04.2026 через єДозвіл вже подано більше 18 000 декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Оцифровано ліцензії на провадження ветеринарної практики. Також технічно реалізовано надання адміністративної послуги з видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів. 3. Крім того, триває бета-тестування послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Оцифрування ліцензії на провадження ветеринарної практики перебуває на фінальній стадії. Наразі відібрано послуги для реалізації другого етапу єДозволу, зокрема: - дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; - ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти; - ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти; - декларацію про провадження господарської діяльності на період дії воєнного стану (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314). Загалом передбачається, що через єДозвіл можна буде подавати заяви на отримання всіх дозвільних документів. Також, Мінекономіки розроблено та готується для направлення на погодження заінтересованим органам влади проект Закону України "Про спрощення та цифровізацію державного регулювання господарської діяльності шляхом його цифровізації та застосування декларативного принципу", яким зокрема пропонується: - узагальнити процедури видачі та адміністрування інструментів державного регулювання; - визначити єдиний перелік інструментів державного регулювання бізнесу (ДДХ, ліцензії, декларації, інші адміністративні та публічні послуги); - встановити відповідальність за вимагання інструментів, які не включені до Переліку; - цифровізувати процес подання декларацій, отримання інших інструментів державного регулювання бізнесу через Єдину державну електронну систему дозвільних документів (єДозвіл); - визначити відомості, отримання, збирання, накопичення обробку яких, здійснюватиме єДозвіл щодо виданих ліцензій, документів дозвільного характеру, адміністративних та інших публічних послуг, що дозволить акумулювати інформацію про видані інструменти державного регулювання бізнесу в єДозволі; - запровадити взаємодію єДозволу з електронними інформаційно-комунікаційними системами державних органів. 4. Водночас, згідно з формулюванням індикатора 2 до ОСР 2.2.3.4 Державної антикорупційної програми, концепція Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків має бути розроблена, зокрема, на основі результатів експериментального проєкту, передбаченого підпунктом 1 пункту 2.2.3.4 Програми. 5. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2024 № 795 встановлено строк реалізації експериментального проєкту — протягом двох років з дня набрання чинності зазначеною постановою. 6. З огляду на викладене, реалізація експериментального проєкту триває, що унеможливлює розроблення концепції Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків у визначені строки. 7. У мехаж звітування за 2 квартал 2026 року Мінекономіки повідомило, що Постанова КМУ від 05.07.2024 р. № 795, якою визначено концептуальні засади розроблення і впровадження Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків була оприлюднена на сайті Мінекономіки для проведення громадського обговорення у травні 2024 року. Проєкт пКМУ "Деякі питання функціонування Єдиної державної системи дозвільних документів", який було розроблено за результатом експерименту, був розміщений на сайті Мінекономіки (www.me.gov.ua) у розділі “Обговорення проєктів документів”: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail/c611c920-b6b9-4613-900c-eeabaaa54423?lang=uk-UA&title=PovidomlenniaProOpriliudnenniaProktuPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-deiakiPitanniaFunktsionuvanniadinoiDerzhavnoiElektronnoiSistemiDozvilnikhDokumentiv-\ 8. З огляду на те, що концепція Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків не була розроблена, недосягнення показника виконання заходу та настання дати завершення виконання, захід 2.2.3.4.4. не виконано. | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.5 | Скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг | 2.2.3.5.2 | Інтеграція кабінету платника податків у Єдиний державний вебпортал електронних послуг | 01.12.2023 | 31.08.2024 | Міністерство цифрової трансформації України | Державна податкова служба України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | звіти з питань підприємницької діяльності подаються онлайн через Єдиний державний веб-портал електронних послуг | 1. Відповідно до інформації, що надана Міністерством цифрової трансформації України, головний виконавець у межах компетенції забезпечив електронну інформаційну взаємодію з Державною податковою службою України, зокрема із кабінетом платника податків, в частині надання громадянам та бізнесу електронних послуг: 1.1) відображення відомостей (даних) про реєстраційний номер облікової картки платника податків (мобільному застосунку Дія); 1.2) подання декларації платника єдиного податку фізичних осіб підприємця 1-3 груп; 1.3) сплата податків (сплата єдиного податку, сплата Єдиного соціального внеску, сплата військового збору); 1.4) відображення відомостей про платника податків та стан його розрахунків з бюджетом; 1.5) довідка з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки; 1.6) отримання дитиною податкового номера (РНОКПП) (в межах єМалятко); 1.7) набуття та скасування іноземцем статусу електронного резидента (далі–е-резидент), реєстрації е-резидента як фізичної особи – підприємця; 1.8) внесення змін про ФОП (в межах е-Підприємця); 1.9) реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування (в межах е-Підприємця); 1.10) реєстрація платником податку на додану вартість (в межах е-Підприємця); 1.11) відкриття банківського рахунку (в межах е-Підприємця); 1.12) заява про реєстрацію РРО (в межах е-Підприємця); 1.13) заява про реєстрацію ПРРО (в межах е-Підприємця); 1.14) повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП) (в межах е-Підприємця); 1.15) перевірка відповідності юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які приєднуються до експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”, як українські продавці, вимогам, що продавці не перебувають на спрощеній системі оподаткування. 2. Головним виконавцем надана статистична інформація щодо окремих кількісних показників користування послугами онлайн-сервісу: - подання декларації платника єдиного податку фізичних осіб підприємця 1-3 груп, подання декларації платника єдиного податку 2% - всього подано 301633 декларацій; - довідка з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки - всього отримано довідок 1092597. 3. Надання громадянам та бізнесу електронних послуг здійснюється відповідно до положень таких нормативно правових-актів: постанов Кабінету Міністрів України від 29.09.2021 р. № 911, від 04.12.2019 № 1137, від 11.08.2023 № 853, від 07.11.2023 № 1156, від 20.08.2024 р. № 952, Закону України від 06.10.2022 року №2654-IX, Закону України від 02.12.2010 № 2755-VI 4. Захід 2.2.3.5.2 спрямований на досягнення такого очікуваного стратегічного результату як скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг згідно з Додатком 1 Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (зі змінами (далі Додаток 1 Програми)). 5. Відповідно до Додатку 2 Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (зі змінами (далі Додаток 2 Програми)) показник виконання заходу 2.2.3.5.2 сформований як «звіти з питань підприємницької діяльності подаються онлайн через Єдиний державний веб-портал електронних послуг». 5.1. Поняття “звіт”, що міститься у формулюванні показника виконання заходу 2.2.3.5.2, з огляду на індикатор досягнення очікуваного стратегічного результату (див. п. 4), впроваджено подання податкової звітності через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, відповідно до Додатку 1 Програми може розумітися як документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених Податковим кодексом України) контролюючим органам у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата грошового зобов’язання, у тому числі податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску (див. ч. 1 ст. 40 Податкового кодексу України). 6. Таким чином, враховуючи п.п. 1, 2, 5, показник виконання заходу 2.2.3.5.2 досягнутий. 6.1. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання заходу 2.2.3.5.2 визначений як 01.12.2023 - 31.08.2024. 6.2. Таким чином, за результатами моніторингу за перший квартал 2025 року на підставі оновленої інформації захід 2.2.3.5.2 є таким, що виконаний невчасно, але повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.5 | Скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг | 2.2.3.5.3 | Забезпечення проведення аналізу актів законодавства, за результатами якого визначено можливість внесення до них змін з метою оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Державна регуляторна служба України | Міністерство цифрової трансформації України, Державна служба статистики України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Державна регуляторна служба України щодо виконання заходу 2.2.3.5.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки надала наступну інформацію: 1) у І кварталі 2024 року відбулася спільна нарада представників Державної регуляторної служби з експертами Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» щодо оптимізації кількості та змісту звітності. 2) у ІІ кварталі 2024 року, розпочато опрацювання статистичної звітності у наступних сферах: геологорозвідувальна та добувна промисловість; екологічна, радіаційна, біологічна безпека, цифровізації, фізична культура і спорт, сільське господарство. 3) у ІІІ кварталі 2024 року, У серпні 2024 року було завершено аналіз актів законодавства, за результатами якого визначено можливість внесення до них змін з метою оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають підприємці, підготовлено звіт та матеріали аналізу звітних форм з метою їх громадського обговорення та подальшого доопрацювання (у разі потреби), які були оприлюднені на вебсайті ДРС у тематичних блоках. У 2023-2024 роках: 1) проаналізовано 293 форми звітності, яку подають суб’єкти господарювання, з яких 121 форма (41%) за попереднім аналізом потребує перегляду (внесення змін або скасування), 7,5% форм вже приведенні у відповідність до вимог чинного законодавства. До даної роботи були залучені ГО «Офіс ефективного регулювання (BRDO)» та Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України». 2) у процесі опрацювання звітності були охоплені такі галузі (сфери): транспорт; банкрутство, питання митниці та податкові, професійно-технічна та дошкільна освіта, виробництво будівельних матеріалів, харчова промисловість, сільське, водне, лісове господарство, геологорозвідувальна та добувна промисловість, енергетика, торгівля та інші. 3) був зроблений окремий акцент на звітності відповідно до пропозицій та зауважень, що надійшли від бізнесу. Розглянуто 150 пропозицій від бізнесу стосовно 52 форм звітності, з них виявлено 32 форми, які потребують внесення змін або скасування. Таким чином, у межах строку виконання заходу 2.2.3.5.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами. Захід 2.2.3.5.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки є таким, що виконаний вчасно і повінстю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.5 | Скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг | 2.2.3.5.4 | Оприлюднення звіту за результатами аналізу, зазначеного у підпункті 2.2.3.5.3, його громадське обговорення, доопрацювання (в разі потреби) та надсилання органам, які прийняли чи затвердили відповідні акти, для розгляду | 01.12.2024 | 31.01.2025 | Державна регуляторна служба України | Міністерство цифрової трансформації України, Державна служба статистики України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено, доопрацьований (в разі потреби) звіт надіслано відповідним органам | 1. Захід 2.2.3.5.4 спрямований на досягнення такого очікуваного стратегічного результату як скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг згідно з Додатком 1 Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (зі змінами). 2. Відповідно до інформації, що була надана головним виконавцем щодо прогресу виконання заходу 2.2.3.5.4 у 4 кварталі 2024 року: 1) оприлюднено звіт аналізу звітності, що подають суб’єкти господарювання, на вебсайті Державної регуляторної служби України; посилання на публікацію: https://www.drs.gov.ua/press-room/kilkist-zvitnosti-yaku-podaye-biznes-neobhidno-zmenshyty/. 2) протягом вересня-жовтня 2024 року проведено обговорення звіту аналізу звітності, що подають суб’єкти господарювання. 3) наявні пропозиції та зауваження від бізнес середовища направлені регуляторним та іншим заінтересованим органам державної влади для проведення їх ретельного аналізу фахівцями профільних відомств та формування висновків. 4) за результатами опрацювання листва від 11.10.2024 № 3957/20-24 отримано відповіді від 51 ЦОВВ; при цьому 13 ЦОВВ надано пропозиції. 5) 22.11.2024 на вебсайті Державної регуляторної служби повторно розміщено повідомлення для бізнес середовища про продовження збору пропозицій від них щодо звіту за результатами аналізу звітності, що подають суб’єкти господарювання. Посилання на публікацію-оголошення: https://www.drs.gov.ua/press-room/kilkist-zvitnosti-yaku-podaye-biznes-neobhidno-zmenshyty-2/. 6) за результатами опрацювання отриманих пропозиції підготовлено проєкт доопрацьованого звіту з поясненнями та пропозиціями ЦОВВ щодо рекомендацій, зазначених в матеріалах аналізу звітних форм для надсилання органам, які прийняли чи затвердили відповідні акти, для розгляду. 3. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем щодо прогресу виконання заходу 2.2.3.5.4 у 1 кварталі 2025 року: 1) за результатами опрацювання отриманих до звіту пропозицій підготовлено його доопрацьований варіант. 2) 31 січня 2025 року доопрацьований звіт розміщений за посиланням: https://www.drs.gov.ua/press-room/vykonannya-zahodiv-derzhavnoyi-antykoruptsijnoyi-programy-na-2023-2025-roky-shhodo-pereglyadu-zvitnosti-sub-yektiv-gospodaryuvannya/. 3) додаток до допрацьованого звіту містить інформацію щодо заходів органів державної влади для оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання. 4. Відповідно до Додатку 2 Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (зі змінами (далі Додаток 2 Програми)) показник виконання заходу 2.2.3.5.4 сформований як «громадське обговорення проведено, доопрацьований (в разі потреби) звіт надіслано відповідним органам». 5. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) громадське обговорення проведене; в) звіт оприлюднено, за результатами моніторингу за 1 квартал 2025 року захід 2.2.3.5.4 є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.5 | Скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг | 2.2.3.5.5 | Забезпечення проведення моніторингу внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Державна регуляторна служба України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено | 1. Відповідно до інформації за 1 квартал 2025 року, головний виконавець здійснює опрацювання нормативно-правових актів, спрямованих на оптимізацію кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання, на предмет дотримання положенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Опрацьовано проєкти наказів Держстату щодо скасування наказів Держкомстату від 22.12.2008 № 514 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1- ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової продукції», зареєстрованого в Мін’юсті 30.04.2009 за № 401/16417, та від 15.07.2002 № 266 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт) послуг» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрованого в Мін’юсті 26.07.2002 за № 611/6899. Зазначені акти перебували проходять процедуру скасування в Держстаті. 2. Відповідно до інформації за 2 квартал 2025 року, ДРС продовжує здійснювати моніторинг нормативно-правових актів, спрямованих на оптимізацію кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання. Зокрема, втратили чинність: - наказ Держкомстату від 22.12.2008 № 514 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1- ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової продукції», зареєстрований в Мін’юсті 30.04.2009 за № 401/16417, - на підставі наказу Держстату від 12.02.2025 № 27, зареєстрованого в Мін’юсті 26.02.2025 за № 315/43721; - наказ Держкомстату від 15.07.2002 № 266 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт) послуг» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрованого в Мін’юсті 26.07.2002 за № 611/6899, - на підставі наказу Держстату від 10.04.2025 № 26, зареєстрованого в Мін’юсті 24.04.2025 за № 613/44019. 3. Відповідно до інформації за 3 квартал 2025 року, зважаючи на повільність ЦОВВ у здійсненні дій щодо перегляду/внесення змін/скасування нормативно-правових актів стосовно звітності, ДРС з метою посилення моніторингу цієї роботи підготовлено проєкт листа до ЦОВВ про надання ними переліку актів законодавства, якими оптимізовано кількість та зміст звітності, яку подають суб'єкти господарювання у сфері (галузі), що входить до їх компетенції, прийнятих в період 2023-2025 роки. Таким чином, за результатами моніторингу за 3 квартал 2025 року захід 2.2.3.5.5. є таким, у якого відсутній прогрес виконання. 4. Відповідно до інформації за 4 квартал ДРС листом від 08.10.2025 № 4410/20-25 звернулася до ЦОВВ з метою отримання інформації про результати проведеної ними роботи щодо перегляду та скасування НПА, зазначених у звіті ДРС за результатами аналізу форм звітності. За результатами отриманої від ЦОВВ інформації ДРС проведено моніторинг внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання, зокрема, із 86 звітних форм, які підлягали перегляду: • 5 звітних форм – скасовано, або акти якими вони затверджені втратили чинність; • 6 звітних форм – внесено зміни; • 11 звітних форм – на етапі виконання (ЦОВВ підготовлені відповідні проєкти актів про внесення змін); • 5 звітних форм – не переглянуто ЦОВВ та не розпочато процедуру приведення у відповідність до норм чинного законодавства; • 45 звітних форм – переглянуто ЦОВВ та отримано письмові обґрунтування щодо їх актуальності; • 10 звітних форм – не надійшла інформація від ЦОВВ; • 4 позиції у Звіті – виявлено помилкове дублювання (технічна помилка). Звіт розміщено 31.12.2025 на офіційному веб-сайті ДРС за посиланням: https://drs.gov.ua/deregulation/vykonannya-zahodiv-derzhavnoyi-antykoruptsijnoyi-programy-na-2023-2025-roky-shhodo-pereglyadu-zvitnosti-sub-yektiv-gospodaryuvannya-2/ разом з результатами моніторингу. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) моніторинг проведено, захід 2.2.3.5.5. є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.5 | Скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг | 2.2.3.5.6 | Оприлюднення результатів проведення моніторингу внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Державна регуляторна служба України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт оприлюднено та доведено до відома заінтересованих органів | 31.12.2025 ДРС оприлюднено звіт про проведення моніторингу внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання, на офіційному веб-сайті ДРС за посиланням: https://drs.gov.ua/deregulation/vykonannya-zahodiv-derzhavnoyi-antykoruptsijnoyi-programy-na-2023-2025-roky-shhodo-pereglyadu-zvitnosti-sub-yektiv-gospodaryuvannya-2/ Результати проведеного моніторингу відображені в таблиці «Результатів проведення у 2025 році моніторингу внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання». За результатами моніторингу, виявлено, що за 2025 рік підлягало перегляду (скасуванню, втрати чинності, внесенню змін) 86 звітних форм, із них: 1. Виконано – переглянуто та приведено у відповідність до норм чинного законодавства 11 звітних форм: - 5 звітних форм скасовано, або акти якими вони затверджені втратили чинність; - до 6 звітних форм внесено змін. 2. На етапі виконання перебувають 11 звітних форм (підготовлені ЦОВВ проекти актів про внесення змін). 3. Не виконано – не переглянуто ЦОВВ та не розпочата процедура приведення у відповідність до норм чинного законодавства 5 звітних форм. 4. Переглянуто 45 звітних форм ЦОВВ по яким встановлено та отримано письмові обґрунтування від ЦОВВ щодо їх актуальність та відсутності потреби у їх перегляду. 5. Не надійшла інформація від ЦОВВ щодо 10 звітних форм. 6. Виявлено у Звіті 4 позиції з помилковим дублюванням (технічна помилка). З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) звіт та результати проведення моніторингу оприлюднено; в) звіт доведено до відома заінтересованих органів, захід 2.2.3.5.6.. є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.6 | Здійснено перегляд регуляторних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо їх результативності; подано пропозиції щодо внесення змін до актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства, містять корупціогенні фактори чи спотворюють конкуренцію | 2.2.3.6.1 | Забезпечення підготовки Міжвідомчою робочою групою з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності пропозицій центральним органам виконавчої влади | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції Міжвідомчої робочої групи надіслано заінтересованим органам | Мінекономіки продовжує надавати актуалізовану інформацію про результативність виконання заходу. Так, за повідомленням Мінеконміки, проведено дев’ятнадцять засідань Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності (18 – щодо перегляду інструментів, 1 – щодо перегляду контрольних функцій органів). В результаті проведеної роботи: 1. Розглянуто 1323 інструменти державного регулювання господарської діяльності 20 центральних органів виконавчої влади: МОЗ - 310, Мінінфраструктури - 225, Мінагрополітики – 212, Міндовкілля - 161, Мінекономіки - 107, МВС – 87, Мінфіну – 45, МКІП - 35, НКРЕКП - 34, МОН - 23, НКЕК - 22, Адміністрації Держспецзв’язку - 18, Державного космічного агентства України – 8, Мін'юсту - 7, Мінстратегпрому – 7, Мінмолодьспорту - 7, Держкіно - 5, Міненерго - 4, ФДМУ - 3, Держатомрегулювання – 3. Забезпечено перегляд 100 відсотків від загальної кількості запланованих до перегляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи інструментів державного регулювання господарської діяльності та схвалено Протоколи їх засідань. Близько третини з переглянутих інструментів має бути скасовано. Пропозиції Міжвідомчої робочої групи надіслано заінтересованим органам. 2. Переглянуто 6 сфер державного контролю з питань перевезень вантажів та пасажирів морським, річковим, залізничним, автомобільним, авіа транспортом, поштового зв’язку. Під час моніторингу виконання заходу, строк якого настав у серпні 2023 року, було встановлено, що він виконаний повністю, але з певним запізненням. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.6 | Здійснено перегляд регуляторних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо їх результативності; подано пропозиції щодо внесення змін до актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства, містять корупціогенні фактори чи спотворюють конкуренцію | 2.2.3.6.2 | Щопіврічний моніторинг розроблення та набрання чинності нормативно-правовими актами, спрямованими на виконання пропозицій Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності | 01.09.2023 | 31.12.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати моніторингу оприлюднено | За результатами моніторингу за 1 квартал 2025 року, відповідно інформації, МРГ опрацювала 1323 регуляторних інструментів для бізнесу. З них: - 456 рекомендовано скасувати; -283 залишити без змін; - 584 рекомендовано оптимізувати; - 352 скасовано. Інформація доступна за посиланням: https://deregulation.me.gov.ua За результатами моніторингу за 2 квартал 2025 року, відповідно до інформації, МРГ опрацювала 1323 регуляторних інструментів для бізнесу. З них: - 456 рекомендовано скасувати; - 584 рекомендовано оптимізувати. За результатами моніторингу за 2 квартал 2025 року, відповідно до інформації: 584 рекомендовано оптимізувати, 456 рекомендовано скасувати. З огляду на вищенаписане, прогрес у виконанні заходу відсутній. За результатами моніторингу за 4 квартал 2025 року, відповідно до інформації Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України: 584 рекомендовано оптимізувати, 456 рекомендовано скасувати (інформація доступна за посиланням: https://deregulation.me.gov.ua/). За інформацією, наданою Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, за 1 квартал 2026 року, в період з вересня 2023 року до грудня 2025 року моніторинг проведено, прийнято 37 нормативно-правових актів, якими скасовано 357 інструментів державного регулювання бізнесу. При цьому надана інформація не підкріплена джерелом, яке б її підтверджувало. За результатами моніторингу станом на 2 квартал 2026 року головним виконавцем не надано нової інформації, яка б свідчила про зміну стану виконання заходу. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) замість безпосереднього моніторингу розроблення та набрання чинності нормативно-правовими актами, спрямованих на реалізацію пропозицій МРГ, надавалися посилання на діяльність МРГ, захід 2.2.3.6.2. вважається невиконаним. | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.7 | Забезпечено функціонування каналів співробітництва з Радою бізнес-омбудсмена, спрямованих на імплементацію її системних рекомендацій та усунення перешкод для ведення бізнесу | 2.2.3.7.1 | Укладення Меморандумів про співпрацю та партнерство між Радою бізнес-омбудсмена та заінтересованими органами державної влади | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Рада бізнес-омбудсмена |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Меморандуми про співпрацю та партнерство між Радою бізнес-омбудсмена та заінтересованими органами державної влади укладено | Відповідно до інформації, що надана Радою бізнес-омбудсмена: 1) станом на 31.12.2023 Радою було укладено меморандуми про співпрацю та партнерство з основними органами державної влади, які тим чи іншим чином мають відношення до скарг, з якими до Ради звертається бізнес. 1.1.) Рада інформувала про це НАЗК листом вих. No2176 від 01.02.2024. 2) Радою бізнес-омбудсмена укладено наступні меморандуми: - Меморандум про співпрацю з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України від 14.12.2023; - Меморандум про партнерство та співробітництво з Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України від 20.02.2023; - Меморандум про партнерство та співробітництво з Генеральною прокуратурою України від 12.11.2019; - Меморандум про партнерство з Державною податковою службою України від 06.11.2019; - Меморандум про партнерство та співробітництво з Державною митною службою України від 06.11.2019; - Меморандум про партнерство зі Службою безпеки України від 11.09.2017; - Меморандум про партнерство та співпрацю з Національним агентством з запобігання корупції від 22.09.2016 (27.01.2023 підписано Додаткову угоду до Меморандуму, якою формалізовано усталену практику систематичного надання інформації Радою щодо корупціогенних напрямків взаємодії з суб'єктами владних повноважень, які потребують підвищеної уваги з огляду на значний обсяг отриманих Радою скарг у відповідних напрямках); - Меморандум про партнерство та співробітництво з Національною поліцією України від 07.09.2016; - Меморандум про партнерство та співробітництво з Київською міською державною адміністрацією від 14.06.2016; - Меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Міністерством екології та природних ресурсів України від 07.06.2016; - Меморандум про партнерство та співпрацю з Національним антикорупційним бюро України від 26.01.2016; - Меморандум про партнерство з Державною фіскальною службою України від 12.10.2015; - Меморандум про партнерство та співпрацю з Міністерством юстиції України від 15.09.2015; - Меморандум про партнерство та співпрацю з Державною регуляторною службою України від 07.07.2015. Таким чином, показник виконання заходу 2.2.3.7.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки наявний; захід 2.2.3.7.1 є виконаним вчасно і повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.7 | Забезпечено функціонування каналів співробітництва з Радою бізнес-омбудсмена, спрямованих на імплементацію її системних рекомендацій та усунення перешкод для ведення бізнесу | 2.2.3.7.2 | Моніторинг та щорічне оприлюднення інформації про результати впровадження державними органами індивідуальних та системних рекомендацій Ради бізнес-омбудсмена | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Рада бізнес-омбудсмена |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інформація про результати впровадження державними органами індивідуальних та системних рекомендацій Ради бізнес-омбудсмена щороку оприлюднюється | 1. Відповідно до інформації, що надана Радою бізнес-омбудсмена щодо виконання заходу 2.2.3.7.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (далі – Програма): 1) за результатами моніторингу 3 кварталу 2024 року встановлено виконання 41% системних рекомендацій; 2) за результатами моніторингу 4 кварталу 2024 року встановлено виконання 41% системних рекомендацій. 3) за результатами моніторингу 1 кварталу 2025 року встановлено виконання 41% системних рекомендацій. З огляду на статику кількісного показника виконання рекомендацій захід 2.2.3.7.2 Програми є таким, у якого відсутній прогрес виконання. 2. У листі за вихідним № 3412 від 17 квітня 2025 р. Радою бізнес-омбудсмена надана така інформація щодо виконання заходу 2.2.3.7.2: 1) бізнес-омбудсмен уповноважений розглядати індивідуальні скарги суб'єктів підприємництва таким чином, як вважає за потрібне, і у своєму інструментарії має можливість надавати індивідуальні рекомендації в контексті розгляду таких індивідуальних скарг. Такі рекомендації можуть зводитися до необхідності вчинити одну конкретну дію, яка визначена законодавством, щодо одного конкретного суб'єкти (розглянути клопотання, надати відповідь тощо), і традиційно надавалися у зв'язку з завершенням строку розгляду скарги. 1.1) при цьому бізнес-омбудсмен прийняв рішення з листопада 2022 року поступово зменшувати застосування цього інструменту з фокусуванням на продовженні строку розгляду скарг, де доцільно. 2) індивідуальні рекомендації в розумінні розгляду скарг за Регламентом Ради не забезпечують реалізацію мети Програми, і дані щодо індивідуальних рекомендацій не є репрезентативним для вирішення проблеми 2.2.3 Програми. 3) щодо заходу 2.2.3.7.2 Програми Рада бізнес-обмудсмена, зокрема, проводить аналіз, який наводиться в річних звітах. Оскільки саме системні рекомендації є репрезентативними щодо вирішення проблеми 2.2.3 Програми, то у своїй звітності щодо виконання Програми Рада трактує зміст заходу 2.2.3.7.2 Програми саме як узагальнене виконання її системних рекомендацій, зокрема, для реалізації яких необхідно реагування як одного суб'єкта, так і одразу кількох суб'єктів. 3. У листі за вихідним № 4312 від 20 січня 2026р. Радою бізнес-омбудсмена надана така інформація щодо виконання заходу 2.2.3.7.2: 1) Дата завершення виконання цього заходу Програми призначена на грудень 2025 року, і станом на 30.06.2025 цей захід знаходиться у процесі виконання. 2) Наразі Рада знаходиться в процесі ревізії стану актуальності відповідних рекомендацій, водночас востаннє Рада НАЗК повідомляла про виконання як мінімум 41% рекомендацій, виданих до 31.12.2024 своїм листом вих. №3412 від 17.04.2025. 3) Розпочинаючи з 2025 року, Рада підготувала низку матеріалів, які містять системні рекомендації, безпосередньо пов’язані з перешкодами для приватного сектору брати участь у проектах відновлення України. Станом на 31.12.2025 року 7 рекомендацій з 21 виконано Урядом України (33%). З огляду на те, що а) настав строк завершення виконання заходу; б) моніторинг частково здійснювався; в) щорічна інформація про результати впровадження державними органами індивідуальних та системних рекомендацій Ради бізнес-омбудсмена не була оприлюднена (відсутня опублікована інформація за 2024 та 2025 роки), захід 2.2.3.7.2. є таким, що виконаний вчасно, але частково. | Виконано частково | 0.0