## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.1 | У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження рекомендацій за його результатами | 2.2.4.1.1 | Забезпечення проведення аналітичного дослідження з наданням висновків та рекомендацій органам державної влади, предметом якого є вивчення, аналіз та узагальнення: 1) номенклатури та вимог до структури та змісту аналітичних і консультаційних документів інституцій Європейського Союзу щодо перспективи узгодження з ними номенклатури та вимог до структури і змісту аналітичних і консультаційних документів, що використовуються суб’єктами, відповідальними за формування державної політики у відповідній сфері в Україні; 2) реальних інформаційних потреб суб’єктів, відповідальних за формування державної політики у відповідній сфері в Україні, та перспектив їх задоволення, у тому числі за рахунок удосконалення системи збору, аналізу, узагальнення та доступу до статистичної інформації; 3) практики інституцій Європейського Союзу щодо проведення консультацій із стейкхолдерами | 01.03.2023 | 30.09.2023 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | аналітичне дослідження з висновками та рекомендаціями органам державної влади проведено | Забезпечено проведення аналітичного дослідження з наданням висновків та рекомендацій органам державної влади, спрямоване на вдосконалення процедур прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій владі. Ключовими обставинами, які унеможливлювали своєчасне завершення виконання заходу були: - складність та широта предмету дослідження; - значний обсяг нормативного та емпіричного матеріалу, який мав бути підданий аналізу, порівнянню та узагальненню; - складність залучення зовнішніх експертів для участі в дослідженні. У зв’язку з цим НАДС зверталося до НАЗК з пропозицією щодо перенесення строків виконання завдань на шість місяців. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.1 | У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження рекомендацій за його результатами | 2.2.4.1.2 | Оприлюднення висновків та рекомендацій органам державної влади за результатами проведеного аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.2.4.1.1, для їх громадського та експертного обговорення; розгляд зауважень і пропозицій учасників обговорення та доопрацювання (в разі потреби) зазначених висновків та рекомендацій | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | дослідження з висновками та рекомендаціями органам державної влади оприлюднено, пропозиції та зауваження розглянуто | Відповідно до плану заходів (наказ НАДС від 29 березня 2024 року № 59-24) забезпечено оприлюднення Аналітичного дослідження з наданням висновків та рекомендацій органам державної влади, спрямованого на вдосконалення процедур прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій владі. Результати аналітичного дослідження представлено на засіданнях Робочої групи щодо організації дослідження та підготовки рекомендацій органам виконавчої влади з питань проведення консультацій зі стейкхолдерами (02 квітня 2024 року) та Науково-експертної ради Вищої школи публічного управління (03 квітня 2024 року), а також під час зустрічі з експертами Центру з питань доброчесності в оборонному секторі (CIDS) (12 квітня 2024 року). Аналітичне дослідження оприлюднено на офіційних вебсайтах та сторінках у соціальних мережах НАДС, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Вищої школи публічного управління (05 - 08 квітня 2024 року) з метою його публічного та експертного обговорення. Пропозиції та коментарі приймалися на офіційну електронну пошту Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу: center@center.gov.ua. Залучено до участі у експертному обговоренні висновків та рекомендацій за результатами аналітичного дослідження професорів та викладачів кафедри публічного управління та адміністрування Національного лісотехнічного університету України та з експертами Центру з питань доброчесності в оборонному секторі (CIDS). У кінці квітня 2024 року забезпечено розгляд усіх пропозицій та зауважень, що надійшли під час громадського та експертного обговорення, а також доопрацьовано висновки та рекомендації з урахуванням результатів такого обговорення, що передбачено пунктом 2.2.4.1.2 заходів з виконання Державної антикорупційної програми. Підготовлено Звіт про громадське та експертне обговорення проекту висновків та рекомендацій за результатами аналітичного дослідження, у якому представлено усі отримані від учасників обговорення пропозиції та зауваження та спосіб їх врахування. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.1 | У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження рекомендацій за його результатами | 2.2.4.1.4 | Забезпечення розроблення загальної професійної (сертифікатної) програми, загальної короткострокової програми з питань аналізу політики | 01.07.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | розроблено загальну професійну (сертифікатну) програму, загальну короткострокову програму з питань аналізу політики | Під час інформування за ІІ квартал 2023 р. - ІІІ квартал 2024 р. Національне агентство України з питань державної служби повідомляло, що: 1. Вища школа публічного управління спільно з проектом ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR) розробила загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації державних службовців категорії «А» з питань аналізу політики «Публічна політика» (затверджено наказом Вищої школи від 29.01.2024 р. №7-ОД/24 та погоджено наказом НАДС від 13.03.2024 р. №46-24). 2. Утворено робочу групу з розробки рекомендацій щодо переліку вимог до компетентностей та професійних знань, розробки короткострокових програм підвищення кваліфікації сім’ї посад «Аналіз державної політики та нормотворчої діяльності» (наказ Вищої школи від 28.03.2024 № 32-ОД/24). 3. Продовжує роботу робоча група з розробки рекомендацій щодо переліку вимог до компетентностей та професійних знань, розробки короткострокової програми підвищення кваліфікації сім’ї посад «Аналіз державної політики та нормотворчої діяльності (наказ Вищої школи від 28.03.2024 № 32-ОД/24). Під час інформування за ІV квартал 2024 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що ними розроблено рекомендації щодо переліку вимог до компетентностей та професійних знань, розробки короткострокової програми підвищення кваліфікації сім’ї посад «Аналіз державної політики та нормотворчої діяльності» (наказ Вищої школи від 28.03.2024 р. № 32-ОД/24 «Про утворення робочої групи»). Під час інформування за І квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби додаткових відомостей не надавало. Під час інформування за ІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби не надало додаткових відомостей щодо виконання заходу в ІІ кварталі 2025 року. Під час інформування за ІІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби не надало додаткових відомостей щодо виконання заходу в ІІІ кварталі 2025 року. Під час інформування за ІV квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що Вищою школою публічного управління розроблено та затверджено програми підвищення кваліфікації з питань аналізу публічної політики, а саме: - загальні короткострокові програми: «Аналіз публічної політики: теоретичні та практичні аспекти»; «Аналіз публічної політики: розробка та впровадження» (затверджено наказом Вищої школи від 18.09.2025 року № 134-ОД/25 та погоджено наказом НАДС від 09.10.2025 року №139-25); - загальну професійну (сертифікатну) програму «Аналіз публічної політики» (затверджено наказом Вищої школи від 23.12.2025 року № 193-ОД/25). Враховуючи наведене, захід можна вважати виконаним вчасно та повністю. Також під час інформування за І квартал 2026 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що загальну професійну (сертифікатну) програму підвищення кваліфікації «Аналіз публічної політики» погоджено наказом НАДС від 12.02.2026 № 22-26. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.1 | У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження рекомендацій за його результатами | 2.2.4.1.5 | Забезпечення проведення підвищення кваліфікації з питань аналізу політики державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пройшли навчання з питань аналізу політики не менше 300 осіб | У 2024 році заплановане підвищення кваліфікації державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань аналізу політики. План-графік підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у Вищій школі публічного управління на 2024 рік наведено у джерелах. Вища школа публічного управління спільно з проектом ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR) у ІІІ кварталі 2024 року запланувала підвищення кваліфікації державних службовців категорії «А» з питань аналізу політики. У період із 17 вересня по 4 жовтня 2024 року Вищою школою публічного управління спільно з НАДС та проєктом ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR) забезпечено підвищення кваліфікації з питань аналізу політики 18 державних службовців категорії «А» за загальною короткостроковою програмою «Публічна політика». Під час інформування за І квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби додаткових відомостей не надавало. Під час інформування за ІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби не надало додаткових відомостей щодо виконання заходу в ІІ кварталі 2025 року. Під час інформування за ІІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що за період з 1 липня по 30 вересня 2025 року забезпечено підвищення кваліфікації 157 державних службовців категорії «Б» та «В» за загальною короткостроковою програмою "Аналіз публічної політики". Під час інформування за ІV квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що за IV квартал 2025 року забезпечено підвищення кваліфікації 143 державних службовців категорій «Б» та «В» за загальними короткостроковими програмами, зокрема: - «Аналіз публічної політики: теоретичні та практичні аспекти» 26 осіб; - «Аналіз публічної політики: розробка та впровадження» 19 осіб; - «Аналіз публічної політики» 98 осіб. Отже, загалом пройшли навчання з питань аналізу політики 318 осіб, що дає підстави вважати захід виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.1 | У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження рекомендацій за його результатами | 2.2.4.1.6 | Підготовка нових та щорічний перегляд наявних методик проведення аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань державної служби України | Міністерство юстиції України, Державна регуляторна служба України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нові методики проведення аналізу, консультацій та підготовки обґрунтованих рекомендацій розроблено | Під час інформування за ІV квартал 2023 року Національне агентство України з питань державної служби повідомляло, що упродовж звітного періоду відбувалось формування проекту Дорожньої карти щодо підготовки нових та щорічного перегляду наявних методик проведення аналізу політики, консультацій зі стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики. У рамках інформування про стан виконання заходу за І квартал 2024 р. НАДС додаткових відомостей не надавало. Інформуючи про стан виконання заходу у ІІ кварталі 2024 року НАДС повідомило про таке. Для забезпечення виконання завдання Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу утворив робочу групу (наказ від 24 травня 2024 року № 8/аг). Перше засідання робочої групи відбулося 24 травня 2024 року, на якому було вирішено підготувати проект Технічного завдання (протокол від 24 травня 2024 року № 1). Друге засідання робочої групи відбулося 13 червня 2024 року, на якому схвалено проект Технічного завдання (протокол від 13 червня 2024 року № 2). Разом з тим, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу проводить роботу із збору та аналізу джерел щодо наявних методик проведення аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики. Під час інформування за ІІІ квартал 2024 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що робочою групою опрацьовано джерела щодо методик проведення аналізу, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики, зокрема матеріали з офіційного сайту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Єврокомісії, а також наукові доктрини, інструкцї, посібники та методичні рекомендації щодо проведення аналізу політики Канади, Великої Британії, Естонії, Фінляндії, Австрії, Польщі, Франції, Чехії. Під час інформування за ІV квартал 2024 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що робочою групою, на підставі опрацьованих джерел щодо методик проведення аналізу, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики, підготовлено порівняльну таблицю звітів із аналізу регуляторного впливу (порівняльна таблиця у джерелах). Водночас продовжується робота над вивченням і узагальненням міжнародного та національного досвіду щодо проведення аналізу політики. Під час інформування за І квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу розроблено проект методології дослідження щодо визначення рівня використання процедур аналізу політики у центральних органах виконавчої влади та проект опитувальника для визначення рівня використання процедур аналізу політики в центральних органах виконавчої влади. 5 березня 2025 року відбулося засідання робочої групи, до складу якої входять представники Міністерства юстиції України та Державної регуляторної служби України, з метою презентації та подальшого надання пропозицій до вищезгаданих проектів. Заплановано засідання робочої групи для обговорення та узагальнення зазначених проектів. Також Центром опрацьовано джерела щодо проведення аналізу політики Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії, Нової Зеландії та Французької Республіки. Під час інформування за ІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що 23 квітня 2025 року в онлайн-форматі на платформі ZOOM відбулося засідання робочої групи, до складу якої входять представники Міністерства юстиції України та Державної регуляторної служби України. На засіданні було узгоджено текст опитування для визначення рівня проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторних актів працівниками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, а також перелік міністерств, центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, яким буде надіслано опитування. Листом Національного агентства України з питань державної служби від 06 травня 2025 року № 4277/94-25 направлено опитування ЦОВВ та іншим державним органам. Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу було проаналізовано та опрацьовано 536 відповідей респондентів, а також підготовлено анотований звіт за результатами опитування. Центром проводиться робота над детальним звітом з розгорнутим аналізом відповідей, їх візуалізацією та викладом пропозицій респондентів для публікації на офіційних вебсайтах Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Національного агентства України з питань державної служби. Під час інформування за ІІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що протягом звітного періоду проведено роботу над дослідженням міжнародного досвіду та національної практики впровадження методик аналізу політики, консультацій із зацікавленими сторонами та підготовки рекомендацій щодо формування політики. Перекладено та проаналізовано приклади звітів з оцінки ex ante та ex-post у Новій Зеландії та Естонії, а саме: Regulatory Impact Statement: Strengthening Freedom of Speech in New Zealand’s Universities, Interim Regulatory Impact Statement: Supporting local audiovisual content production and accessibility, Regulatory Impact Statement: Tolling Legislative Reform, Agricultural and horticultural products regulatory review, Early Childhood Education regulatory sector review, Hairdressing and barbering industry regulatory review, Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (Намір розробки проекту закону про внесення змін до Закону про захист прав споживачів), Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (Намір розробки проекту закону про внесення змін до Закону про оборону та Закону про податок на прибуток), Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsus (Намір розробки проекту закону про спрощення оподаткування доходів від підприємницької діяльності), E-arvete kasutamine avalikus sektoris ja ettevõtluses. Lõpparuanne (Використання електронних рахунків-фактур у державному секторі та бізнесі. Заключний звіт), Muutuvtunni kokkulepete regulatsiooni analüüs (Аналіз регулювання угод про змінний робочий час), Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs 2022 (Аналіз сталості пенсійної системи Естонії 2022). Також у межах дослідження оновлено інформацію про систему оцінки політики у Новій Зеландії у зв’язку зі змінами, зумовленими утворенням і початком роботи нового Міністерства з питань регулювання, а також ухваленням Циркуляру Кабінету Міністрів від 16 грудня 2024 року «Про вимоги до аналізу впливу». Проведено роботу над підготовкою звіту за результатами опитування щодо визначення рівня проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторних актів працівниками центральних органів виконавчої влади. Підготовлено анотований звіт, сформовано методологію, вступ та розпочато роботу над висновками. Проведено додаткові дослідження, створено нові візуалізації та оновлено змістовну частину звіту. Проведено роботу над неофіційним перекладом Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management for Sustainable Development (Second Edition), підготовленого ОЕСР. У межах роботи здійснено комунікацію з експертами ОЕСР щодо умов перекладу та дотримання вимог до некомерційного використання матеріалів. Перекладено текст глосарію, проведено роботу щодо уніфікації вживаних термінів у перекладі. Розпочата робота щодо верстки перекладу глосарію. Під час інформування за ІV квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що ним забезпечено підготовку аналітичного підґрунтя для розробки нових методик проведення аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики. Спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу підготовлено «Дослідження міжнародного досвіду впровадження методик аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій». Результати дослідження були презентовані на засіданнях навчально-методичної ради Вищої школи публічного управління (27 листопада 2025 року) та робочої групи з підготовки нових методик проведення аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики (28 листопада 2025 року). Листом НАДС від 05 грудня 2025 року № 11010/94-25 результати дослідження передано Міністерству юстиції України та Державній регуляторній службі України для безпосередньої розробки та затвердження відповідних методик. Під час інформування за ІV квартал 2025 року Державна регуляторна служба України повідомила, що планує представити експертам ОЕСР концептуальні проекти оновлених методик та напрацювання, підготовлені Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу НАДС («Дослідження міжнародного досвіду впровадження методик аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики», «Звіт за результатами опитування щодо визначення рівня проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторних актів працівниками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів»). Це дозволить отримати фахову міжнародну оцінку та рекомендації провідних експертів ОЕСР і забезпечити подальше системне оновлення методологічного забезпечення державної регуляторної політики в Україні відповідно до кращих європейських та міжнародних стандартів. Водночас слід зазначити, що показником виконання заходу визначено розроблення нових методик проведення аналізу, консультацій та підготовки обґрунтованих рекомендацій. З огляду на це, а також враховуючи те, що строк виконання заходу настав 31.12.2025, захід не може вважатись виконаним. Однак слід наголосити, що головним виконавцем у межах наданих повноважень та встановлених строків здійснено всі необхідні дії для належного виконання заходу, подальше виконання якого належить до компетенції співвиконавців. Під час інформування за І квартал 2026 року Державна регуляторна служба України не надала додаткових відомостей, які б свідчили про прогрес у виконанні зазначеного заходу. Під час інформування за ІІ квартал 2026 року Державна регуляторна служба України не надала додаткових відомостей, які б свідчили про прогрес у виконанні зазначеного заходу. | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.1 | У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження рекомендацій за його результатами | 2.2.4.1.7 | Супроводження розгляду проекту Закону України “Про публічні консультації” (реєстраційний номер 4254 від 23 жовтня 2020 р.) у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето) | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Міністерство юстиції України | Державна регуляторна служба України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 17 жовтня 2024 року Закон України «Про публічні консультації» підписано Президентом України. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.2 | В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат | 2.2.4.2.1 | Супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад (реєстраційний номер 8222 від 23 листопада 2022 р.), яким передбачено: 1) залежність варіативної заробітної плати від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, її застосування як винагороди за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань; 2) встановлення розмірів посадових окладів на основі класифікації посад державної служби з урахуванням зіставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | Інформуючи про стан виконання заходу у ІІ кварталі 2024 року, НАДС повідомило, що на виконання Протоколу наради, проведеної під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України 30 квітня 2024 року (реєстр. № 14052/0/1-24 від 01 травня 2024 року), НАДС разом з міністерствами та іншими заінтересованими державними органами підготувало пропозиції для доопрацювання до другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» (реєстр. № 8222 від 23.11.2022) (далі – Законопроект № 8222). Законопроекту № 8222 надано статус пріоритетного та Євроінтеграційного. Інформуючи про стан виконання заходу у ІІІ кварталі 2024 року, НАДС повідомило, що на виконання п. 2 Протоколу наради з питань оплати праці державних службовців у 2024 році від 15 лютого 2024 року, проведеної під головуванням Державного секретаря Кабінету Міністрів Яреми О. Й., НАДС листом від 01 серпня 2024 року № 7493/92-24 подано в установленому порядку Кабінету Міністрів України звіт щодо аналізу стану впровадження системи оплати праці на основі класифікації посад у державних органах через півроку від початку її запровадження та пропозиції щодо її удосконалення, зокрема до Законопроекту № 8222 (лист та посилання на узагальнений звіт у джерелах). Звіт було представлено Головою НАДС 14 серпня 2024 року на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення законодавства з питань державного управління, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 725 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2024 року № 405). У відповідь на лист Міністерства фінансів України від 27 липня 2024 року № 08040-12-5/22044 НАДС підготовлено та надіслано Мінфіну листом від 13 серпня 2024 року № 7915/92-24 пропозиції щодо унормування питань оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби у 2025 році, зокрема щодо Законопроекту № 8222 (лист у джерелах). На виконання п. 5 Протоколу засідання Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення законодавства з питань державного управління від 14 серпня 2024 року (реєстр. № 27129/0/1-24 від 19 серпня 2024 року) НАДС листом від 21 серпня 2024 року № 8132/92-24 (лист у джерелах) в межах повноважень надало Секретаріату Кабінету Міністрів України пропозиції щодо врегулювання проблемних питань, виявлених під час впровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад на підставі Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», які можуть бути враховані при підготовці, зокрема, законопроекту про Державний бюджет України на 2025 рік. Інформуючи про стан виконання заходу у ІV кварталі 2024 року, НАДС повідомило, що на виконання Протоколу наради, проведеної під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України 30 грудня 2024 року (реєстр. № 43130/0/1-24 від 30 грудня 2024 року), НАДС підготувало пропозиції до проекту плану заходів з підготовки до розгляду в лютому 2025 року Законопроєкту № 8222 (лист у джерелах). НАДС також повідомило, що відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 03 січня 2025 року № 57/0/11-25 з метою забезпечення підготовки Законопроекту № 8222 до розгляду Верховною Радою України в другому читанні 06 січня 2024 року проведено онлайн нараду під головуванням Міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова, зокрема за участі представників НАДС. Пунктом 1 Протоколу зазначеної наради (реєстр. № 631/0/1-25 від 08 січня 2025 року) НАДС доручено підготувати та подати Кабінету Міністрів України у вигляді порівняльної таблиці пропозиції щодо варіантів доопрацювання положень Законопроекту № 8222. Пропозиції будуть подані НАДС на розгляд Уряду в установлений строк. Інформуючи про стан виконання заходу у І кварталі 2025 року, НАДС повідомило, що супроводження НАДС розгляду у Верховній Раді Законопроекту № 8222 завершено у зв'язку з його прийняттям Верховною Радою України 11 березня 2025 року в другому читанні та в цілому. Закон України від 11 березня 2025 року № 4282-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» 17 березня 2025 року направлено на підпис Президенту України. Закон № 4282-ІХ очікує підписання Президентом України. Інформуючи про стан виконання заходу у ІІ кварталі 2025 року, НАДС повідомило, що Закон України від 11 березня 2025 № 4282-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» підписано Президентом 3 червня 2025 року та опубліковано в офіційному виданні «Голос України» №109 від 04 червня 2025 року. Враховуючи наведене, захід можна вважати виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.2 | В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат | 2.2.4.2.2 | Прийняття Каталогу типових посад державної служби і критеріїв належності до таких посад | 01.04.2025 | 01.10.2025 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | Закон, зазначений у підпункті 2.2.4.2.1., ще не прийнято. Отже, виконання підпункту 2.2.4.2.2. в розумінні проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад (реєстраційний номер 8222 від 23 листопада 2022 р.), не розпочато. Водночас розділом “Прикінцеві положення” Закону України від 9 листопада 2023 року № 3460-IX “Про Державний бюджет України на 2024 рік”, розробником якого є Міністерство фінансів України, установлено, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад. Також визначено інші концептуальні підходи до оплати праці державних службовців у 2024 році. Прийняте Урядом рішення стосовно закріплення умов оплати праці державних службовців у 2024 році у згаданому Законі № 3460, обумовлене вимогами часу та відображає позицію Міністерства фінансів України, зокрема щодо спроможності Державного бюджету України у 2024 році. У зв’язку з цим на виконання Витягу з протоколу № 96 засідання Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2023 року (№ 1-96/1/23-6/2 від 06 вересня 2023 року) та Протоколу наради під головуванням Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. від 31 серпня 2023 року (№ 27606/0/1-23 від 02 вересня 2023 року) НАДС розроблено та забезпечено супровід до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2023 року № 1109 “Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2023-%D0%BF/#top). Зазначеною постановою затверджено Каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад та Алгоритм проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.2 | В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат | 2.2.4.2.3 | Проведення класифікації посад державної служби | 01.04.2025 | 01.10.2025 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | отримано інформацію про результати класифікації посад від центральних органів виконавчої влади та подано звіт Кабінетові Міністрів України | Класифікацію посад державної служби в органах державної влади розпочато у жовтні 2023 року. За повідомленням Національного агентства з питань державної служби України (далі – НАДС), цей орган забезпечує постійний консультативно-методологічний супровід, перевірку та погодження результатів класифікації посад державної служби в органах державної влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2023 року № 1109. З метою отримання інформації про результати класифікації посад від центральних органів виконавчої влади НАДС проведено аналіз стану впровадження системи оплати праці на основі класифікації посад в органах державної влади через півроку від початку її запровадження (пункт 2 протоколу наради з питань оплати праці державних службовців у 2024 році, проведеної під головуванням Державного секретаря Кабінету Міністрів Яреми О.Й. 15 лютого 2024 року). За результатами було підготовлено звіт, який листом НАДС від 01 серпня 2024 року № 7493/92-24 було подано на розгляд Кабінету Міністрів України (лист та посилання на узагальнений звіт у джерелах). Цей Звіт охоплює І півріччя 2024 року та включає результати аналізу стану впровадження системи оплати праці на основі класифікації посад в органах державної влади, виявлення сильних та слабких сторін практики впровадження системи оплати праці на основі класифікації посад, а також пропозиції щодо напрямів її подальшого реформування. Натомість варто зауважити, що розділом «Прикінцеві положення» Закону України від 9 листопада 2023 року № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (далі – Закон № 3460) встановлено, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад. Також визначено інші концептуальні підходи оплати праці державних службовців у 2024 році. Розділом «Прикінцеві положення» Закону № 3460 передбачено низку виключень для органів державної влади в частині застосування умов оплати праці державних службовців. Зокрема, пункти 10, 13, 20-22 розділу «Прикінцеві положення» Закону № 3460 передбачають можливість не проходження визначеними органами державної влади, зокрема і центральними органами виконавчої влади, процедури класифікації посад державної служби. Відтак у 2024 році, як перехідному періоді, одночасно діяли декілька моделей оплати праці державних службовців залежно від проведення класифікації посад, наявності спеціального законодавства чи з урахуванням окремих винятків. Отже, відповідно до розділу «Прикінцеві положення» Закону № 3460 та згідно з актуальною станом на 31.12.2024 інформацією про стан опрацювання результатів класифікації посад державної служби (посилання у джерелах) класифікацію посад державної служби було проведено не в усіх центральних органах виконавчої влади. З іншого боку, слід констатувати, що НАДС, як головний виконавець зазначеного заходу, не наділене повноваженнями, які б могли забезпечити проведення класифікації посад, зокрема, в усіх центральних органах виконавчої влади. З огляду на наведене, а також те, що, зокрема, п. 11 розділу «Прикінцеві положення» Закону України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік» також передбачено винятки для низки центральних органів виконавчої влади щодо проведення класифікації посад державної служби, потенціал виконання заходу з боку НАДС вичерпано. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.2 | В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат | 2.2.4.2.4 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад | 01.04.2025 | 01.10.2025 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | Розділом “Прикінцеві положення” Закону України від 9 листопада 2023 року № 3460-IX “Про Державний бюджет України на 2024 рік”, розробником якого є Міністерство фінансів України, установлено, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад. Також визначено інші концептуальні підходи оплати праці державних службовців у 2024 році. У зв’язку з цим, на виконання Витягу з протоколу № 96 засідання Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2023 року (№ 1-96/1/23-6/2 від 06 вересня 2023 року) та Протоколу наради під головуванням Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. від 31 серпня 2023 року (№ 27606/0/1-23 від 02 вересня 2023 року) НАДС розроблено та забезпечено супровід до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від від 29 грудня 2023 р. № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році». Зазначеною постановою затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році, а також перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад. При цьому, пунктом 13 розділу “Прикінцеві положення” Закону України від 9 листопада 2023 року № 3460-IX установлено, що умови оплати праці державних службовців, передбачені цим Законом, не застосовуються для державних службовців у державних органах, що не провели класифікацію посад державної служби. Оплата праці таких державних службовців здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік, при цьому стимулюючі виплати можуть бути нараховані в граничному розмірі до 50 відсотків посадового окладу на місяць. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.2 | В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат | 2.2.4.2.5 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі з урахуванням нової структури заробітної плати | 01.04.2025 | 01.10.2025 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | Інформуючи про стан виконання заходу у ІІ кварталі 2024 року, НАДС повідомило, що ними забезпечено розроблення та супровід до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2025 року № 668 «Про затвердження Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі». Враховуючи наведене, захід можна вважати виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.2 | В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат | 2.2.4.2.6 | Супроводження розгляду проекту Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (реєстраційний номер 6504 від 5 січня 2022 р.), яким запроваджується система оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, що враховує місцеві умови та можливості відповідних місцевих бюджетів, виходячи з необхідності забезпечення добору та збереження висококваліфікованого персоналу | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Національне агентство з питань державної служби України | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 18 липня 2023 року Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№ 3077-ІХ) підписано Президентом України та опубліковано в офіційному виданні “Голос України” від 20 липня 2023 — № 16. Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, але не раніше ніж через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.2 | В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат | 2.2.4.2.8 | Реалізація в 2023 році експериментального проекту щодо застосування Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | подано звіт Кабінету Міністрів України | Як повідомляє НАДС, станом на 30 вересня 2023 року забезпечено реалізацію експериментального проекту щодо застосування Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі, шляхом організації отримання, узагальнення, опрацювання інформації від учасників експериментального проекту. Проведено аналіз інформації, наданої учасниками експериментального проекту. Проаналізовано усі складові фонду оплати праці та визначено максимальну, оптимальну та мінімальну потребу витрат на оплату праці працівників відповідних державних органів. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.3 | Впроваджено ефективні та прозорі облік та ринок деревини | 2.2.4.3.1 | Здійснення щорічного моніторингу щодо ефективності функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини у всіх постійних лісокористувачів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1142 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених” | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державне агентство лісових ресурсів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено | Мінекономіки повідомило, що Держлісагентство забезпечує здійснення постійного моніторингу щодо ефективності функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини у всіх постійних лісокористувачів. Інформація про результати моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених за 2023-2025 роки зазначена у джерелах. Отже, захід можна вважати виконаним повністю та вчасно. Принагідно інформуємо, що Держлісагентство продовжує забезпечувати здійснення постійного моніторингу щодо ефективності функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини у всіх постійних лісокористувачів (актуальна інформація за 2026 рік наведена у джерелах). | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.3 | Впроваджено ефективні та прозорі облік та ринок деревини | 2.2.4.3.2 | Оприлюднення щорічного звіту за результатами моніторингу, зазначеного у підпункті 2.2.4.3.1, не пізніше лютого року, наступного за роком, у якому здійснювався моніторинг | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державне агентство лісових ресурсів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу оприлюднено | Відповідно до п. 9 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. №1142 (далі - Порядок), Держлісагентство щомісяця, але не пізніше 20 числа наступного періоду, формує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про результати моніторингу. Зазначена інформація щомісяця (окрім травня 2025 року) публікується на офіційному веб-сайті Держлісагентства (посилання у джерелах). Згідно з п. 10 Порядку щороку, але не пізніше 1 березня наступного за звітним року, інформує Мінекономіки про результати моніторингу та оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті. Щорічні звіти за 2023-2025 роки підготовлені та оприлюднені на веб-сайті. Отже, захід можна вважати виконаним вчасно та повністю. Принагідно інформуємо, що Держлісагентство продовжує забезпечувати здійснення постійного моніторингу щодо ефективності функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини у всіх постійних лісокористувачів (актуальна інформація за 2026 рік наведена у джерелах). | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.3 | Впроваджено ефективні та прозорі облік та ринок деревини | 2.2.4.3.3 | Здійснення щорічного моніторингу та систематизації даних щодо реалізації 100 відсотків необробленої деревини на аукціонах та виконання Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” у частині реалізації деревини на ліцензованих товарних біржах | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державне агентство лісових ресурсів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100 відсотків необробленої деревини реалізується на аукціонах | Держлісагентство здійснює щомісячний моніторинг та систематизацію даних щодо реалізації лісоматеріалів на аукціонних торгах (посилання на результати моніторингу за 2023-2025 роки у джерелах). Водночас слід зауважити, що показником виконання заходу визначено: "100 відсотків необробленої деревини реалізується на аукціонах". Станом на 31.12.2024 Держлісагентство надало інформацію щодо реалізації лісоматеріалів постійними лісокористувачами, де відображено обсяги необробленої деревини, яку було реалізовано шляхом аукціонних торгів, публічних закупівель та через укладення прямих договорів (у джерелах). Відповідної інформації за 2025 рік надано не було. Враховуючи наведене, захід можна вважати виконаним частково. Принагідно інформуємо, що Держлісагентство продовжує забезпечувати здійснення щомісячного моніторингу та систематизацію даних щодо реалізації лісоматеріалів на аукціонних торгах (актуальна інформація за 2026 рік наведена у джерелах). | Виконано частково | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.3 | Впроваджено ефективні та прозорі облік та ринок деревини | 2.2.4.3.4 | Оприлюднення щорічного звіту за результатами моніторингу та систематизації даних, зазначених у підпункті 2.2.4.3.3, не пізніше лютого року, наступного за роком, у якому здійснювалися моніторинг та систематизація даних | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державне агентство лісових ресурсів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу оприлюднено | Держлісагентство здійснює щомісячний моніторинг та систематизацію даних щодо реалізації лісоматеріалів на аукціонних торгах (посилання на результати моніторингу за 2023-2025 роки у джерелах). Водночас слід зауважити, що показником виконання заходу визначено: "100 відсотків необробленої деревини реалізується на аукціонах". Станом на 31.12.2024 Держлісагентство надало інформацію щодо реалізації лісоматеріалів постійними лісокористувачами, де відображено обсяги необробленої деревини, яку було реалізовано шляхом аукціонних торгів, публічних закупівель та через укладення прямих договорів (у джерелах). Відповідної інформації за 2025 рік надано не було. Враховуючи наведене, захід можна вважати виконаним частково. Принагідно інформуємо, що Держлісагентство продовжує забезпечувати здійснення щомісячного моніторингу та систематизацію даних щодо реалізації лісоматеріалів на аукціонних торгах (актуальна інформація за 2026 рік наведена у джерелах). | Виконано частково | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.3 | Впроваджено ефективні та прозорі облік та ринок деревини | 2.2.4.3.5 | Супроводження розгляду проекту Закону України “Про ринок деревини” (реєстраційний номер 4197-д від 10 вересня 2021 р.) у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето), яким, серед іншого: 1) установлено механізм продажу деревини та окремих виробів з деревини власниками лісів та постійними лісокористувачами виключно шляхом проведення електронних аукціонів або на умовах оферти, враховуючи попередній досвід провадження лісогосподарської діяльності щодо закупівлі деревини; 2) визначено відповідальність покупців за невиконання умов договору купівлі-продажу; 3) запроваджено декларування переробленої деревини, що допоможе виробникам, переробникам, продавцям та споживачам мати чітке підтвердження законності її заготівлі; 4) запроваджено обов’язковість подання та публічність інформації щодо обсягів, ціни продажу, покупців деревини та виробів з неї шляхом розміщення її у відкритому доступі | 01.03.2023 | 29.04.2025 | Державне агентство лісових ресурсів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | У рамках інформування про стан виконання заходу за ІІ квартал 2023 р. - ІV квартал 2024 р. Державне агентство лісових ресурсів України надавало наступну інформацію: 1. З метою запровадження заходів щодо державного регулювання ринку деревини народним депутатом України Д. Наталухою та іншими було внесено 10.09.2021 до Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України «Про ринок деревини», зареєстрований за № 4197-д (далі – законопроєкт № 4197-д). 2. Міндовкілля листом від 04.10.2021 № 25/1-16/21108-21 повідомило Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку та Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування про підтримку законопроєкту № 4197-д. 3. Верховна Рада України 18 листопада 2021 року прийняла законопроєкт № 4197-д у першому читанні за основу. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 07.02.2023 № 2911-ІХ законопроєкт № 4197-д включений до Порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 4. У Верховній Раді України відбувається підготовка Закону України «Про ринок деревини» №4197-д для розгляду у другому читанні. 5. Створена робоча група під головуванням народного депутата України Кицака Богдана Вікторовича. Представника Держлісагентства включено до складу зазначеної групи. 6. Одночасно на запити профільного комітету Верховної Ради України Держлісагентство листами: №0405/617-24, від 05.02.2024; №0405/1260-24, від 07.03.2024; та №0416/1879-24, від 09.04.2024 надало відповідні пропозиції до зазначеного проекту Закону. У рамках інформування про стан виконання заходу за І квартал 2025 р. Державне агентство лісових ресурсів України додаткових відомостей не надавало. У рамках інформування про стан виконання заходу за ІІ квартал 2025 р. Державне агентство лісових ресурсів України повідомило, що 29 квітня 2025 року Верховною Радою України було відхилено законопроєкт № 4197-д. Враховуючи те, що показником виконання заходу визначено підписання закону Президентом України, а також те законопроєкт № 4197-д було відхилено та знято з розгляду, захід є таким, що не може бути виконаним. Зважаючи на це, заходу присвоєно статус "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.4 | Впроваджено реформу сектору телекомунікацій шляхом реформування регулятора та законодавства у сфері телекомунікацій у рамках виконання зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та на основі Директиви 2018/1972 (ЄС) | 2.2.4.4.1 | Здійснення щорічного моніторингу стану розроблення та прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України “Про електронні комунікації”, та оприлюднення його результатів | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати моніторингу щороку оприлюднюються | НКЕК здійснює постійний моніторинг стану розроблення та прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації» та оприлюднює його результати (посилання у джерелах). З огляду на це, захід можна вважати виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.4 | Впроваджено реформу сектору телекомунікацій шляхом реформування регулятора та законодавства у сфері телекомунікацій у рамках виконання зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та на основі Директиви 2018/1972 (ЄС) | 2.2.4.4.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій і Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг | 01.03.2024 | 31.10.2024 | Міністерство цифрової трансформації України | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Стратегію схвалено | 15 травня 2024 року Мінцифри опублікувало повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2024-2026 роках». Стратегію розвитку електронних комунікацій створено з ініціативи Мінцифри за підтримки USAID/UK aid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» у співпраці з Офісом ефективного регулювання. У рамках інформування про стан виконання заходу за ІV квартал 2024 року Мінцифри не надало інформації щодо стану виконання заходу. У рамках інформування про стан виконання заходу за І квартал 2025 року Мінцифри повідомило: щодо розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій - розроблено проект акта, який листом №1/04-1-2397 від 13.02.2025 направлено до Міністерства юстиції та Національного агентства з питань запобігання корупції для проведення правової та антикорупційної експертиз. 12.03.2025 отримано висновок Міністерства юстиції із загальною підсумковою оцінкою: відповідний із зауваженнями щодо недотримання вимог нормопроєктувальної техніки. Щодо постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг - розроблено проект акта, який листом №1/04-1-3345 від 28.02.2025 направлено до Міністерства юстиції та Національного агентства з питань запобігання корупції для проведення правової та антикорупційної експертиз. 21.03.2025 отримано висновок Міністерства юстиції із загальною підсумковою оцінкою: відповідний із зауваженнями щодо недотримання вимог нормопроєктувальної техніки. У рамках інформування про стан виконання заходу за ІІ квартал 2025 року Мінцифри повідомило, що Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 червня 2025 р. №546-р. Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. №761. Враховуючи те, що строк виконання заходу настав 31 жовтня 2024 року захід можна вважати виконаним повністю, але невчасно. | Виконано | 0.0