## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.4 Втручання правоохоронних органів у роботу митних органів та зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів | 2.3.4.1 | Мінімізовано підстави для втручання поза межами кримінального провадження працівників правоохоронних органів у роботу митних органів та для їх перебування в зонах митного контролю | 2.3.4.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467, відповідно до якої із вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України, виключено пункт 14 та додаток до вичерпного переліку | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Міністерство фінансів України | Державна митна служба України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | На виконання підпункту 1.4 пункту 1 плану організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 25.01.2022 № 1999-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, та порядку їх декларування», Мінфін спільно з Держмитслужбою підготував проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467» (далі ‒ проект постанови), відповідно до якого із вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України, виключається пункт 14 та додаток до вичерпного переліку. Щодо проекту акта мали місце тривалі узгоджувальні процедури у зв'язку із висловленими зауваженнями (пропозиціями), які не враховано, від Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Крім цього, проект акта було не підтримано Бюро економічної безпеки України та Офісом Генерального прокурора. Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467» за № 1008 від 19.09.2023. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.4 Втручання правоохоронних органів у роботу митних органів та зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів | 2.3.4.1 | Мінімізовано підстави для втручання поза межами кримінального провадження працівників правоохоронних органів у роботу митних органів та для їх перебування в зонах митного контролю | 2.3.4.1.2 | Ведення статистики про проведення оглядів (переоглядів) товарів, а також інших форм митного контролю на підставі офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів | 01.05.2023 | 31.12.2025 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щорічна статистика оприлюднена | Забезпечено ведення статистики про проведення оглядів (переоглядів) товарів, а також інших форм митного контролю на підставі офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів. Протягом 2022 року до митниць надійшло 1 269 доручень на проведення огляду від правоохоронних органів стосовно 2 307 об’єктів контролю (відправників, отримувачів та/або транспортних засобів комерційного призначення, з використанням яких можуть бути вчинені порушення законодавства з питань державної митної справи). На підставі отриманих доручень митницями проведено 488 митних оглядів. За результатами проведених митних оглядів митницями складено 19 протоколів про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених статтями 472 та 483 МКУ, із загальною вартістю предметів правопорушень 57 015,546 тис. гривень. За результатами розгляду справ в лише в трьох випадках судами накладено стягнення (штраф та конфіскація) на загальну суму 26 млн гривень. Протягом січня – вересня 2023 року митницями отримано від правоохоронних органів 7 998 письмових доручень на проведення оглядів (переоглядів) товарів, транспортних засобів комерційного призначення за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 467. Доручення надані стосовно 8 466 об’єктів контролю (отримувачів, відправників та/або транспортних засобів комерційного призначення, з використанням яких можуть бути вчинені порушення законодавства з питань державної митної справи). За вказаними дорученнями митницями проведено 2 086 митних оглядів (переоглядів) товарів. За результатами проведених митних оглядів митницями складено 22 протоколи про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених статтями 471, 472, 483 та 485 Митного кодексу України. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2023 р. № 1008 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467» з вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України, затвердженого зазначеною постановою, виключено пункт 14, який визначав як одну із підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, одержання в установлених законодавством випадках від правоохоронних органів письмових доручень у межах кримінального провадження. Також виключено додаток, у якому наведено форму зазначеного доручення. Зазначена постанова Кабінету Міністрів України набрала чинності з 23.09.2023 року. Отже, з 23.09.2023 року митними органами припинено проведення митних оглядів на підставі отриманих від правоохоронних органів письмових доручень. Отримана від правоохоронних органів офіційна інформація опрацьовується митними органами самостійно із застосуванням системи управління ризиками. За період з 23.09.2023 по 31.12.2023 року митницями проведено 41 митний огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення на підставі опрацювання офіційної інформації від правоохоронних органів, що надійшла протягом звітного періоду. За результатами проведених митних оглядів митницями складено 11 протоколів про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених статтями 471, 472 та 483 Митного кодексу України, а також в 4 випадках виявлено ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 305 та 333 Кримінального кодексу України. Протягом 2024 року митницями проведено 120 митних оглядів (переоглядів) товарів, транспортних засобів комерційного призначення на підставі опрацювання офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів. За результатами проведених митних оглядів митницями складено 30 протоколів про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених статтями 471 (6 фактів), 483 (23 факти) та 485 (1 факт) Митного кодексу України, а також в 9 випадках виявлено ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201 (2 факти), 201-1 (3 факти), 201-3 (2 факти) та 333 (2 факти) Кримінального кодексу України. Статистична інформація щодо проведення протягом 2024 року оглядів (переоглядів) товарів на підставі опрацювання офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів, у тому числі в розрізі митниць та правоохоронних органів, оприлюднена на офіційному веб-сайті Держмитслужби) Протягом І кварталу 2025 року митницями проведено 24 митних огляди (переогляди) товарів, транспортних засобів комерційного призначення на підставі опрацювання офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів. За результатами проведених митних оглядів митницями складено 2 протоколи про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених статтею 483 Митного кодексу України, а також в 2 випадках виявлено ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201 та 201-1 Кримінального кодексу України. Протягом ІІ кварталу 2025 року митницями проведено 10 митних оглядів (переоглядів) товарів, транспортних засобів комерційного призначення на підставі опрацювання офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів. За результатами проведених митних оглядів складено 1 протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених статтею 483 Митного кодексу України, а також в 2 випадках виявлено ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 333 та 201-4 Кримінального кодексу України. Протягом ІІІ кварталу 2025 року митницями проведено 16 митних оглядів (переоглядів) товарів, транспортних засобів комерційного призначення на підставі опрацювання офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів. За результатами проведених митних оглядів правопорушень не виявлено. З початку 2025 року митницями проведено 50 митних оглядів (переоглядів) товарів, транспортних засобів комерційного призначення на підставі опрацювання офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів. За результатами проведених митних оглядів митницями складено 3 протоколи про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених статтею 483 Митного кодексу України, а також в 4 випадках виявлено ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201, 201-1, 201-4 та 333 Кримінального кодексу України. Протягом IV кварталу 2025 року митницями проведено 18 митних оглядів (переоглядів) товарів, транспортних засобів комерційного призначення на підставі опрацювання офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів. За результатами проведених митних оглядів митницями складено 7 протоколів про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених статтею 483 Митного кодексу України, а також в 7 випадках виявлено ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтею 2011 Кримінального кодексу України. З початку 2025 року митницями проведено 68 митних оглядів (переоглядів) товарів, транспортних засобів комерційного призначення на підставі опрацювання офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів. За результатами проведених митних оглядів митницями складено 10 протоколів про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених статтею 483 Митного кодексу України, а також в 11 випадках виявлено ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201, 201-1, 201-4 та 333 Кримінального кодексу України. Статистична інформація щодо проведення протягом 2025 року оглядів (переоглядів) товарів на підставі опрацювання офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів, у тому числі в розрізі митниць та правоохоронних органів, оприлюднена на офіційному веб-сайті Держмитслужби (посилання: https://customs.gov.ua/plani-ta-zvitioboti https://customs.gov.ua/web/content/22704?unique=bebbb36a9c8247883ba0fb326ca09e367a3c12b3&download=true). Таким чином, захід виконано вчасно. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.4 Втручання правоохоронних органів у роботу митних органів та зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів | 2.3.4.1 | Мінімізовано підстави для втручання поза межами кримінального провадження працівників правоохоронних органів у роботу митних органів та для їх перебування в зонах митного контролю | 2.3.4.1.3 | Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо достатності законодавчих гарантій, передбачених Митним кодексом України, що забезпечують захист прав осіб від зловживань під час проведення огляду (переогляду) товарів на підставі офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів | 01.01.2024 | 30.04.2024 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | Звіт за результатами проведеного аналітичного дослідження щодо достатності законодавчих гарантій, передбачених Митним кодексом України, що забезпечують захист прав осіб від зловживань під час проведення огляду (переогляду) товарів на підставі офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів, оприлюднений на офіційному веб ресурсі Держмитслужби. Посилання: https://customs.gov.ua/plani-ta-zviti-roboti#scrollTop=0 ;<br> https://customs.gov.ua/web/content/12610?unique=bf2d8c897a631e73093306e9cc4120b0bea924cf&amp;download=true<br> | Виконано | 0.0