## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.5 Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби | 2.3.5.1 | Унеможливлено необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час виконання посадовими особами органів податкової служби своїх повноважень | 2.3.5.1.1 | Розроблення проекту наказу про внесення змін до Порядку функціонування Електронного кабінету, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2017 р. № 637, щодо: а) отримання платником податків додаткової податкової інформації (інформація щодо включення/виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, інформація про зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування тощо) про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб, у вигляді документа за встановленою формою, в електронній формі з накладенням кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу; б) розширення сервісів електронного кабінету платника податків шляхом впровадження нових електронних сервісів, що дають змогу, в тому числі, здійснювати листування контролюючих органів через електронний кабінет з платниками податків, які подають звітність в електронній формі, та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, та які подали заяву про намір отримувати документи через електронний кабінет | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Міністерство фінансів України | Державна податкова служба України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Станом на 30.04.2023 Міністерством фінансів України повідомлено, що розроблено проєкт Наказу «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету», який охоплює положення підпунтку "а" заходу 2.3.5.1.1. В свою чергу Наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2021 № 159 "Про затвердження Змін до Порядку функціонування Електронного кабінету" передбачено положення підпункту "б" заходу 2.3.5.1.1. Водночас одним із показників виконання зазначеного заходу є оприлюднення зазначеного наказу для проведення громадського обговорення. При цьому інформації щодо оприлюднення відповідного наказу для проведення громадського обговорення надано не було. З огляду на це за наслідками моніторингу цьому заходу присвоєно статус "Виконано частково". Водночас станом на І квартал 2024 року Міністерством фінансів України повідомлено, що проєкт наказу обговорювався на робочих групах, а також те, що відповідні зміни до наказу щодо Порядку функціонування Електронного кабінету було внесено за пропозицією представників громадськості, бізнес-асоціацій та експертів з питань оподаткування. Крім того, відповідно до листа Державної регуляторної служби України від 03.02.2023 № 9087 проєкт наказу не містить норм регуляторного характеру, а його прийняття не потребує реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що свідить про виконання заходу в повній мірі. В межах звітування за ІІ квартал 2024 року Міністерством фінансів додатково повідомлено, що відповідно до пояснювальної записки до проєкту наказу його розроблено відповідно до Податкового кодексу України, Закону України від 30.11.2021 № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Відповідно до пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" цього Закону до порядку підготовки та прийняття нормативно-правових актів, що приймаються на виконання вимог цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Враховуючи це, оприлюднення з метою громадського обговорення проєкту наказу не здійснювалось. Аналогічна за змістом інформація надана під час звітування за ІІІ-IV квартали 2024 року, І-ІІІ квартали 2025 року. Однак під час оцінювання виконання заходу 2.3.5.1.1 слід враховувати таке: - одним із показників виконання зазначеного заходу є саме оприлюднення проєкту зазначеного наказу для проведення громадського обговорення. Проте Виконавцем не надано інформації ані щодо оприлюднення відповідного наказу для проведення громадського обговорення, ані проведення самого громадського обговорення; - лист Державної регуляторної служби носить інформаційний характер та не є нормативно-правовим актом, відтак не створює юридичних наслідків. Водночас положення щодо оприлюднення проєкту Наказу «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету» для проведення громадського обговорення передбачено положеннями Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220, яка підлягає виконанню відповідальними органами. Враховуючи те, що проєкт наказу розроблено, однак його не оприлюднено для проведення громадського обговорення, то показник виконання заходу 2.3.5.1.1. не досягнутий у повній мірі. З огляду на це захід є виконаним вчасно, проте частково. | Виконано частково | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.5 Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби | 2.3.5.1 | Унеможливлено необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час виконання посадовими особами органів податкової служби своїх повноважень | 2.3.5.1.2 | Погодження проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.3.5.1.1, із заінтересованими органами та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 01.05.2023 | 30.06.2023 | Міністерство фінансів України | Державна податкова служба України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Станом на 30.06.2023 Міністерством фінансів України повідомлено, що проект Наказу «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету» погоджено із Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та Державною податковою службою України. Водночас показником виконання цього заходу є проведення громадського обговорення та оприлюднення його результатів, проте інформації щодо цього надано не було. З огляду на це за наслідками моніторингу цьому заходу присвоєно статус "Виконано частково". Водночас станом на І квартал 2024 року Міністерством фінансів України повідомлено, що проект наказу обговорювався на робочих групах, а також те, що відповідні зміни до наказу щодо Порядку функціонування Електронного кабінету було внесено за пропозицією представників громадськості, бізнес-асоціацій та експертів з питань оподаткування. Крім того, відповідно до листа Державної регуляторної служби України від 03.02.2023 № 9087 проект наказу не містить норм регуляторного характеру, а його прийняття не потребує реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що свідить про виконання заходу в повній мірі. В межах звітування за ІІ квартал 2024 року Міністерством фінансів повідомлено, що відповідно до пояснювальної записки до проекту наказу його розроблено відповідно до Податкового кодексу України, Закону України від 30.11.2021 № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Відповідно до пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" цього Закону до порядку підготовки та прийняття нормативно-правових актів, що приймаються на виконання вимог цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Враховуючи це, оприлюднення з метою громадського обговорення проекту наказу не здійснювалось. Аналогічна за змістом інформація надана в межах звітування за ІІІ-IV квартали 2024 року, І квартал 2025 року. Однак під час оцінювання виконання заходу слід враховувати таке: - одним із показників виконання зазначеного заходу є саме проведення громадського обговорення та оприлюднення його результатів. Проте Виконавцем не надано інформації ані щодо оприлюднення відповідного наказу для проведення громадського обговорення, ані проведення самого громадського обговорення; - лист Державної регуляторної служби носить інформаційний характер та не є нормативно-правовим актом, відтак не створює юридичних наслідків. Водночас положення щодо проведення громадського обговорення проекту Наказу «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету» та оприлюднення його результатів передбачено положеннями Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220, яка підлягає виконанню відповідальними органами. Враховуючи те, що проект наказу погоджено із заінтересованими органами, однак громадське обговорення не проведено та не оприлюднено його результати, це свідчить, що показник виконання заходу 2.3.5.1.2. не досягнуто. З огляду на це захід є виконаним вчасно, проте частково. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.5 Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби | 2.3.5.1 | Унеможливлено необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час виконання посадовими особами органів податкової служби своїх повноважень | 2.3.5.1.3 | Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 2.3.5.1.1, у Мінʼюсті | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Міністерство фінансів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ видано, оприлюднено, проведено його державну реєстрацію та включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів | Листом від 27.02.2023 № 26020-08-5/5483 наказ Міністерства фінансів України від 27.02.2023 № 110 «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету» (далі - Наказ № 110) направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Наказ № 110 зареєстровано 08.03.2023 за № 415/39471 та включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Водночас Наказ № 110 набрав чинності 17.03.2023. Відповідно до Наказу № 110 було розширено перелік податкової інформації, яка за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі може бути надана контрагенту. Таким чином через Електронний кабінет можна буде дізнатися інформацію про наявність свого контрагента в переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку (дата включення до / виключення з такого переліку, критерій ризиковості). Також через Електронний кабінет можна отримати таку інформацію про свого контрагента: • податкова адреса; • інформація про місце обліку; • відомості про посадових осіб; • наявність відокремлених підрозділів; • види економічної діяльності; • наявність об’єктів оподаткування. • заборгованість (податковий борг); • нараховані грошові зобов’язання; • суми сплачених податків, зборів, платежів; • наявність ліцензій; • зупинення реєстрації ПН/РК; • несвоєчасно зареєстровані ПН/РК; • перелік товарів згідно з УКТ ЗЕД; • звітність з ТЦО; • фінансовий результат до оподаткування; • залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів; • наявність експортних/імпортних операцій. Податкову інформацію, обсяг якої визначено самостійно контрагентом під час надання згоди, може бути отримано платником податку в Електронному кабінеті в електронному вигляді та, за необхідності, у вигляді електронного документа з накладенням печатки контролюючого органу. Водночас у приватній частині Електронного кабінету платнику надано можливість доступу та контролю за станом розрахунків з бюджетом, електронного листування з органами ДПС, надсилання в електронному вигляді запитів на отримання інформації, заяв на реєстрацію платником окремих податків, заяв на отримання довідки про відсутність заборгованості, скарг на рішення Комісії ДПС про відмову у реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, створення та направлення в електронному вигляді податкової та статистичної звітності, звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, скористатися сервісами систем електронного адміністрування ПДВ, реалізації пального та спирту етилового, доступу до даних Єдиного реєстру податкових накладних, Єдиного реєстру акцизних накладних, реєстрації податкових та акцизних накладних та/або розрахунків коригування відповідно в ЄРПН та ЄРАН. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.5 Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби | 2.3.5.1 | Унеможливлено необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час виконання посадовими особами органів податкової служби своїх повноважень | 2.3.5.1.4 | Розроблення програмного забезпечення для розширення функціоналу електронного кабінету шляхом впровадження сервісів, зазначених у підпункті 2.3.5.1.1 | 17.03.2023 | 30.04.2023 | Державна податкова служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення розроблено | Наказом Міністерства фінансів України від 27.02.2023 № 110 «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету» у новій редакції затверджено форму «Податкова інформація за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі». На виконання зазначеного наказу 13.04.2023 розроблено програмне забезпечення для розширення функціоналу електронного кабінету шляхом впровадження сервісів, зазначених у підпункті 2.3.5.1.1. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.5 Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби | 2.3.5.1 | Унеможливлено необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час виконання посадовими особами органів податкової служби своїх повноважень | 2.3.5.1.5 | Введення в промислову експлуатацію функціоналу, зазначеного у підпункті 2.3.5.1.4 | 17.03.2023 | 30.06.2023 | Державна податкова служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | функціонал введено в промислову експлуатацію | Наказом Міністерства фінансів України від 27.02.2023 № 110 «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету» у новій редакції затверджено форму «Податкова інформація за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі». На виконання зазначеного наказу 19.06.2023 введено у промислову експлуатацію програмне забезпечення ІКС «Електронний кабінет» щодо розширення переліку інформації, яка надається платнику податків (контрагенту) за попередньо наданою згодою, у тому числі інформації стосовно: заборгованості (податковий борг); нарахованих грошових зобов’язань; суми сплачених податків, зборів, платежів; зупинення реєстрації ПН/РК; наявності об’єктів оподаткування; наявності ліцензій; несвоєчасно зареєстрованих ПН/РК; переліку товарів згідно з УКТ ЗЕД; інформації щодо включення до/виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку; звітності з ТЦО; фінансового результату до оподаткування; залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів; наявності експортних/імпортних операцій. Окрім цього доповнено функціонал АРІ ЕК «подання звітності, заяв, запитів та реєстрації накладних» інформацією про статус обробки документів. Разом із цим платнику податків надано можливість електронного листування з органами ДПС. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.5 Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби | 2.3.5.2 | Зменшено перелік підстав для проведення перевірок органами податкової служби, а також кількість перевірок з безпосереднім контактом із платником податку | 2.3.5.2.1 | Здійснення експертизи проектів законів, які передбачають внесення змін до Податкового кодексу України щодо періодичності та порядку проведення документальних планових перевірок | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство фінансів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертизи проведено | Міністерство фінансів України повідомляє. Проведено експертизи законопроєктів про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України: - щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану (реєстр. № 8401 від 31.01.2023), поданого КМУ. Законопроєкт підтримано; - щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок (реєстр. № 10016 від 06.09.2023), поданого КМУ. Законопроєкт підтримано; - щодо уточнення строку мораторію на проведення податкових перевірок (реєстр. № 10016-1 від 12.09.2023), поданого народними депутатами України. Законопроєкт не підтримано; - щодо уточнення строку мораторію на проведення податкових перевірок (реєстр. № 10016-2 від 12.09.2023), поданого народними депутатами України. Законопроєкт не підтримано; - щодо уточнення переліку суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія мораторію на проведення податкових перевірок (реєстр. № 10016-3 від 12.09.2023), поданого народними депутатами України. Законопроєкт не підтримано; - щодо встановлення строку мораторію на проведення податкових перевірок (реєстр. № 10016-4 від 12.09.2023), поданого народними депутатами України. Законопроєкт не підтримано Мінфіном; - щодо коригування строку мораторію на проведення податкових перевірок (реєстр. № 10016-5 від 14.09.2023), поданого народними депутатами України. Законопроєкт не підтримано; -щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (реєстр. № 11084 від 13.03.2024), поданого народними депутатами України. Законопроєкт може бути розглянуто з урахуванням висловлених зауважень; - щодо удосконалення порядку формування переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (реєстр. № 13455 від 07.07.2025), поданий народними депутатами України. Законопроєкт підтримується за умови врахування наданих зауважень; - щодо запровадження спеціального режиму податкового контролю для платників податків з найвищими показниками сплати податків та зборів – лідерів галузей економіки (реєстр. № 13660 від 20.08.2025), поданий народним депутатом України. Законопроєкт не підтримується; - щодо удосконалення порядку формування переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» (реєстр. № 13455 від 07.07.2025), поданий народними депутатами України. Законопроєкт підтримується за умови врахування наданих зауважень. У IV кварталі 2025 року Міністерство фінансів України надало інформацію щодо проведених експертиз законопроєктів, яка за змістом повторює інформацію, надану у попередніх звітних періодах, зокрема ІІІ кварталі 2025 року. Нових законопроєктів, щодо яких проведено експертизу, не зазначено, позиція Міністерства щодо раніше розглянутих законопроєктів не змінилася, що свідчить про відсутність додаткового прогресу виконання заходу у IV кварталі 2025 року. Водночас, з огляду на те, що станом на відповідний звітний період настала визначена дата завершення виконання заходу, а також враховуючи, що Міністерством фінансів України забезпечено проведення експертизи всіх законопроєктів, які надходили у межах предмета заходу протягом строку його виконання, захід вважається виконаним вчасно та в повному обсязі. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.5 Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби | 2.3.5.2 | Зменшено перелік підстав для проведення перевірок органами податкової служби, а також кількість перевірок з безпосереднім контактом із платником податку | 2.3.5.2.2 | Підготовка за результатами проведеної експертизи експертних висновків відповідно до статті 27 Бюджетного кодексу України та експертних висновків по суті до проектів законів, які містять положення, зазначені у підпункті 2.3.5.2.1 | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство фінансів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено експертні висновки | Міністерство фінансів України повідомляє. 1. За результатами проведеної експертизи підготовлено експертні висновки відповідно до статті 27 Бюджетного кодексу України та надіслано до СКМУ: - законопроєкт реєстр. № 8401 від 31.01.2023, лист Мінфіну від 13.02.2023 № 11110-05-3/4122; - законопроєкт реєстр. № 10016 від 06.09.2023, лист Мінфіну від 20.09.2023 № 11120-03-3/25543; - законопроєкт реєстр. № 10016-1 від 12.09.2023, лист Мінфіну від 21.09.2023 № 11120-03-3/25786; - законопроєкт реєстр. № 10016-2 від 12.09.2023, лист Мінфіну від 21.09.2023 № 11120-03-3/25785; - законопроєкт реєстр. № 10016-3 від 12.09.2023, лист Мінфіну від 21.09.2023 № 11120-03-3/25784; - законопроєкт реєстр. № 10016-4 від 12.09.2023, лист Мінфіну від 26.09.2023 № 11120-03-3/26253; - законопроєкт реєстр. № 10016-5 від 14.09.2023, лист Мінфіну від 22.09.2023 № 11120-03-3/25974; - законопроєкт реєстр. № 11084 від 13.03.2024, лист Мінфіну від 29.03.2024 № 11120-03-3/10797; -законопроєкт реєстр. № 13455 від 07.07.2025, лист Мінфіну від 22.07.2025 № 11120-03-3/20553; -законопроєкт реєстр. № 13660 від 20.08.2025, лист Мінфіну від 05.09.2025 № 11120-03-3/25297. 2. За результатами проведеної експертизи підготовлено висновки до законопроєктів по суті: - листом Мінфіну від 09.10.2023 № 11120-03- 3/27478 надіслано Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики висновки до законопроєктів: реєстр. № 10016-1 від 12.09.2023, реєстр. № 10016-2 від 12.09.2023, реєстр. № 10016-3 від 12.09.2023, реєстр. № 10016-4 від 12.09.2023, реєстр. № 10016-5 від 14.09.2023; - листом Мінфіну від 09.10.2023 № 11120-03- 3/27476 надіслано Комітету ВРУ з питань з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів висновки до законопроєктів: реєстр. № 10016 від 06.09.2023, реєстр. № 10016-1 від 12.09.2023, реєстр. № 10016-2 від 12.09.2023, реєстр. № 10016-3 від 12.09.2023, реєстр. № 10016-4 від 12.09.2023, реєстр. № 10016-5 від 14.09.2023; - листом Мінфіну від 03.04.2024 № 11120-02-3/11226 надіслано Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики висновок до законопроєкту реєстр. № 11084 від 13.03.2024; - листом Мінфіну від 23.07.2025 № 11120-02-3/20624 надіслано Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики висновок до законопроєкту реєстр. № 13445 від 07.07.2025; - листом Мінфіну від 05.09.2025 № 11120-02-3/25278 надіслано Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики висновок до законопроєкту реєстр. № 13660 від 20.08.2025. Таким чином, захід є виконаним вчасно. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.5 Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби | 2.3.5.2 | Зменшено перелік підстав для проведення перевірок органами податкової служби, а також кількість перевірок з безпосереднім контактом із платником податку | 2.3.5.2.3 | Супроводження розгляду в комітетах Верховної Ради України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України проектів законів, зазначених у підпункті 2.3.5.2.1 | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство фінансів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | забезпечено супроводження проектів законів, які містять положення, зазначені у підпункті 2.3.5.2.1. | Міністерство фінансів України повідомляє. За звітні періоди І-IV кварталів 2023 року Міністерством фінансів повідомлено, що ним здійснювалося супроводження розгляду в комітетах Верховної Ради України певних законопроєктів. Зокрема, представники Міністерства фінансів України неодноразово брали участь у засіданнях Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, а саме: - у засіданні від 20.02.2023, на якому розглядався законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», реєстр. № 8401 від 31.01.2023; - у засіданні від 13.10.2023, на якому розглядалися законопроєкти «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок», реєстр. № 10016 від 06.09.2023; «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо уточнення строку мораторію на проведення податкових перевірок», реєстр. № 10016-1 від 12.09.2023; «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо уточнення строку мораторію на проведення податкових перевірок», реєстр. № 10016-2 від 12.09.2023; «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо уточнення переліку суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія мораторію на проведення податкових перевірок», реєстр. № 10016-3 від 12.09.2023; «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо встановлення строку мораторію на проведення податкових перевірок», реєстр. № 10016-4 від 12.09.2023; «Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо коригування строку мораторію на проведення податкових перевірок», реєстр. №10016-5 від 14.09.2023; - у засіданні від 02.11.2023, на якому розглядався законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок», реєстр. № 10016-д від 16.10.2023. Станом на І квартал 2024 року актуалізованої інформації щодо виконання заходу надано не було, що свідчило про відсутність прогресу його виконання. У межах звітування за ІІ квартал 2024 року Міністерством фінансів України проінформовано, що представники міністерства брали участь у засіданнях Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 04.04.2024 та 12.06.2024, на яких розглядався у першому та другому читаннях (відповідно) законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» (реєстр. № 11084 від 13.03.2024). Зазначене свідчило про прогрес виконання заходу 2.3.5.2.3. Водночас у межах звітування за ІІІ-IV квартали 2024 року, І-ІІ квартали 2025 року міністерством надано аналогічну інформацію, що свідчило про відсутність прогресу у виконанні заходу. Звітуючи про виконання заходу у ІІІ кварталі 2025 року Міністерством фінансів повідомлено, що представники міністерства брали участь у засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 12.08.2025, на якому розглядався законопроєкт «Про внесення змін до підпункту 69.41 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо удосконалення порядку формування переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства», реєстр. №13455 від 07.07.2025). Зазначене свідчить про прогрес виконання заходу. Звітуючи про виконання заходу у IV кварталі 2025 року Міністерством фінансів повідомлено, що представники Міністерства фінансів України брали участь у засіданнях Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики: - від 20.02.2023 (розгляд законопроєкту «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», реєстр. № 8401 від 31.01.2023); - від 13.10.2023, (розгляд законопроєктів «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок», реєстр. №.10016 від 06.09.2023; «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо уточнення строку мораторію на проведення податкових перевірок», реєстр. № 10016-1 від 12.09.2023; «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо уточнення строку мораторію на проведення податкових перевірок», реєстр. № 10016-2 від 12.09.2023; «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо уточнення переліку суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія мораторію на проведення податкових перевірок», реєстр. № 10016-3 від 12.09.2023; «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо встановлення строку мораторію на проведення податкових перевірок», реєстр. № 10016-4 від 12.09.2023; «Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо коригування строку мораторію на проведення податкових перевірок», реєстр. № 10016-5 від 14.09.2023); - від 02.11.2023, (розгляд законопроєкту «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок», реєстр. № 10016-д від 16.10.2023); - від 04.04.2024 та 12.06.2024 (розгляд у І та ІІ читаннях законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства», реєстр. № 11084 від 13.03.2024); - від 12.08.2025 (розгляд законопроєкту «Про внесення змін до підпункту 69.41 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо удосконалення порядку формування переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства», реєстр. № 13455 від 07.07.2025). З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) надано інформацію лише про супроводження законопроєктів під час засідань Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики; в) інформація про супроводження на пленарних засіданнях Верховної Ради України проектів законів відсутня, захід є таким, що виконаний вчасно, але частково. | Виконано частково | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.5 Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби | 2.3.5.2 | Зменшено перелік підстав для проведення перевірок органами податкової служби, а також кількість перевірок з безпосереднім контактом із платником податку | 2.3.5.2.4 | Підготовка пропозицій стосовно доцільності застосування Президентом України права вето до прийнятих Верховною Радою України законів, зазначених у підпункті 2.3.5.2.1 | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Міністерство фінансів України | Державна податкова служба України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето до законів, зазначених у підпункті 2.3.5.2.1, подано Кабінетові Міністрів України | Протягом звітних кварталів 2023 року Міністерством фінансів України не підготовлено пропозицій стосовно доцільності застосування Президентом України права вето до прийнятих Верховною Радою України законів. Однак 19.07.2023 Міністерство фінансів України надіслало Секретаріату Кабінету Міністрів України завізовану копію прийнятого Верховною Радою України Закону України від 30.06.2023 № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», що надійшов на підпис Президентові України та повідомило про доцільність підписання цього Закону Президентом України. Також 29.11.2023 міністерством надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України завізовану копію прийнятого Верховною Радою України Закону України від 09.11.2023 № 3453-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок», що надійшов на підпис Президентові України та повідомлено про доцільність підписання цього Закону Президентом України. Водночас станом на І квартал 2024 року актуалізованої інформації щодо виконання заходу надано не було. У межах звітування за ІІ квартал 2024 року міністерством повідомлено, що листом від 27.06.2024 № 11120-03-3/19519 Секретаріату Кабінету Міністрів України надіслано завізовану копію прийнятого Верховною Радою України Закону України від 18.06.2024 № 3813-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства», що надійшов на підпис Президентові України, повідомлено про доцільність підписання цього Закону Президентом України, а також висловлено застереження щодо окремих положень Закону. У межах звітування за ІІІ-IV квартали 2024 року, І-IV квартали 2025 року міністерством надано аналогічну за змістом інформацію. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) Міністерство фінансів України повідомляло про доцільність підписання зазначених законів Президентом України, тобто не виявило підстав для надання пропозиції щодо доцільності застосування права вето до законів, захід 2.3.5.2.4. можна вважати виконаним повністю. | Виконано | 0.0