## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.4 Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією | 2.5.4.1 | Процес формування земельних ділянок переглянуто та спрощено (зменшено кількість кроків адміністративних процедур) | 2.5.4.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про землеустрій”, яким: 1) встановлено, що документація із землеустрою та оцінки земель, що використовувалася для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, передається до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель автоматично засобами електронного документообігу безпосередньо після внесення відомостей до Державного земельного кадастру; 2) визначено єдині вимоги щодо встановлення відповідності положень документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також раніше затвердженій документації із землеустрою або містобудівній документації із використанням уніфікованого переліку питань (чек-листа) | 01.04.2023 | 30.11.2023 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Мінагрополітики листом від 31.08.2023 № 21-6000-02/20941 внесено на розгляд Уряду (від 01.09.2023 № 27507/0/1-23) проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження уніфікованого переліку питань (чек-лист) для встановлення відповідності положень документації із землеустрою, технічної документації з бонітування ґрунтів та технічної документації з нормативної грошової оцінки”. На засіданні Кабінету Міністрів України, яке відбулося 26.09.2023, проект Закону схвалено. 28 вересня 2023 проект Закону зареєстровано у Верховній Раді України за реєстр. № 10095. Запропоновані зміни відповідного проекту Закону частково відповідають вимогам Державної антикорупційної програми: - проектом закону пропонується викласти ч. 8 ст. 186 Земельного кодексу України у новій редакції, яка зокрема передбачає, що невідповідність документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів здійснюється з використанням уніфікованого переліку питань (чек-лист), який визначається Кабінетом Міністрів України; - проектом закону пропонується викласти ч. 2 ст. 23 Закон України «Про оцінку земель» у новій редакції, що передбачає визначення невідповідності технічної документації вимогам законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів з використанням уніфікованого переліку питань (чек-лист). Запропоновані зміни охоплюють положення п. 2 заходу «2) визначено єдині вимоги щодо встановлення відповідності положень документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також раніше затвердженій документації із землеустрою або містобудівній документації із використанням уніфікованого переліку питань (чек-листа)»; - проектом закону пропонується доповнити ст. 32 Закону України «Про землеустрій» новою частиною, яка передбачає, що затверджена документація із землеустрою та оцінки земель, яка стала підставою для внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру, вважається такою, що передана до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, і зберігається постійно у Державному земельному кадастрі. Запропоновані зміни не передбачають автоматичної передачі документації із землеустрою та оцінки земель, що використовувалася для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, як того вимагають положення п. 1 заходу «1) встановлено, що документація із землеустрою та оцінки земель, що використовувалася для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, передається до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель автоматично засобами електронного документообігу безпосередньо після внесення відомостей до Державного земельного кадастру». Разом з тим, зазначений законопроект не було прийнято Верховною Радою України 21.0З.2024. З огляду на викладене, зазначений захід вважається таким, що виконаний частково. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.4 Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією | 2.5.4.1 | Процес формування земельних ділянок переглянуто та спрощено (зменшено кількість кроків адміністративних процедур) | 2.5.4.1.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким: 1) відновлено дію пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, зокрема у період дії правового режиму воєнного стану; 2) запроваджено можливість стажування сертифікованих інженерів-землевпорядників для здійснення повноважень державних кадастрових реєстраторів у рамках пілотного проекту у сертифікованих інженерів-землевпорядників, які вже здійснюють повноваження державних кадастрових реєстраторів; 3) запроваджено публічність моніторингу здійснення сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень державних кадастрових реєстраторів | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | Мінагрополітики листом від 07.07.2023 № 21-6000-02/17005 подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання щодо відновлення пілотного проекту з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в умовах воєнного стану». Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.07.2023 № 766 "Деякі питання відновлення пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в умовах воєнного стану". Положення, прийняті постановою, відповідають вимогам Державної антикорупційної програми: - п.п. 1 ч.2 Постанови відновлює реалізацію пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1438 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, що відповідає вимогам п. 1 заходу; - пропоновані зміни до п. 35 Порядку реалізації пілотного проекту, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1438, передбачають можливість стажування сертифікованих інженерів-землевпорядників у територіальних органах Держгеокадастру або юридичної особи, у складі якої працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, що здійснює безперервно протягом місяця повноваження державних кадастрових реєстраторів. Відповідні положення відповідають вимогам п. 2 заходу; - у зв’язку із відновленням дії пілотного проекту, також відновлена дія п. 23 Порядку реалізації пілотного проекту, якою передбачено проведення моніторингу здійснення сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень, прийняті ними рішення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держгеокадастру. Відповідні положення в цілому відповідають вимогам п. 3 заходу. З огляду на викладене, зазначений захід є виконаним вчасно та повністю. Принагідно зазначаємо, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» від 8 жовтня 2024 року № 3993-IX, внесено зміни до підпункту 3 пункту 12 розділу VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр", згідно з якими цифри "2021-2023" замінено цифрами "2021-2026". Таким чином, змінено строк реалізації пілотного проекту. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 2 липня 2025 р. № 794 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками". | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.4 Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією | 2.5.4.1 | Процес формування земельних ділянок переглянуто та спрощено (зменшено кількість кроків адміністративних процедур) | 2.5.4.1.4 | Щорічний моніторинг кількості земельних ділянок, що були зареєстровані у Державному земельному кадастрі сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які здійснювали повноваження державних кадастрових реєстраторів за результатами пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками | 01.01.2024 | 31.03.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу пілотного проекту опубліковано | За інформацією Мінагрополітики (станом на 31.12.2025 - Мінекономіки): "За період реалізації пілотного проекту сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які брали участь у пілотному проекті в програмному забезпеченні Державного земельного кадастру створено 1420 заяв про державну реєстрацію земельної ділянки. За результатами розгляду зареєстровано 1113 земельних ділянок, що становить 78,4% від загальної кількості створених заяв. Помилково створено 259 заяв (18,2 %). Державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру в рамках проведення моніторингу здійснення сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень, визначених у пункті 2 Порядку та вимог виявлено 86 випадків порушень у діях сертифікованих інженерів-землевпорядників (майже 8% від загальної кількості зареєстрованих земельних ділянок), в тому числі недотримання вимог Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051. Держгеокадастр листом від 16.01.2024 № 5-28-0.216-743/2-24 поінформовано Міністерство аграрної політики та продовольства України про результати реалізації Пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1438 (зі змінами), та подано відповідний звіт". Викладене вище надає змогу констатувати, що захід є виконаним повністю та вчасно. Принагідно зазначаємо, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» від 8 жовтня 2024 року № 3993-IX, внесено зміни до підпункту 3 пункту 12 розділу VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр", згідно з якими цифри "2021-2023" замінено цифрами "2021-2026". Таким чином, змінено строк реалізації пілотного проекту. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 2 липня 2025 р. № 794 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками". | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.4 Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією | 2.5.4.1 | Процес формування земельних ділянок переглянуто та спрощено (зменшено кількість кроків адміністративних процедур) | 2.5.4.1.5 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр”, яким визначено, що: 1) сертифіковані інженери-землевпорядники мають права та обов’язки державних кадастрових реєстраторів; 2) рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про внесення до Державного земельного кадастру відомостей, що не відповідають законодавству, порушують права, охоронювані законом інтереси фізичних чи юридичних осіб, держави чи територіальної громади, можуть бути скасовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, з власної ініціативи, за скаргами фізичних чи юридичних осіб або судом; 3) рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про державну реєстрацію земельних ділянок, щодо яких зареєстровані речові права, а також про внесення до Державного земельного кадастру змін до таких відомостей скасовуються лише у судовому порядку | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Мінагрополітики листом від 09.12.2024 № 21-6010-02/30969 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування та сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру». Своєю чергою, Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради України вказаний проект закону, який зареєстровано 28.01.2025 за № 12453. Запропоновані законодавчі зміни, що передбачені в положеннях законопроекта, відповідають вимогам Державної антикорупційної програми з огляду на таке: 1) комплексний аналіз положень законопроекту, якими, зокрема, доповнюються окремі норми Закону України "Про Державний земельний кадастр", свідчить про те, що сертифіковані інженери-землевпорядники дійсно мають права та обов’язки державних кадастрових реєстраторів, що повною мірою корелюється з вимогами, встановленими в п. 1 зазначеного заходу; 2) ст. 39 Закону України "Про Державний земельний кадастр", а також нова ст. 39-1 цього закону враховують вимоги п. 2 шляхом встановлення, що рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про внесення до Державного земельного кадастру відомостей, що не відповідають законодавству, порушують права, охоронювані законом інтереси фізичних чи юридичних осіб, держави чи територіальної громади, можуть бути скасовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, з власної ініціативи, за скаргами фізичних чи юридичних осіб або судом; 3) ст. 39-1, якою доповнено Закон України "Про Державний земельний кадастр", у п.п. 3 абз. 4 ч. 3 містить положення, відповідно до якого рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про державну реєстрацію земельних ділянок, щодо яких зареєстровані речові права, а також про внесення до Державного земельного кадастру змін до таких відомостей скасовуються лише у судовому порядку. Таким чином, законопроект повною мірою охоплює вимоги, що містяться в заході. Водночас зазначений законопроект 17.07.2025 було відкликано та знято з розгляду. З огляду на наведене, захід можна вважати виконаним частково та невчасно. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.4 Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією | 2.5.4.2 | Внесено зміни до земельного законодавства, що передбачають комплексну електронну процедуру формування земельних ділянок | 2.5.4.2.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про землеустрій”, яким передбачено: 1) єдину форму складання документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель у вигляді електронного документа, що підписаний кваліфікованим цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника із кваліфікованою позначкою часу; 2) електронну взаємодію суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру із використанням, зокрема, електронних кабінетів суб’єктів землеустрою та використання виключно електронного документообігу | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розроблено та листом від 21.03.2024 № 5-28-0.131-3504/2-24 направлено на погодження до Мінагрополітики проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження електронної системи взаємодії суб’єктів землеустрою". Мінагрополітики листом від 26.03.2024 № 21-6000-05.1/8609 погодило вказаний проект Закону України. Листом від 24.09.2024 № 21-6010-02/25103 Мінагрополітики внесло на розгляд Уряду проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження електронної системи взаємодії суб’єктів землеустрою". 09.10.2024 проект Закону України зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 12107 від 09.10.2024). Водночас, аналіз запропонованих законопроектом змін до чинного законодавства України у сфері землеустрою свідчить про те, що вимоги, встановлені змістом заходу, є виконаними частково. Так, положення законопроекта не передбачають єдиної форми складання документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель у вигляді електронного документа, що підписаний кваліфікованим цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника із кваліфікованою позначкою часу, як того вимагає п. 1 заходу. Крім того, хоча законопроектом і передбачаються окремі аспекти електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру із використанням, зокрема, електронних кабінетів суб’єктів землеустрою, однак ст. 41-1, якою пропонується доповнити Закон України "Про землеустрій", містить положення, що порядок такої електронної взаємодії визначається Кабінетом Міністрів України. Також комплексний аналіз запропонованих законодавчих змін свідчить про те, що взаємодія суб’єктів землеустрою відбувається не виключно з використанням електронного документообігу, а і може здійснюватися у письмовій формі всупереч вимогам п. 2 заходу. Водночас зазначений законопроект 17.07.2025 було відкликано та знято з розгляду. Також у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо лібералізації земельних відносин” (реєстр. № 14087 від 29.09.2025), яким пропонується внести зміни до земельного законодавства та передбачити електронну взаємодію суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру. Водночас зазначеним законопроектом не передбачено запровадження єдиної форми складання документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель у вигляді електронного документа, що підписаний кваліфікованим цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника із кваліфікованою позначкою часу (п. 1 заходу). З огляду на наведене, захід можна вважати виконаним частково та невчасно. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.4 Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією | 2.5.4.3 | Введено в експлуатацію програмне забезпечення для формування земельних ділянок, запроваджено розроблення документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель виключно в електронній формі (без розроблення паперової документації) | 2.5.4.3.1 | Проведення незалежного технічного аудиту програмного забезпечення, технічного і технологічного забезпечення Державного земельного кадастру, а також ефективності збереження та захисту відомостей Державного земельного кадастру, зокрема оцінку відповідності функціональності програмного забезпечення Державного земельного кадастру вимогам законодавства | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | визначається за окремою оцінкою | Мінагрополітики та Національному агентству подано звіт про незалежний технічний аудит | Технічний аудит (оцінка) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (АС ДЗК) проводилась у період з червня 2022 року по лютий 2023 року на замовлення Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за підтримки проекту «Підтримка прозорого управління землею в Україні», який фінансується Європейським Союзом та виконується Світовим банком. За результатами такої оцінки складено звіт про технічний аудит, який направлено до НАЗК листом Держгеокадастру від 28.04.2023 №7-28-0.252-3817/2-23. Керівництву Мінагрополітики звіт було презентовано 21.03.2023 в приміщенні Мінагрополітики. | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.4 Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією | 2.5.4.4 | Забезпечено проведення інвентаризації земельних ділянок державної та комунальної форми власності, сільськогосподарського призначення державної та комунальної форми власності та внесення отриманих за підсумками інвентаризації відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного кадастру | 2.5.4.4.1 | Проведення державної інвентаризації земель | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | Вінницька обласна державна адміністрація, Волинська обласна державна адміністрація, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Донецька обласна державна адміністрація, Житомирська обласна державна адміністрація, Закарпатська обласна державна адміністрація, Запорізька обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Київська обласна державна адміністрація, Кіровоградська обласна державна адміністрація, Львівська обласна державна адміністрація, Луганська обласна державна адміністрація, Миколаївська об | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Держгеокадастром подано звіт про виконання робіт | Станом на IV квартал 2024 року Держгеокадастр повідомив: "У 2024 році затверджено План заходів Держгеокадастру за бюджетною програмою КПКВК 2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» (в трьох редакціях) (листи Мінагрополітики від 07.02.2024 № 21-6000-05.1/3386, від 11.07.2024 № 21-6020-05.1/18337 та від 30.09.2024 № 21-6010-05.1/25451) та Паспорт бюджетної програми (лист Мінагрополітики від 16.02.2024 № 21-1610-05.1/4652). Видано накази Держгеокадастру від 19.02.2024 № 53, від 23.07.2024 № 212 та від 03.10.2024 № 288 «Про проведення державної інвентаризації земель у 2024 році» та доведено до територіальних органів Держгеокадастру обсяг робіт та коштів для здійснення державної інвентаризації земель. На сьогодні 19 територіальними органами Держгеокадастру укладено 26 договорів про надання послуг із проведення державної інвентаризації земель загальною площею 162,5 тис. га на суму 11,6 млн грн; у головних управліннях Держгеокадастру у Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Полтавській та Чернівецькій областях триває тендерна процедура щодо закупівлі послуг із проведення державної інвентаризації земель загальною площею 23,3 тис. га на суму 2,6 млн гривень. За результатами проведеної державної інвентаризації земель затверджено технічних документацій із землеустрою щодо державної інвентаризації земель площею 39,5 тис. га. За результатами проведеної державної інвентаризації земель станом на 27.12.2024 затверджено технічних документацій із землеустрою щодо державної інвентаризації земель загальною площею 137,7 тис. га". Станом на I квартал 2025 року Держгеокадастр повідомив: "1. Затверджено План заходів Держгеокадастру за бюджетною програмою КПКВК 2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» (лист Мінагрополітики від 22.01.2025 № 21-6010-05.1/1593) та Паспорт бюджетної програми (лист Мінагрополітики від 26.02.2025 №21-1610-05.1/4947). Відповідно до затвердженого Плану заходів у 2025 році заплановано проведення державної інвентаризації земель на території 20 областей. 2. Видано наказ Держгеокадастру від 28.01.2025 № 25 «Про проведення державної інвентаризації земель у 2025 році» (зі змінами) та доведено до територіальних органів обсяг робіт та коштів для здійснення державної інвентаризації земель. 4. Оголошено закупівлю послуг із проведення державної інвентаризації земель шляхом використання електронної системи закупівель по 19 областях України. 5. Наразі укладено 15 договорів по 14 областях". Станом на IІ квартал 2025 року Держгеокадастр повідомив, що «за результатами проведеної державної інвентаризації земель затверджено технічних документацій щодо інвентаризації земель загальною площею 1,5 тис. гектар». Станом на IІІ квартал 2025 року Держгеокадастр повідомив, що «за результатами проведеної державної інвентаризації земель затверджено технічних документацій щодо інвентаризації земель загальною площею 115,9 тис. гектар». Станом на IV квартал 2025 року Держгеокадастр повідомив, що «у 2025 році за результатами проведеної державної інвентаризації земель затверджено технічних документацій щодо інвентаризації земель загальною площею 214,8 тис. гектар». У джерелах наведено звітну інформацію, яка підтверджує проведення інвентаризації земель у 2024-2025 роках. З огляду на наведене, захід можна вважати виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0