## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.1 | Інститут уповноважених з питань запобігання корупції функціонує як доброчесна, незалежна, лідерська мережа з урахуванням кращих світових і національних практик та отримує комплексну координаційну підтримку з боку Національного агентства | 1.1.4.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) у Законі України “Про центральні органи виконавчої влади” визначено лідерську роль керівника інституції у формуванні та реалізації відомчої антикорупційної політики та виключено норму про наявність у міністра заступника з питань боротьби з корупцією; 3) уніфіковано засади організації діяльності уповноважених осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, а також юридичних осіб приватного права; 4) включено керівників уповноважених підрозділів обласних державних адміністрацій, виконавчих апаратів обласних рад, до переліку керівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, на звільнення яких за ініціативою керівника інституції надає згоду Національне агентство; 5) розширено мету, з якою надається згода Національного агентства на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи); 6) визначено повноваження Національного агентства встановлювати рекомендаційні вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу в органах місцевого самоврядування; 7) встановлено обов’язок виконання керівником державного органу вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах; 8) встановлено обов’язок погоджувати з Національним агентством зміну структури та штату органів, зазначених у частині першій статті 19 Закону, що призводить до реорганізації уповноваженого підрозділу, переміщення або звільнення його керівника або працівників, а також затверджувати таку структуру та штатний розпис, що передбачають утворення уповноваженого підрозділу (призначення уповноваженої особи) вперше; 9) передбачено обов’язок керівників органів, підприємств, установ, організацій укладати з керівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) декларацію незалежності за типовою формою, затвердженою Національним агентством, та забезпечити її дотримання, що дасть змогу конкретизувати гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи втручання у його роботу; 10) передбачено погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних органів державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління державних органів, з керівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) відповідних державних органів, а керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) комунальних підприємств — з керівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) відповідних органів місцевого самоврядування | 01.08.2023 | 30.06.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Національне агентство за результатами проведеного аналізу наявних проблем функціонування інституту уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, практики реалізації відповідних повноважень, відповідного міжнародного досвіду та низки консультацій фіналізувало потенційні шляхи законодавчого врегулювання існуючих проблем у відповідній сфері та доопрацювало відповідний законопроект. Зазначений законопроект направлений 19.03.2025 на погодження до заінтересованих органів. Здійснюється опрацювання отриманих зауважень та з огляду на висловлені заінтересованими органами зауваження, триває підготовка до узгоджувальних процедур. Одним із зауважень, отриманих до законопроекту, є зауваження Мінфіну щодо необхідності погодження цього проекту зі всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування. З метою врахування цього зауваження Національне агентство надіслало листом від 14.05.2025 № 10-03/42288-25 проект на погодження до діючих в Україні всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування. Всі з цих асоціацій підтримали проект без зауважень. Станом на 31.03.2026 здійснюється опрацювання зауважень заінтересованих органів. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.1 | Інститут уповноважених з питань запобігання корупції функціонує як доброчесна, незалежна, лідерська мережа з урахуванням кращих світових і національних практик та отримує комплексну координаційну підтримку з боку Національного агентства | 1.1.4.1.11 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606, в частині включення уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції до рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Міністерство розвитку громад та територій України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | 09.06.2023 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 579 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606", якою затверджено зміни щодо включення уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції до рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.1 | Інститут уповноважених з питань запобігання корупції функціонує як доброчесна, незалежна, лідерська мережа з урахуванням кращих світових і національних практик та отримує комплексну координаційну підтримку з боку Національного агентства | 1.1.4.1.12 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597, в частині визначення у Типовій формі обов’язку керівника підприємства впроваджувати стандарти запобігання корупції у діяльності підприємства та забезпечувати гарантії незалежності антикорупційного уповноваженого | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | На виконання заходу 1.1.4.1.12. Мінекономіки розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597” (далі – проект постанови), яким передбачається внести зміни до Типової форми контракту (шляхом викладення його у новій редакції) з керівником підприємства, що є у державній власності, передбачивши в контракті, у тому числі, обов’язок керівника підприємства впроваджувати стандарти запобігання корупції у діяльності підприємства та забезпечувати гарантії незалежності антикорупційного уповноваженого. За результатами розгляду проекту постанови на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової і правової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості та правоохоронної діяльності 28.03.2024 прийнято рішення про необхідність доопрацювання проекту постанови. При цьому доручено Мінекономіки разом із заінтересованими органами опрацювати питання законодавчого врегулювання повноважень щодо затвердження типової форми контракту з керівником державного унітарного підприємства та за результатами подати Кабінетові Міністрів відповідні пропозиції. На виконання зазначеного рішення Мінекономіки розробило проект Закону України “Про внесення зміни до статті 5 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” (далі – проект Закону), яким пропонується шляхом доповнення частини другої статті 5 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” встановити, що здійснюючи управління об’єктами державної власності, Кабінет Міністрів України затверджує типову форму контракту з керівником державного унітарного підприємства та головою виконавчого органу господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій (часток) належать державі. Проект Закону схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України (зареєстровано у Верховній Раді України 19.08.2024, реєстр. № 11494). Натомість, Мінекономіки повідомляє, що 28.08.2025 введено в дію Закон України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб», яким передбачено припинення всіх державних підприємств шляхом ліквідації або перетворення у господарські товариства. З урахуванням цього Закону та в рамках підготовки пропозицій щодо внесення змін до Політики державної власності, затвердженої постановою КМУ від 29.11.2024 № 1369, передбачається визнати такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 2 серпня 1995 р. № 597. Водночас, з огляду на викладене, показник виконання заходу не досягнуто: постанову Кабінету Міністрів України не прийнято, у зв’язку з чим захід не може вважатися виконаним. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.1 | Інститут уповноважених з питань запобігання корупції функціонує як доброчесна, незалежна, лідерська мережа з урахуванням кращих світових і національних практик та отримує комплексну координаційну підтримку з боку Національного агентства | 1.1.4.1.13 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 448, та визначення одним із компонентів вимоги “Лідерство” створення культури нульової толерантності до корупції, відкритості та відповідальності | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 02.06.2023 № 562 "Про внесення зміни до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, якою одним із компонентів вимоги “Лідерство” до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А” визначено створення культури нульової толерантності до корупції, відкритості та відповідальності | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.1 | Інститут уповноважених з питань запобігання корупції функціонує як доброчесна, незалежна, лідерська мережа з урахуванням кращих світових і національних практик та отримує комплексну координаційну підтримку з боку Національного агентства | 1.1.4.1.14 | Розроблення та впровадження онлайн-курсу про роль керівника у розбудові доброчесного середовища організації. Навчання пройшли та успішно склали вихідне тестування щонайменше 300 керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, міських, селищних, сільських голів, голів обласних рад, керівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності | 01.11.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародної технічної допомоги | розроблено та впроваджено онлайн-курс для керівника організації навчання пройшли та успішно склали вихідне тестування щонайменше 300 керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, міських, селищних, сільських голів, голів обласних рад, керівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності | У межах IV кварталу 2023 року Національним агентством розроблено онлайн-курс для керівників "Розбудова доброчесних організацій" та розміщено його на навчальній платформі Study.NAZK. Станом на 30.06.2026 року всього на курс було зареєстровано 21 962 особи, з них отримали сертифікат про завершення курсу, а отже, успішно склали вихідне тестування 19 193 особи. Відповідно до змісту заходу та визначеного показника його виконання передбачено розроблення та впровадження онлайн-курс для керівника організації навчання пройшли та успішно склали вихідне тестування щонайменше 300 керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, міських, селищних, сільських голів, голів обласних рад, керівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності. Таким чином, частина показника, яка стосується розроблення та впровадження онлайн-курсу, виконана у повному обсязі. З метою забезпечення можливості ідентифікації категорій слухачів, які успішно завершили курс, у І півріччі 2026 року до вихідної анкети, доступ до якої відкривається виключно після успішного складання вихідного тестування, додано питання щодо категорії посади, повної назви установи (організації), місця роботи та займаної посади. Станом на 10.07.2026 серед слухачів, які успішно завершили навчання за курсом «Розбудова доброчесних організацій» у вихідній анкеті ідентифікували себе як керівники 55 осіб (з необхідних 300, що передбачено у змісті заходу). З огляду на викладене, станом на кінець ІІ кварталу 2026 року відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. | Виконано частково | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.1 | Інститут уповноважених з питань запобігання корупції функціонує як доброчесна, незалежна, лідерська мережа з урахуванням кращих світових і національних практик та отримує комплексну координаційну підтримку з боку Національного агентства | 1.1.4.1.15 | Розроблення загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації державних службовців категорії “А” щодо ролі керівника у побудові доброчесного середовища організації | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Національне агентство з питань державної служби України | Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | розроблено програму підвищення кваліфікації | Загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації державних службовців категорії “А” щодо ролі керівника у побудові доброчесного середовища організації розроблено Вищою школою публічного управління спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції. Наказом Вищої школи публічного управління від 13.07.2023 № 89-09 затверджено загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Роль керівника у побудові доброчесного середовища організації» | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.1 | Інститут уповноважених з питань запобігання корупції функціонує як доброчесна, незалежна, лідерська мережа з урахуванням кращих світових і національних практик та отримує комплексну координаційну підтримку з боку Національного агентства | 1.1.4.1.16 | Забезпечення проведення навчання державних службовців категорії “А” за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації щодо ролі керівника у побудові доброчесного середовища організації | 01.12.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань державної служби України | Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | щороку навчанням охоплено не менше 33 керівників органів | Під час інформування за ІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що за період з 21–22 травня 2025 року забезпечено підвищення кваліфікації 33 державних службовців категорії «А» за загальною короткостроковою програмою «Роль керівника у побудові доброчесного середовища організації». Під час інформування за ІV квартал 2024 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що у 2024 році забезпечено підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації державних службовців категорії «А» «Роль керівника у побудові доброчесного середовища організації» у кількості 34 осіб. Під час інформування за ІV квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що Вищою школою публічного управління спільно з НАДС та НАЗК протягом 2023-2025 років забезпечено проведення навчання 100 державних службовців категорії “А” за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Роль керівника у побудові доброчесного середовища організації». Плани-графіки підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у Вищій школі публічного управління на 2024 та 2025 роки наведено у джерелах. З урахуванням викладеного вище можна констатувати досягнення показника виконання заходу, що свідчить про повне виконання заходу. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.2 | Уповноважені з питань запобігання корупції мають, поділяють і впроваджують зрозумілі та ефективні стандарти діяльності, які розроблені Національним агентством спільно з іншими заінтересованими сторонами та базуються на обґрунтованих кваліфікаційних вимогах, якісному доборі на ці посади, ресурсній достатності та захищеності від втручання | 1.1.4.2.1 | Розроблення та запровадження разом з партнерськими закладами вищої освіти освітніх програм освітнього рівня магістр (зокрема міждисциплінарних) антикорупційного спрямування у межах діючих спеціальностей та галузей знань | 01.05.2023 | 31.12.2025 | Міністерство освіти і науки України | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | запроваджено освітню магістерську програму з підготовки уповноважених з антикорупційної діяльності. Набір на програму відкрито у закладі вищої освіти. Проведено перший набір здобувачів освіти на освітню магістерську програму | Протягом 2023-2025 років Міністерством освіти і науки України було розроблено та запроваджено разом з партнерськими закладами вищої освіти освітніх програм освітнього рівня магістр (зокрема міждисциплінарних) антикорупційного спрямування у межах діючих спеціальностей та галузей знань. 10.05.2023 на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана запущено освітньо-професійну програму «Комплаєнс-менеджмент організацій», яка стала першою в Україні комплексною освітньою програмою з підготовки менеджерів у сфері комплаєнсу та управління ризиками організації. На 30.10.2025 кількість здобувачів вищої освіти за програмою «Комплаєнс-менеджмент організацій» - 35 осіб. Спільно з фахівцями Київського національного університету ім. Тараса Шевченка у квітні 2024 року внесено зміни до освітньо-професійної програми «Місцеве самоврядування» та розроблено вибірковий блок дисциплін «Антикорупційний комплаєнс в системі місцевого самоврядування». Набрано групу студентів магістерської програми за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», які обрали навчання за зазначеним блоком дисциплін. У 2025 році розроблено тематичний план для вибіркового блоку дисциплін «Антикорупційний комплаєнс в системі місцевого самоврядування» та проведено навчання за цим вибірковим блоком дисциплін для студентів, які розпочали навчання на магістерській програмі «Публічне управління та адміністрування» у 2024 році. Також у 2023 році Національним університетом "Києво-Могилянська академія" запроваджено освітню програму "Антикорупційні студії" зі спеціальності 052 Політологія. У 2023 році на зазначену програму вступило 10 осіб, у 2024 - 8 осіб, а у 2025 - 23 особи. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.2 | Уповноважені з питань запобігання корупції мають, поділяють і впроваджують зрозумілі та ефективні стандарти діяльності, які розроблені Національним агентством спільно з іншими заінтересованими сторонами та базуються на обґрунтованих кваліфікаційних вимогах, якісному доборі на ці посади, ресурсній достатності та захищеності від втручання | 1.1.4.2.2 | Щорічне проведення Національного антикорупційного форуму, на якому уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції презентують кращі практики роботи, обговорюють міжнародні та національні практики і виклики у сфері запобігання та виявлення корупції | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародної технічної допомоги | проведено три Національних антикорупційних форуми. У форумах взяли участь керівники національних та закордонних органів/організацій і комплаєнс-офіцери іноземних компаній | 09.12.2025 відбувся Національний антикорупційний форум «Integrity2030: антикорупційна стратегія майбутнього»., в рамках якого було представлено й відзначено вдалі практики запобігання корупції й розбудови доброчесності, впроваджені різними органами та установами. 09.12.2024 відбувся Форум "Міжнародний день боротьби з корупцією: від Євромайдану до Євроінтеграції", в рамках якого було відзначено вдалі практики запобігання корупції й розбудови доброчесності, впроваджені різними органами та установами. 05.12.2023 в рамках Всеукраїнського антикорупційного форуму проведено захід «Доброчесність – спільна справа: від керівника до антикорупційного уповноваженого», в рамках якого антикорупційні уповноважені з різних регіонів держави, а також комплаєнс-офіцери іноземних компаній представили кращі практики розбудови ефективних систем запобігання та виявлення корупції. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.2 | Уповноважені з питань запобігання корупції мають, поділяють і впроваджують зрозумілі та ефективні стандарти діяльності, які розроблені Національним агентством спільно з іншими заінтересованими сторонами та базуються на обґрунтованих кваліфікаційних вимогах, якісному доборі на ці посади, ресурсній достатності та захищеності від втручання | 1.1.4.2.3 | Розроблення спеціалізованих онлайн-курсів для професійного розвитку уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції за такими темами: 1) візування антикорупційним уповноваженим проектів актів органу/організації; 2) управління корупційними ризиками у діяльності органу/організації; 3) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів та розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства; 4) запобігання конфлікту інтересів та порушенню інших антикорупційних обмежень; 5) проведення антикорупційної перевірки контрагентів; 6) інформування та забезпечення обізнаності з питань додержання антикорупційного законодавства | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | розроблено та впроваджено щонайменше три онлайн-курси для уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції | Розроблено та впроваджено 6 спеціалізованих онлайн-курсів для уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції: 1) візування антикорупційним уповноваженим проектів актів органу/організації - розроблено онлайн-курс для антикорупційних уповноважених "Візуй професійно!" 2) управління корупційними ризиками у діяльності органу/організації - спільно з партнерами розроблено онлайн-курс "Корпоративне управління та антикорупційний комплаєнс на підприємствах комунальної власності" 3) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів та розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупції - розроблено онлайн-курси для антикорупційних уповноважених: - "На захисті прав викривачів" - “Робота з Єдиним порталом повідомлень викривачів” 4) запобігання конфлікту інтересів та порушенню інших антикорупційних обмежень - розроблено онлайн-курс для антикорупційних уповноважених "Конфлікт інтересів: від виявлення до врегулювання" 5) проведення антикорупційної перевірки контрагентів - розроблено онлайн-курс для антикорупційних уповноважених “Знай, хто твій контрагент” З урахуванням викладеного вище можна констатувати досягнення показника виконання заходу, що свідчить про повне його виконання. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.2 | Уповноважені з питань запобігання корупції мають, поділяють і впроваджують зрозумілі та ефективні стандарти діяльності, які розроблені Національним агентством спільно з іншими заінтересованими сторонами та базуються на обґрунтованих кваліфікаційних вимогах, якісному доборі на ці посади, ресурсній достатності та захищеності від втручання | 1.1.4.2.4 | Забезпечення розроблення загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за ключовими функціями професійного стандарту “Уповноважений з антикорупційної діяльності” з подальшим проведенням навчання | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань державної служби України | Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | розроблено та впроваджено загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції | У межах ІІІ кварталу 2023 року розроблено такі програми: - загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Ключові функції професійного стандарту Уповноважений з антикорупційної діяльності»» (затверджено наказом Вищої школи публічного управління від 15.09.2023 №99-ОД/23 та погоджено наказом НАДС від 28.09.2023 № 157-23); - загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції «Організація роботи з декларування у державному органі» (затверджено наказом Вищої школи від 08 травня 2023 р. № 60-ОД/23 та погоджено наказом НАДС від 13.06.2023 р. № 86-23); - загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції «Впровадження професійного стандарту антикорупційної роботи в діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування» (затверджено наказом Вищої школи від 17.08.2023 р. № 95-ОД/23 та погоджено наказом НАДС від 08.09.2023 року № 143-23); - загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції «Управління корупційними ризиками» (затверджено наказом Вищої школи від 17.08.2023 р. № 95-ОД/23 та погоджено наказом НАДС від 08.09.2023 р. № 143-23). Вищою школою публічного управління спільно з НАЗК розроблено загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Електронне декларування як один із механізмів фінансового контролю» (затверджено наказом Вищої школи від 30.06.2025 року № 96-ОД/25 та погоджено наказом НАДС від 09.10.2025 року №139-25). Протягом 2023-2025 років Вищою школою публічного управління спільно з партнерами забезпечено підвищення кваліфікації: 1. За загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції «Організація роботи з декларування у державному органі» у кількості 307 осіб. 2. За загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції «Впровадження професійного стандарту антикорупційної роботи в діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування» у кількості 251 особи. 3. За загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції «Управління корупційними ризиками» у кількості 313 осіб. 4. За загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Ключові функції професійного стандарту Уповноважений з антикорупційної діяльності» у кількості 102 осіб. 5. За загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Електронне декларування як один із механізмів фінансового контролю» у кількості 98 осіб. З урахуванням викладеного вище можна констатувати досягнення показника виконання заходу, що свідчить про повне виконання заходу. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.2 | Уповноважені з питань запобігання корупції мають, поділяють і впроваджують зрозумілі та ефективні стандарти діяльності, які розроблені Національним агентством спільно з іншими заінтересованими сторонами та базуються на обґрунтованих кваліфікаційних вимогах, якісному доборі на ці посади, ресурсній достатності та захищеності від втручання | 1.1.4.2.5 | Оновлення методології з оцінки ефективності роботи уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції з фокусом на оцінці ефективності виконання пріоритетних напрямів діяльності уповноважених | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | методологію оновлено та затверджено наказом Національного агентства | Методологію з оцінки ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції затверджено наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.08.2023 №164/23 | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.3 | Пріоритетом у діяльності уповноважених з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 1.1.4.3.2 | Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, щодо конкретизації випадків визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції шляхом покладення на неї таких функцій | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Станом на 31.03.2026 здійснюються підготовчі дії з метою організації розроблення проекту наказу, передбаченого заходом 1.1.4.3.2. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.3 | Пріоритетом у діяльності уповноважених з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 1.1.4.3.3 | Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.3.2, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію | 01.04.2025 | 31.05.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Виконання заходу 1.1.4.3.3. не розпочато, оскільки потребує розроблення проекту наказу, визначеного заходом 1.1.4.3.2. Станом на 31.03.2026 відповідний проект наказу не розроблений. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.3 | Пріоритетом у діяльності уповноважених з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 1.1.4.3.4 | Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.3.2, та його офіційного опублікування | 01.06.2025 | 31.07.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | наказ набрав чинності | Виконання заходу 1.1.4.3.4. не розпочато, оскільки потребує розроблення проекту наказу, визначеного заходом 1.1.4.3.2. Станом на 31.03.2026 відповідний проект наказу не розроблений. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.3 | Пріоритетом у діяльності уповноважених з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 1.1.4.3.6 | Забезпечення проведення навчання уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації з питань управління корупційними ризиками | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Національне агентство з питань державної служби України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації пройшли навчання не менше 300 уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції | Національним агентством з питань запобігання корупції спільно з Вищою школою публічного управління розроблено та погоджено загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Управління корупційними ризиками» (ЗК/2023/099), яку затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби від 08.09.2023 № 143-23. Протягом 2023-2025 років проведено 7 наборів навчання уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації з питань управління корупційними ризиками: - 10-12.10.2023 (30 осіб) - 24-26.10.2023 (33 особи) - 31.10-02.11.2023 (40 осіб) - 16.07-18.07.2024 (50 осіб) - 28.10-30.10.2024 (75 осіб) - 15.04-17.04.2025 (47 осіб) - 29.07-31.07.2025 (53 особи) Загальна кількість учасників - 328 осіб. Також у 2024 році було реалізовано навчальний проєкт "Марафон практичних навичок уповноваженого: Управління корупційними ризиками". Навчання відбувалося на платформі Google Classroom. Протягом місяця учасники вдосконалювали свої навички, виконуючи реальні завдання з ідентифікації корупційних ризиків і визначення заходів впливу на них, а також отримуючи зворотний зв’язок від провідних експертів. З 445 зареєстрованих представників публічної служби та приватного сектору успішно завершило марафон понад 150 учасників. | Виконано | 0.0