## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.1 | Процедури закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є конкурентними і передбачають застосування з певними застереженнями електронної системи закупівель; закрита процедура закупівель застосовується як виняток, а законодавчо визначена процедура закупівлі в єдиного виконавця має детальне врегулювання на рівні підзаконних актів, зокрема щодо формування вартості та рівня прибутку | 2.6.2.1.1 | Проведення моніторингу проектів законів, які передбачають внесення змін до Закону України “Про оборонні закупівлі”, яким визначено, що оборонні закупівлі здійснюються, зокрема, на основі таких принципів: 1) конкурентність; 2) ефективність використання коштів, результативність; 3) відкритість та прозорість (крім відомостей, що становлять державну таємницю і розголошення яких може заподіяти шкоду національній безпеці); 4) запобігання корупції, зловживанням та дискримінації, та підготовка відповідних пропозицій | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено, пропозиції надано | Моніторинг заходу 2.6.2.1.1 Програми за IІ квартал поточного року. 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: 1) відповідно до доручення заступника Міністра оборони України від 27.07.2023 № 3521/у розроблено проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» стосовно унормування питань постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 363 «Питання оборонних закупівель»; 2) у звітному періоді опрацьовувались проекти Законів України розроблених народними депутатами України, Кабінетом Міністрів України та іншими суб'єктами законодавчої ініціативи та, які у встановленому порядку внесеними на розгляд Верховної Ради України; 3) окрім цього, було опрацьовано та надано експертну оцінку (погодження, зауваження) до проектів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо проведення оборонних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану». 2. З огляду на викладене, прогрес у виконанні заходу був наявний. Моніторинг заходу 2.6.2.1.1 Програми за IІІ квартал поточного року. 3. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: 1) Здійснюється моніторинг законопроєктів; 2) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану»; 3) у звітному періоді опрацьовувались проекти Законів України розроблених народними депутатами України, Кабінетом Міністрів України та іншими суб'єктами законодавчої ініціативи та, які у встановленому порядку внесеними на розгляд Верховної Ради України; 4) окрім цього, було опрацьовано та надано експертну оцінку (погодження, зауваження) до проектів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо проведення оборонних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану. 4. З огляду на викладене, прогрес у виконанні заходу наявний. Моніторинг заходу 2.6.2.1.1 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "У звітному періоді опрацьовувались проєкти Законів України розроблених народними депутатами України, Кабінетом Міністрів України та іншими суб'єктами законодавчої ініціативи та, які у встановленому порядку внесені на розгляд Верховної Ради України. Окрім цього, було опрацьовано та надано експертну оцінку (погодження, зауваження) до проєктів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо проведення оборонних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану". 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «моніторинг проведено, пропозиції надано». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.6.2.1.1 Програми констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.1 | Процедури закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є конкурентними і передбачають застосування з певними застереженнями електронної системи закупівель; закрита процедура закупівель застосовується як виняток, а законодавчо визначена процедура закупівлі в єдиного виконавця має детальне врегулювання на рівні підзаконних актів, зокрема щодо формування вартості та рівня прибутку | 2.6.2.1.4 | Утворення міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення правових засад та реформування моделі оборонних закупівель із залученням представників громадських організацій | 01.01.2024 | 31.10.2024 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", Міністерство оборони України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | міжвідомчою робочою групою з питань удосконалення правових засад та реформування моделі оборонних закупівель розпочато діяльність | Моніторинг заходу 2.6.2.1.4 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "На засіданні Уряду 13 листопада 2025 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 № 1477 “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення правових засад та реформування моделі оборонних закупівель”. 2. З огляду на вищевказане, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.6.2.1.4 Програми присвоєно статус «виконано». | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.1 | Процедури закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є конкурентними і передбачають застосування з певними застереженнями електронної системи закупівель; закрита процедура закупівель застосовується як виняток, а законодавчо визначена процедура закупівлі в єдиного виконавця має детальне врегулювання на рівні підзаконних актів, зокрема щодо формування вартості та рівня прибутку | 2.6.2.1.5 | Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо: 1) допустимості відшкодування витрат (формування повної собівартості) на продукцію оборонного призначення відповідно до принципів і процедур країн — членів НАТО; 2) ціноутворення та рівня прибутку на продукцію оборонного призначення відповідно до принципів і процедур країн — членів НАТО | 01.11.2024 | 31.01.2025 | центральні органи виконавчої влади, визначені міжвідомчою робочою групою, яка зазначена у підпункті 2.6.2.1.4 |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження оприлюднено та презентовано для громадськості | З огляду на те, що головним виконавцем заходу не надано інформацію про початок його виконання, та, враховуючи, що строк виконання заходу настав, вимушені констатувати, що захід невиконаний. | Не виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.1 | Процедури закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є конкурентними і передбачають застосування з певними застереженнями електронної системи закупівель; закрита процедура закупівель застосовується як виняток, а законодавчо визначена процедура закупівлі в єдиного виконавця має детальне врегулювання на рівні підзаконних актів, зокрема щодо формування вартості та рівня прибутку | 2.6.2.1.6 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.6.2.1.5 | 01.02.2025 | 30.06.2025 | центральні органи виконавчої влади, визначені міжвідомчою робочою групою, яка зазначена у підпункті 2.6.2.1.4 |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | З огляду на те, що головним виконавцем заходу не надано інформацію про початок його виконання, та, враховуючи, що строк виконання заходу настав, вимушені констатувати, що захід не виконаний. | Не виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.2 | Секретність у сфері оборонних закупівель знижено до обґрунтованого рівня, за результатами закупівель оприлюднюється визначений законом обсяг відомостей, у тому числі як набір даних, діє прозора система ціноутворення на продукцію оборонного призначення | 2.6.2.2.3 | Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо охорони таємної інформації, зокрема стосовно визначення обсягів відомостей, які публікуються в електронній системі закупівель, а також процедур для розсекречування відомостей про оборонні закупівлі | 01.01.2024 | 31.10.2024 | Міністерство оборони України | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Служба безпеки України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | результати аналітичного дослідження оприлюднено та презентовано для громадськості | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Проведено аналітичне дослідження щодо охорони таємної інформації, зокрема стосовно визначення обсягів відомостей, які публікуються в електронній системі закупівель, а також процедур для розсекречування відомостей про оборонні закупівлі. Результати аналітичного дослідження за рекомендацією Департаменту охорони державної таємниці Міністерства оборони України нерекомендовано розміщувати на сайті Міністерства оборони України для оприлюднення та презентації для громадськості". 2. Оскільки показником виконання зазначеного заходу є оприлюднення результатів аналітичного дослідження та їх презентація для громадськості, вимушені констатувати, що захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.3 | Запроваджено можливість здійснювати закупівлі не лише за критерієм найнижчої ціни, а і з урахуванням вартості життєвого циклу продукції та інших нецінових критеріїв, необхідних для закупівлі товарів, робіт або послуг, що відповідають потребам Збройних Сил та інших сил безпеки і оборони | 2.6.2.3.1 | Проведення моніторингу проектів законів, які передбачають внесення змін до Закону України “Про оборонні закупівлі”, яким визначено, що серед критеріїв оцінки пропозицій учасників закупівель, зокрема, визначені: 1) рівень забезпечення життєвого циклу (гарантійне та сервісне обслуговування, утилізація тощо); 2) вартість життєвого циклу та інші, та підготовка відповідних пропозицій | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено, пропозиції надано | Моніторинг заходу 2.6.2.3.1 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: Протягом звітного періоду проводився регулярний моніторинг проєктів законів які передбачають внесення змін до Закону України “Про оборонні закупівлі” за критеріями: 1) рівень забезпечення життєвого циклу (гарантійне та сервісне обслуговування, утилізація тощо); 2) вартість життєвого циклу та інші. За період проведення моніторингу до Закону України були внесені зміни № 3589-IX від 22.02.2024; № 4111-IX від 04.12.2024, що не відносилися до вищезазначених критеріїв. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 3. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.4 | Прозоро сформовано електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), а також забезпечено прозоре інформування потенційних постачальників щодо планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення | 2.6.2.4.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 233, який передбачає: 1) забезпечення реєстром (а не адміністратором) учасників відбору та виконавців державних контрактів систематизації та здійснення ретроспективного аналізу даних щодо суб’єктів господарювання в оборонних закупівлях відповідно до класифікаційних ознак, визначених частиною другою статті 37 Закону України “Про оборонні закупівлі”; 2) автоматизоване наповнення реєстру; 3) забезпечення оприлюднення інформації з реєстру, що не містить державної таємниці, онлайн | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Міністерство оборони України | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | Моніторинг заходу 2.6.2.4.1 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 р. № 1683 "Про внесення змін до Порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання”. 2. З огляду на вищевказане, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.6.2.4.1 Програми присвоєно статус «виконано». | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.4 | Прозоро сформовано електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), а також забезпечено прозоре інформування потенційних постачальників щодо планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення | 2.6.2.4.2 | Введення в експлуатацію Електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), що здійснює функції, передбачені у підпункті 2.6.2.4.1, і, зокрема містить систематизовані дані про суб’єктів господарювання за класифікаційними ознаками та автоматизовано наповнюється | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) введено в експлуатацію | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за 2 квартал поточного року: «З метою забезпечення виконання заходів 2.6.2.4.1 та 2.6.2.4.2 Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки визначено керівника проєкту, відповідального за їх реалізацію. завершується розроблення технічних вимог до програмного забезпечення електронного реєстру, згідно з якими передбачається удосконалити функціональні можливості електронного реєстру з урахуванням змісту заходу 2.6.2.4.1 Державної антикорупційної програми. Очікуваними результатами реалізації вказаних технічних вимог є проведення до кінця листопада 2025 р. дослідної експлуатації електронного реєстру, за результатами якої планується поступове впровадження заходів з нарощування його функціональних можливостей». 2. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за 3 квартал поточного року: «Ведеться робота по створенню ІКС «Електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів)»»; введення в експлуатацію визначено здійснити до 12.12.2026 року. 3. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за 4 квартал 2025 року: «Продовжується робота по створенню ІКС "Електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) введено в експлуатацію" (рішення Міністра оборони України від 03.10.2025 №4938/уд/1)». 4. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 5. Показником виконання зазначеного заходу є "електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) введено в експлуатацію", з огляду на це вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.5 | З метою мінімізації ризиків корупції в закупівлях за імпортом налагоджено взаємодію з Агенцією НАТО щодо підтримки та постачання | 2.6.2.5.1 | Визначення процедур проведення оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, а також через програми міжнародних військових продажів, які визначені відповідно до переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 527 | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | процедури визначено | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Станом на сьогодні, у звʼязку з організаційними заходами (змінами) в Агенції НАТО з підтримки та постачання, введення правового режиму воєнного стану, організаційними змінами в Міністерстві оборони України та створенням державного підприємства Міністерства оборони України “Агенція оборонних закупівель” (далі – ДП “АОЗ”), згаданий порядок застарів та не використовується. Відповідно до надісланого запиту від 17.09.2025 за підписом Заступника Міністра оборони України Сергія БОЄВА щодо створення Партнерства з безпекової підтримки для потреб України (далі – Партнерство), стороною НАТО утворено Партнерство, розроблено та погоджено наглядовою радою Агенції НАТО з підтримки та постачання проєкт Угоди між Організацією НАТО з підтримки та постачання та Урядом України про приєднання до Партнерства та направлено до Міністрества оборони України. Станом на 11.02.2026 проєкт Угоди знаходиться на внутрішньому погодженні в Міністерстві оборони України, відповідальним структурним підрозділом Міністерства оборони України визначено Управління НАТО і ЄС Міністерства оборони України. Після схвалення та підписання обома сторонами Угоди, в Міністерстві оборони України має бути оновлений порядок взаємодії з Агенцію НАТО з підтримки та постачання, який дозволить Україні користуватись перевагами Партнерства та мінімізувати ризики корупції в закупівлях за імпортом". 2. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 3. Показником виконання зазначеного заходу є "процедури визначено", з огляду на це вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.5 | З метою мінімізації ризиків корупції в закупівлях за імпортом налагоджено взаємодію з Агенцією НАТО щодо підтримки та постачання | 2.6.2.5.2 | Проведення оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, а також через програми міжнародних військових продажів відповідно до процедур, зазначених у підпункті 2.6.2.5.1 | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше 5 відсотків оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації | 1. Внаслідок опрацювання інформації від головного виконавця встановлено: 1) ДП «Агенція оборонних закупівель» (далі – Агенція) продовжує регулярну комунікацію про закупівлі за програмою міжнародних військових продажів Уряду США (далі – FMS) з Офісом оборонного співробітництва при Посольстві США в Україні (далі – ODC). 2) У IV кварталі Агенція долучилася до декількох робочих зустрічей з ODC по листам-запитам щодо цін і наявності певних видів виробів оборонного призначення (Letter of Request for Pricing & Availability; далі – LOR). 3) В результаті ODC створено робочу групу до складу якої увійшли представники Агенції, Міністерства оборони України та Генерального Штабу. 4) ODC розробили та презентували реєстр LOR, який створений для систематизації в опрацюванні LOR, що надходять від Агенції, Міноборони, ГШ та інших суб’єктів оборонних закупівель. 5) За результатами зустрічі Президента України з представниками компанії Raytheon (виробники систем ПВО Patriot), в рамках візиту до США у жовтні 2025 року, Агенція, за дорученням Генерального Штабу, скерувала до ODC додаткові LOR. 6) У відповідь на запит Агенція отримала цінові пропозиції, які станом на кінець 2025 року опрацьовуються для можливого подальшого контрактування. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 3. Показником виконання зазначеного заходу є "проведено не менше 5 відсотків оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації", з огляду на це вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0