## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.1 | Створена система державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні впроваджує міжнародні вимоги і стандарти оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників, постачальників, які також відповідають стандартам НАТО | 2.6.3.1.1 | Розроблення проекту наказу Міноборони про затвердження концепції створення та функціонування електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції, у тому числі бази даних результатів оцінювання відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам, визначеним стандартами НАТО та/або відповідними військовими стандартами | день набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | один місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1.Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Розроблено проєкт наказу Міністерства оборони України від 12.12.2025 № 874/нм “Про затвердження Концепції створення та функціонування інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції”. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.1 | Створена система державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні впроваджує міжнародні вимоги і стандарти оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників, постачальників, які також відповідають стандартам НАТО | 2.6.3.1.2 | Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.6.3.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), зокрема із залученням виробників оборонної продукції та громадських організацій | два місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | чотири місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1.Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "В період з 06.11.2025 по 24.11.2025 проєкт наказу Міністерства оборони України “Про затвердження Концепції створення та функціонування електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції” було розміщено на вебсайті Міноборони та проведено процедуру громадського обговорення. За час проведення громадського обговорення, зауваження та пропозиції до проєкту наказу не надходило”. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.1 | Створена система державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні впроваджує міжнародні вимоги і стандарти оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників, постачальників, які також відповідають стандартам НАТО | 2.6.3.1.3 | Затвердження наказом Міноборони концепції, зазначеної у підпункті 2.6.3.1.1, та її оприлюднення | п’ять місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | шість місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ видано та оприлюднено | 1.Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Затверджено наказом Міноборони від 12.12.2025 № 874 концепції, зазначеної у підпункті 2.6.3.1.1 та її оприлюднення на офіційному сайті Міноборони.”. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.1 | Створена система державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні впроваджує міжнародні вимоги і стандарти оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників, постачальників, які також відповідають стандартам НАТО | 2.6.3.1.4 | Розроблення техніко-економічного обґрунтування та технічного завдання для створення електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції, у тому числі бази даних результатів оцінювання відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам, визначеним стандартами НАТО та/або відповідними військовими стандартами | день набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | десять місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | технічне завдання розроблено та затверджено | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Розроблено та затверджено дорожню карту з цифровізації та цифрової трансформації процесів державного гарантування якості щодо створення електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції, у тому числі бази даних результатів оцінювання відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам, визначеним стандартами НАТО та/або відповідними військовими стандартами". 2. З огляду на вищевказане, констатуємо, що захід виконано. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.1 | Створена система державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні впроваджує міжнародні вимоги і стандарти оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників, постачальників, які також відповідають стандартам НАТО | 2.6.3.1.5 | Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Закону України “Про оборонні закупівлі”, що передбачають державне гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні, та підготовка відповідних пропозицій | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: 1) здійснено постійний моніторинг; 2) проєктів законів які передбачають внесення змін до Закону України «Про оборонні закупівлі», що передбачають державне гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні - до Міністерства оборони України (як уповноваженого органу з державного гарантування якості) в звітний період не надходило. 2. З огляду на вищевказане, констатуємо, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.1 | Створена система державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні впроваджує міжнародні вимоги і стандарти оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників, постачальників, які також відповідають стандартам НАТО | 2.6.3.1.6 | Розроблення техноробочого проекту та введення в промислову експлуатацію електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції, у тому числі бази даних результатів оцінювання відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам, визначеним стандартами НАТО та/або відповідними військовими стандартами | десять місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | 12 місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | систему введено в промислову експлуатацію | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.3.1.6 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що здійснюються заходи щодо розроблення техноробочого проекту та введення в промислову експлуатацію електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції відповідно до затвердженої заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації від 05.12.2025 №6751/уд “Дорожньої карти з цифровізації та цифрової трансформації процесів державного гарантування якості”. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «систему введено в промислову експлуатацію». 3. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що за результатами моніторингу за ІІ квартал 2026 року даний захід є виконаним частково. | Виконано частково | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.2 | Утворено та функціонує уповноважений орган з державного гарантування якості оборонної продукції, який видає сертифікати відповідності | 2.6.3.2.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження положення про уповноважений орган з державного гарантування якості, якою, зокрема, визначено: 1) організацію структури уповноваженого органу з державного гарантування якості; 2) незалежність діяльності уповноваженого органу з державного гарантування якості шляхом встановлення заборони Міноборони втручатися у операційну діяльність такого органу; 3) забезпечення функцій органу за допомогою функціонування електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції, у тому числі бази даних результатів оцінювання відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам, визначеним стандартами НАТО та/або відповідними військовими стандартами; 4) постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 622 “Про уповноважений орган з державного гарантування якості” втратила чинність | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.3.2.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 17 червня 2026 р. № 788, якою затверджено Положення про уповноважений орган з державного гарантування якості. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «постанову Кабінету Міністрів України прийнято». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.07.2023 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, а також відсутність у прийнятому акті положень, які відтворюють п.п. 4 п.п. 2.6.3.2.2., відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. | Виконано частково | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.2 | Утворено та функціонує уповноважений орган з державного гарантування якості оборонної продукції, який видає сертифікати відповідності | 2.6.3.2.3 | Запровадження системи підготовки, підвищення рівня професійної компетенції персоналу системи державного гарантування якості та їх атестації | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | тренінгові програми оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників розроблено | Моніторинг заходу 2.6.3.2.3 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, наданої головним виконавцем: "Запроваджено та забезпечується функціонування дієвої комплексної системи підготовки і підвищення професійної компетенції персоналу системи державного гарантування якості та представників підприємств оборонно-промислового комплексу, що ґрунтується на вимогах національного законодавства і стандартах НАТО серії AQAP. Розроблено та впроваджено тренінгові програми з оцінювання відповідності систем менеджменту якості виробників, які реалізуються на базі провідних національних закладів освіти, громадських і міжнародних навчальних платформах. Забезпечено багаторівневу підготовку, регулярне підвищення кваліфікації та системне оцінювання професійних знань персоналу. Розроблено навчальну план-програму курсу підвищення кваліфікації з питань державного гарантування якості та проведення аудитів системи менеджменту якості підприємств оборонно-промислового комплексу (шифр – ОМ-ДГЯ) (розроблено робочою групою Управління державного гарантування якості та Національним університетом оборони України, наказ начальника управління від 04.08.2025 №101/нагд та затверджено начальником Головного управління державного гарантування якості 16.10.2025) на базі Національного університету оборони України, в рамках якого успішно пройшло підготовку та отримали сертифікати - 46 фахівців ДГЯ; На базі Національного технічного університету України “КПІ імені Ігоря Сікорського” розроблена навчальна програма “Стандартизація та системи менеджменту якості в оборонно-промисловому комплексі” та запроваджено курс з навчання фахівців підприємств оборонно-промислового комплексу за програмою (затверджена ректором та начальником Управління державного гарантування якості від 03.06.2025), в рамках якого здійснено підготовку 80 представників оборонних підприємств з отриманням сертифікатів". 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є "тренінгові програми оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників розроблено". 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. Констатуємо, що захід є виконаним за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.2 | Утворено та функціонує уповноважений орган з державного гарантування якості оборонної продукції, який видає сертифікати відповідності | 2.6.3.2.4 (2) | Інформування суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу про запровадження системи державного гарантування якості та можливість встановлення державними замовниками додаткових кваліфікаційних критеріїв щодо відповідності вимогам державного гарантування якості | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу поінформовано про вимоги щодо державного гарантування якості | Відповідно до інформації, що надана виконавцем, на виконання зазначеного заходу листом від 08.05.2025 № 220/73/1227 до суб’єктів господарювання, виконання завдань з функціонального управління якими та корпоративними правами держави в яких покладено на Головне управління оборонних активів відповідно до наказу Міністерства оборони України від 24.09.2024 № 640/нм “Про функціональне управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства оборони України” (зі змінами) доведено до відома та використання в роботі постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2025 р. № 452 "Про затвердження Порядку проведення робіт з державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення". З огляду на це, захід виконаний повністю, але невчасно. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.2 | Утворено та функціонує уповноважений орган з державного гарантування якості оборонної продукції, який видає сертифікати відповідності | 2.6.3.2.4 (3) | Інформування суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу про запровадження системи державного гарантування якості та можливість встановлення державними замовниками додаткових кваліфікаційних критеріїв щодо відповідності вимогам державного гарантування якості | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Міністерство внутрішніх справ України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу поінформовано про вимоги щодо державного гарантування якості | За повідомленням МВС: "Про вимоги щодо державного гарантування якості повідомлено КНВО «Форт» МВС України листом ДМР від 06.12.2024 № 33707/25-2024 з урахуванням листа Мінстратегрому «Про виконання заходів системи державного гарантування якості» від 28.11.2024 № 1.2-4.3.3/10114-24. На підприємстві розроблена та функціонує сертифікована система управління якістю відповідно до вимог ISO 9001-2015 (сертифікат № 231356 від 10 травня 2024 року). Контроль виконання державних контрактів та договорів за державним замовленням здійснюється представництвом замовника (філія 4277 військового представництва Міністерства оборони України) згідно з переліками покупних матеріалів, запасних частин, комплектуючих, що підлягають вхідному контролю, переліків обов’язкових пред’явлень. Здійснюються також позапланові щоденні перевірки якості виготовлених деталей та готової продукції на робочих місцях виконавців. Водночас, підприємством заплановано в квітні 2025 року провести сертифікацію системи управління на відповідність стандарту НАТO AQAP-2110 «Вимоги НАТО щодо забезпечення якості при проектуванні, розробці та виробництві»". Таким чином, захід є виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.2 | Утворено та функціонує уповноважений орган з державного гарантування якості оборонної продукції, який видає сертифікати відповідності | 2.6.3.2.4 (4) | Інформування суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу про запровадження системи державного гарантування якості та можливість встановлення державними замовниками додаткових кваліфікаційних критеріїв щодо відповідності вимогам державного гарантування якості | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу поінформовано про вимоги щодо державного гарантування якості | За повідомленням АТ "Укроборонпром": "Міністерство оборони України визначено Уповноваженим органом з державного гарантування якості (далі - ДГЯ), відповідно до постанови КМУ від 16.06.2021р. Станом на 31.03.25р., з метою інформування суб’єктів господарювання ОПК про запровадження системи ДГЯ та можливість встановлення державними замовниками додаткових кваліфікаційних критеріїв щодо відповідності вимогам ДГЯ виконано наступне: - в АТ «УОП» отримані від Міноборони та розглянуті робочі матеріали до проекту Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міноборони та АТ «УОП» у сфері ДГЯ товарів, робіт і послуг оборонного призначення; - визначені галузеві підприємства АТ «УОП» отримали і опрацювали робочі матеріали до проекту Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міноборони та АТ «УОП» у сфері ДГЯ товарів, робіт і послуг оборонного призначення та надалі свої пропозиції до вказаного Меморандуму; - в АТ «УОП» в робочому порядку підготовлено проект Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міноборони та АТ «УОП» у сфері ДГЯ товарів, робіт і послуг оборонного призначення, з урахуванням матеріалів Міноборони і пропозицій підприємств АТ «УОП» з зазначеного заходу; - В 3-му кварталі 2025 року АТ "УОП" спільно зі структурним підрозділом МОУ проведено 1-й етап попереднього оцінювання відповідності системи менеджменту якості окремих підприємств вимогам системи державного гарантування якості". | Виконано | 0.0