## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.1 | Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації | 2.7.1.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про впровадження та функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів і медичних виробів”, яка передбачає: 1) планування потреби, закупівель і здійснення контролю за поставкою товарів на всіх етапах; 2) здійснення розподілу та перерозподілу товарів; 3) облік та інвентаризацію товарів із зазначенням їх характеристик; 4) моніторинг за товарами (автоматизація оперативної звітності для контролю за наявністю їх на складах зберігання), управління запасами із урахуванням належної практики дистрибуції; 5) формування звітності щодо обігу та наявності товарів на складах зберігання та в закладах охорони здоров’я, у фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики; 6) управління запасами товарів із урахуванням вимог, встановлених законодавством; 7) ведення електронного документообігу щодо обліку та розподілу товарів; 8) електронний облік цільового списання товарів; 9) автоматизовану публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних | 01.01.2024 | 31.08.2024 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.1.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "на підставі успішної реалізації експериментального проекту з впровадження та функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів “e-Stock” було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 07.03.2025 № 262 "Про затвердження Порядку функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів “е-Stock”". З аналізу змісту вказаної постанови ідентифіковано, що останній корелюється із вимогами Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Разом із тим, з огляду на порушення строків виконання вказаного заходу, можемо констатувати, що останній виконаний повністю та невчасно. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.1 | Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації | 2.7.1.1.2 | Розроблення та затвердження технічного завдання для функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів і медичних виробів, яка забезпечить: 1) планування потреби, закупівель і здійснення контролю за поставкою товарів на всіх етапах; 2) здійснення розподілу та перерозподілу товарів; 3) облік та інвентаризацію товарів із зазначенням їх характеристик; 4) моніторинг товарів (автоматизація оперативної звітності для контролю за наявністю їх на складах зберігання), управління запасами із урахуванням належної практики дистрибуції; 5) формування звітності щодо обігу та наявності товарів на складах зберігання та в закладах охорони здоров’я, у фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики; 6) управління запасами товарів із урахуванням вимог, встановлених законодавством; 7) ведення електронного документообігу щодо обліку та розподілу товарів; 8) електронний облік цільового списання товарів; 9) автоматизовану публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних | 13.03.2025 | 13.06.2025 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | затверджено технічне завдання | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.1.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, про розробку технічного завдання для функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів і медичних виробів. Таким чином, можемо констатувати, що вказаний захід є виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.1 | Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації | 2.7.1.1.3 | Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів згідно з підпунктами 2.7.1.1.2, 2.7.1.2.2 | 13.07.2025 | 31.12.2025 | Міністерство охорони здоров’я України | Міністерство цифрової трансформації України, ДП "Медзакупівлі України" | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | розроблено програмне забезпечення | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.1.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: " 1. Потреба - Модуль розроблений та введений в експлуатацію. Функціонал включає збір, агрегування і затвердження потреб, зокрема: відкриття збору потреби по напрямках за різними методологіями згідно з переліком номенклатури; формування заявки ЗОЗ; узгодження заявок ДОЗ; формування зведеної потреби МОЗ. https://www.prostir.ua/?grants=stvorennya-avtomatyzovanoji-informatsijnoji-systemy-e-stock 2. Закупівля - Модуль розроблений та запущено пілот. Функціонал включає консолідацію закупівель відповідно до напрямів та відстеження закупівель за рахунок інтеграції з SAP Ariba та Prozorro, функціонал включатиме: операції з приймання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів; операції з списання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів на пацієнта та відділення та повернення медичних товарів; операції з переміщення товарів в межах закладу та передача між закладами (перерозподіл); операції з переміщення товарів в карантин, зняття з карантину, утилізація товарів; операції по інвентаризації товару. https://www.prostir.ua/?grants=tender-na-rozrobku-natsionalnoji-avtomatyzovanoji-informatsijnoji-systemy-e-stock-etap-2-modul-zakupivel 3. Облік - Розроблено. https://www.prostir.ua/?grants=tender-na-rozrobku-modulyu-e-stock-oblik 4. Логістика - Розроблено. https://www.prostir.ua/?grants=tender-na-rozrobku-modulyu-e-stock-lohistyka". З доданих виконавцем заходу скріншотів можливо констатувати, що відповідне програмне забезпечення функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів є розробленим. Відтак, наявне програмне забезпечення, що матиме можливість: 1) проводити збір потреб у лікарських виробах та медичних засобах від лікарень по всіх Україні; 2) агрегувати інформацію про проведенні закупівлі; 3) здійснювати моніторинг постачання медичних товарів і керування їх розподілом між лікарнями; 4) проводити облік наявних лікарських засобів та медичних виробів, їх рух та перерозподіл. З огляду на зазначене, захід передбачений п. 2.7.1.1.3 є виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.1 | Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації | 2.7.1.1.4 | Введення в експлуатацію функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів згідно з підпунктами 2.7.1.1.2, 2.7.1.2.2 | 13.08.2026 | 31.12.2025 | Міністерство охорони здоров’я України | Міністерство цифрової трансформації України, ДП "Медзакупівлі України" | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Єдиний веб-портал функціонує постійно | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.1.4 Державної антикорупційної програми на 20234-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України, повідомлено, що: "наказом МОЗ від 31.12.2025 № 1994 було введено в дослідну експлуатацію модулі «Визначення потреби за номенклатурою», «Управління організаціями та користувачами», «Закупівлі», «Логістика», «Облік» Електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock». Посилання на наказ: https://moz.gov.ua/uk/decrees/nakaz-moz-ukrayini-vid-31-12-2025-1994-pro-vvedennya-v-doslidnu-ekspluataciyu-elektronnoyi-sistemi-upravlinnya-zapasami-likarskih-zasobiv-ta-medichnih-virobiv-e-stock". Відповідно до вказаного наказу в дослідну експлуатацію введено Електронну систему управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock», зокрема модулі «Визначення потреби за номенклатурою», «Управління організаціями та користувачами», «Закупівлі», «Логістика», «Облік». З огляду на підтверджуючу інформацію, що надана від МОЗ, зокрема скріншоти, що відображають функціонування вказаних модулів, а також прийняте нормативно-правове регулювання вказаний захід може вважатися виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.1 | Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації | 2.7.1.1.5 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, відповідно до якого місцеві замовники у сфері охорони здоров’я (заклади охорони здоров’я, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій) проводять закупівлі визначеного переліку лікарських засобів та медичних виробів з використанням електронного каталогу | 01.03.2023 | 31.10.2023 | Міністерство охорони здоров’я України | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, ДП "Медзакупівлі України" | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.1.5 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Міністерством охорони здоров'я України розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування". 07 липня 2023 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 686 "Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.3 | Особливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, встановлені таким чином, щоб запобігти корупційним ризикам | 2.7.1.3.1 | Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, з наведенням статистичних, економічних та інших даних, а також відповідних пропозицій щодо запобігання ідентифікованим корупційним ризикам, а також щодо підвищення прозорості та ефективності процедур зазначених закупівель | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Міністерство охорони здоров’я України | Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.3.1 Державної антикорупційної програми на період 2023-2025 роки Міністерством охорони здоров'я України підготовлено аналітичний звіт щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.3 | Особливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, встановлені таким чином, щоб запобігти корупційним ризикам | 2.7.1.3.2 | Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.7.1.3.1, та його обговорення за участю заінтересованих осіб | 01.05.2023 | 30.06.2023 | Міністерство охорони здоров’я України | Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення проведено та оприлюднено його результати | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.3.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "аналітичний звіт опубліковано на офіційному вебсайті МОЗ в розділі Аналітичні звіти за посиланням -https://moz.gov.ua/analitichni-zviti та в розділі Запобігання корупції, за посиланням - https://moz.gov.ua/analitichnij-zvit-schodo-ocinki-korupcijnih-rizikiv-pid-chas-zakupivel-likarskih-zasobiv-ta-medichnih-virobiv-scho-zumovleni-pandemieju-abo-zdijsnjujutsja-pid-chas-pand. Також, на офіційному вебсайті МОЗ в розділі "Оголошення та анонси", за посиланням - (https://moz.gov.ua/article/announcements/zaproshennja-priednatisja-do-obgovorennja-analitichnogo-zvitu) опубліковано запрошення приєднатися до обговорення аналітичного звіту представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти.За результатами громадського обговорення зауважень та пропозицій до аналітичного звіту щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, не надходили. Звіт за результатами громадського обговорення опубліковано на офіційному вебсайті МОЗ в розділі "Громадське обговорення".Разом із тим, з огляду на те, що громадське обговорення не було проведено у формі публічних консультацій констатувати повне виконання вказаного заходу неможливо. Для виконання заходу необхідно провести обговорення аналітичного звіту у форматі публічної дискусії із запрошенням до участі у ньому заінтересованих органів влади, неурядових організацій та міжнародних організацій, які працюють над питанням запобігання корупції та мінімізації ризиків у діяльності Міністерства. Таким чином, можемо констатувати, що захід виконаний частково. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.3 | Особливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, встановлені таким чином, щоб запобігти корупційним ризикам | 2.7.1.3.3 | Розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.7.1.3.1 (у разі потреби) | 01.06.2023 | 31.07.2023 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти нормативно-правових актів оприлюднено для проведення громадського обговорення | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.3.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки за результатами проведеного аналітичного дослідження щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, Міністерством охорони здоров'я України констатовано відсутність потреби розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.3 | Особливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, встановлені таким чином, щоб запобігти корупційним ризикам | 2.7.1.3.4 | Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.1.3.3 (у разі потреби) | 01.08.2023 | 30.09.2023 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.3.4. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що відповідно до результатів аналітичного дослідження, зазначеного у пп. 2.7.1.3.1 розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів, не передбачено, у зв'язку з чим громадське обговорення не проводилось. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.3 | Особливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, встановлені таким чином, щоб запобігти корупційним ризикам | 2.7.1.3.5 | Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.1.3.3 (у разі потреби) | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | зміни до нормативно-правових актів затверджено | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.3.5 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров’я, встановлено, що відповідно до результатів аналітичного дослідження, зазначеного у пп. 2.7.1.3.1 розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів, не передбачено, у зв'язку з чим зміни до нормативно-правових актів не затверджувались. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.4 | Українські закупівельні організації, що здійснюють закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, мають незалежні наглядові ради | 2.7.1.4.1 | Формування наглядової ради у державному підприємстві “Медичні закупівлі України” за об’єктивною та прозорою процедурою | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Міністерство охорони здоров’я України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах обсягу міжнародної технічної допомоги | наглядову раду сформовано за об’єктивною та прозорою процедурою | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.4.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України, повідомлено, що: "розпорядженням КМУ від 24 грудня 2024 р. № 1316-р "Питання наглядової ради державного підприємства “Медичні закупівлі України” погоджено кандидатури на посади членів наглядової ради державного підприємства “Медичні закупівлі України”. Наказом МОЗ від 01.01.2025 року № 4 утворено Наглядову раду ДП "Медичні закупівлі України" та затверджено її склад". З офіційного веб-сайту МОЗ, стало відомо, що за результатами прозорого конкурсу до складу наглядової ради увійшли три незалежні члени: Ільзе Вінькеле (Латвія) — експертка зі стратегічного менеджменту та регуляторної діяльності, колишня міністерка соціальної політики та охорони здоров’я Латвії. Янне Харьюнпяя (Фінляндія) — фахівець з фінансового планування, операційного менеджменту та управління ризиками. Діна Немирович (Україна) — досвідчена аудиторка і фахівчиня зі стратегічного планування. Державу в наглядовій раді представлятимуть Юрій Джигир та Едем Адаманов. Окрім того, відкритий відбір незалежних членів наглядової ради відбувся за участю міжнародних партнерів — членів комісії з правом дорадчого голосу, серед яких: Дін Кернс, представник Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, Рене Штайнер з Представництва ЄС в Україні, Робін Марц від Офісу охорони здоров'я USAID в Україні та Якуб Какєтек, представник Світового банку в Україні. Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.1.4.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки є виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.5 | Під час здійснення закупівель використовуються стандартні каталоги та вимоги до продукції, яка закуповується у сфері охорони здоров’я | 2.7.1.5.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо недопущення дискримінації учасників на етапі кваліфікації до електронного каталогу (включення до переліку кваліфікованих постачальників) | 01.09.2023 | 31.01.2024 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | ДП "Прозорро", ДП "Медзакупівлі України", ДУ "Професійні закупівлі" | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.5.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством економіки України, повідомлено, що: "проект Закону України “Про публічні закупівлі”, який розроблений Мінекономіки та поданий Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України (реєстр. № 11520 від 23.08.2024), 17.09.2024 прийнято за основу (у першому читанні)". З аналізу вказаного проекту Закону, можемо встановити, що ч. 18 ст. 14 значною мірою удосконалює порядок кваліфікації до електронного каталогу, унеможливлюючи дискримінацію учасників публічних закупівель на вказаному етапі. Відтак, з огляду на зміну законодавчого підходу щодо проведення кваліфікації до електронного каталогу, констатуємо, що законопроект № 11520 від 23.08.2024 р. корелюється з вимогами Державної антикорупційної програми. Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.1.5.1 виконаний повністю, однак з урахуванням порушення строків зазначених Державною антикорупційною програмою, відтак невчасно. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.5 | Під час здійснення закупівель використовуються стандартні каталоги та вимоги до продукції, яка закуповується у сфері охорони здоров’я | 2.7.1.5.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу” щодо недопущення дискримінації учасників на етапі кваліфікації до електронного каталогу (включення до переліку кваліфікованих постачальників) | з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.7.1.5.1 | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.7.1.5.1 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | ДП "Прозорро", ДП "Медзакупівлі України", ДУ "Професійні закупівлі" | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | На виконання пункту 2.7.1.5.2 Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило, що «розроблено і подано на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку формування та використання електронного каталогу" (лист від 10.11.2025 № 3312-05/76305-01). Проєкт акта доопрацьовано на виконання рішення Урядового комітету, прийнятого на засіданні 05.12.2025 (пункт 5 витягу з протоколу № 23), та надіслано до Кабінету Міністрів України (лист від 04.01.2026 № 3312-03/522-0)». З огляду на звітну інформацію, надану виконавцем заходу, а також інформацію з відкритих джерел встановлено, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 14 січня 2026 р. № 33 "Про внесення змін до Порядку формування та використання електронного каталогу", якою, зокрема, передбачено положення щодо недопущення дискримінації учасників на етапі кваліфікації до електронного каталогу (включення до переліку кваліфікованих постачальників). Таким чином, захід, передбачений пунктом 2.7.1.5.2 Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, виконано своєчасно та в повному обсязі. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.6 | Встановлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці | 2.7.1.6.1 | Забезпечення проведення аналітичного дослідження випадків конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), що міститиме пропозиції вдосконалення чинного законодавства у цій частині | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Міністерство охорони здоров’я України | Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.6.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Міністерством охорони здоров'я проведено аналітичне дослідження випадків конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ. Результати аналітичного дослідження опубліковано на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров'я України в розділі "Аналітичні звіти" | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.6 | Встановлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці | 2.7.1.6.2 | Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.7.1.6.1, та його експертного обговорення | 01.05.2023 | 30.06.2023 | Міністерство охорони здоров’я України | Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, зазначених в аналітичному звіті, відбулося за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.6.2. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: " аналітичний звіт опубліковано на офіційному вебсайті МОЗ в розділі Аналітичні звіти за посиланням - https://moz.gov.ua/analitichni-zviti) та в розділі Запобігання корупції за посиланням - https://moz.gov.ua/analitichnij-zvit-schodo-vipadkiv-konfliktu-interesiv-chleniv-konsultativnih-dopomizhnih-ta-inshih-doradchih-organiv-pri-moz. Також, на офіційному вебсайті МОЗ в розділі "Оголошення та анонси" за посиланням - https://moz.gov.ua/article/announcements/zaproshennja-priednatisja-do-obgovorennja-analitichnogo-zvit опубліковано запрошення приєднатися до обговорення аналітичного звіту представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти.За результатами громадського обговорення зауважень та пропозицій до аналітичного звіту щодо випадків конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ, не надходило. Звіт за результатами громадського обговорення опубліковано на офіційному вебсайті МОЗ в розділі "Громадське обговорення". Разом із тим, констатувати повне виконання вказаного заходу не видається за можливе, адже не було проведено публічного громадського обговорення аналітичного звіту. Для виконання заходу необхідно провести обговорення аналітичного звіту у форматі публічної дискусії із запрошенням до участі у ньому заінтересованих органів влади, неурядових організацій та міжнародних організацій, які працюють над питанням запобігання корупції та мінімізації ризиків у діяльності Міністерства. Відтак, захід є таким, що виконаний частково. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.6 | Встановлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці | 2.7.1.6.3 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного у підпункті 2.7.1.6.1: 1) вдосконалено нормативно-правове регулювання виявлення та врегулювання конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується); 2) передбачено підстави та порядок притягнення до юридичної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 3) передбачено порядок розгляду повідомлень фізичних та юридичних осіб про ознаки конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Міністерство охорони здоров’я України | Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.6.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: "протягом звітного періоду розроблено проєкт наказу МОЗ "Про внесення змін в Примірне положення про утворення та діяльність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при Міністерстві охорони здоров’я України" в частині доповнення розділу "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" в якому, зокрема, передбачено: особливості врегулювання конфлікту інтересів у членів Дорадчих органів; підстави та порядок притягнення членів Дорадчих органів до відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; порядок розгляду повідомлень фізичних та юридичних осіб про ознаки конфлікту інтересів членів Дорадчих органів, та який затверджено 15.04.2025 № 646". З аналізу наказу МОЗ "Про внесення змін в Примірне положення про утворення та діяльність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при Міністерстві охорони здоров’я України" констатовано визначення порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів членів Дорадчих органів при МОЗ. Разом із тим, з огляду на те, що відповідне правове регулювання встановлено на рівні підзаконного нормативно-правового акту, а також з порушенням строків визначених Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки, можемо констатувати, що вказаний захід виконаний частково та невчасно. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.6 | Встановлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці | 2.7.1.6.4 | Створення на офіційному веб-сайті МОЗ розділу з повною інформацією про консультативні, допоміжні та інші дорадчі органи, які створені та функціонують при ньому, з рубриками: 1) персональний та посадовий склад таких органів; 2) порядок денний засідань, в яких вони беруть участь; 3) прийняті рішення | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на офіційному веб-сайті МОЗ відповідну інформацію розміщено | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.6.4. Державної антикорупційної програми, Міністерством охорони здоров'я України, на 2023-2025 роки, на офіційному веб-сайті створено розділ "Консультативні, допоміжні та інші дорадчі органи при МОЗ", на якому розміщено інформацію про Дорадчі органи, які створені та функціонують при МОЗ, з рубриками: персональний та посадовий склад таких органів, порядок денний засідань, в яких вони беруть участь, прийняті рішення. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.6 | Встановлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці | 2.7.1.6.5 | Створення каналу повідомлень про випадки конфлікту інтересів у членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ з боку громадськості та бізнесу | 01.03.2023 | 30.09.2023 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | канал повідомлень функціонує | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.6.5. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я на офіційному вебсайті, в розділі «Консультативні, допоміжні та інші дорадчі органи при МОЗ» було створено канал повідомлень про випадки конфлікту інтересів у членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ. Канал повідомлень функціонує. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.7 | Визначено чіткі етичні правила взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками, дотримання яких унеможливлює зловживання під час призначення пацієнтам лікарських засобів; встановлено юридичну відповідальність за порушення зазначених правил | 2.7.1.7.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я, яким визначено: 1) перелік заборонених форм взаємодії медичних працівників, закладів охорони здоров’я з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, їх представників (зокрема: заборона отримання медичними працівниками та закладами охорони здоров’я з метою просування зразків лікарських засобів, медичних виробів, сувенірної та брендованої продукції фармацевтичних компаній; заборона запровадження програм лояльності для лікарів з боку фармацевтичних компаній); 2) етичні засади, яких необхідно дотримуватися медичним працівникам під час призначення пацієнтам лікарських засобів, медичних виробів; 3) що за порушення обмежень щодо форм взаємодії медичних працівників з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, медичні працівники несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність (за статтею 44-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення) | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.7.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "21.08.2024 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 3911-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сферах охорони здоров’я, реабілітації, соціального захисту та державної реєстрації окремих об’єктів санітарних заходів", яким внесено зміни до статей 78 та 78 - 1 Основ законодавства України про охорону здоров’я та передбачено перелік заборонених форм взаємодії медичних працівників з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, їх представників (зокрема: заборона отримання медичними працівниками та закладами охорони здоров’я з метою просування зразків лікарських засобів, медичних виробів, сувенірної та брендованої продукції фармацевтичних компаній; заборона запровадження програм лояльності для лікарів з боку фармацевтичних компаній) та встановлені етичні засади, яких необхідно дотримуватися медичним працівникам під час призначення пацієнтам лікарських засобів, медичних виробів. Закон № 3911-IX набрав чинності 18.12.2024. В той же час статтею 44-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності: - тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті: - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".З аналізу вказаного Закону, можемо встановити, що: ст. 78, визначає, зокрема такі ключові етичні засади, взаємодії медичних, фармацевтичних працівників із пацієнтами, як: -бути чесними та неупередженими у всіх професійних взаємодіях, у тому числі прямо або опосередковано пов’язаних із проведенням рекламних або промоційних заходів суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації, а також їх представниками; -не використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості в особистих інтересах, інтересах близьких їм осіб і не отримувати від них особисту вигоду або вигоду для близьких їм осіб; - призначати та відпускати лікарські засоби, медичні вироби, допоміжні засоби реабілітації без впливу приватних інтересів; -усвідомлювати відповідальність перед пацієнтом під час надання йому медичної, фармацевтичної та/або реабілітаційної допомоги. У свою чергу відповідно до ст. 78-1 визначаються ключові обмеження, встановлені для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності. Разом із тим, незважаючи на те, що Закон № 3911-IX відповідає Державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки, у контексті встановлення ключових засад взаємодії медичних, фармацевтичних працівників, а також переліку заборонених форм взаємодії, можемо констатувати, що проект акту не містить окремих положень, що визначені Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки, зокрема законопроектом не встановлюється що за порушення обмежень щодо форм взаємодії медичних працівників з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, медичні працівники несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність (за статтею 44-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Положення ст. 80 Закону України "Про Основи законодавства України про охорону здоров'я" визначає виключно загальну, а не спеціальну норму про види відповідальності, що можуть бути застосованими до осіб, які порушують законодавство про охорону здоров'я. Відтак, такий підхід до виконання заходу 2.7.1.7.1 видається частковим та не спрямованим на те, щоб нормативно закріпити можливість притягувати медичних та фармацевтичних працівників до адміністративної та дисциплінарної відповідальності за порушення обмежень щодо взаємодії з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, а також чітко регламентувати правила дозволеної взаємодії медичних та фармацевтичних працівників. З огляду на це, можемо констатувати, що захід виконаний вчасно, але частково. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.7 | Визначено чіткі етичні правила взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками, дотримання яких унеможливлює зловживання під час призначення пацієнтам лікарських засобів; встановлено юридичну відповідальність за порушення зазначених правил | 2.7.1.7.2 | Розроблення настанови з правил промоції, якою встановлені вимоги до взаємодії між особами, які провадять медичну чи фармацевтичну діяльність, і фармацевтичними компаніями | 19.09.2024 | 19.03.2025 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | розроблено проект наказу МОЗ | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.7.2. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті МОЗ наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.06.2025 № 962 "Про затвердження Настанови «Належна практика з промоції лікарських засобів", який набрав чинності від моменту оприлюднення на сайті МОЗ". З аналізу відповідного наказу МОЗ «Про затвердження настанови «Належна практика з промоції лікарських засобів» можемо встановити, що останній встановлює вимоги до взаємодії між особами, які провадять медичну чи фармацевтичну діяльність, і фармацевтичними компаніями. Відтак, встановлюються правила щодо промоції лікарських засобів, вимоги до промоційних матеріалів та правила їх поширення, а також правила організації, проведення, спонсорства спеціалізованих заходів з медичної, фармацевтичної та/ або реабілітаційної тематики. Таким чином, можемо констатувати, що захід виконаний повністю, однак з порушенням строків визначених Державною антикорупційною програмою. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.7 | Визначено чіткі етичні правила взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками, дотримання яких унеможливлює зловживання під час призначення пацієнтам лікарських засобів; встановлено юридичну відповідальність за порушення зазначених правил | 2.7.1.7.3 | Розроблення та організація проведення онлайн-курсу для осіб, які провадять медичну чи фармацевтичну діяльність, щодо взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками відповідно до затвердженої настанови з правил промоції, зазначеної у підпункті 2.7.1.7.2 | 12.06.2025 | 12.09.2025 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | доступна реєстрація на онлайн-курс | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.7.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "наразі МОЗ розробляється онлайн-тренінг для лікарів, фармацевтів та представників фармацевтичного бізнесу, який допоможе практично застосовувати вимоги Настанови (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.06.2025 № 962 "Про затвердження Настанови «Належна практика з промоції лікарських засобів") та формувати культуру належної промоції". Таким чином, можемо констатувати, що у межах звітного періоду розпочато змістовне виконання вказаного заходу Державної антикорупційної програми. | Виконано | 0.0