## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.6 У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики | 2.7.6.1 | Функції з формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, зокрема щодо управління об’єктами державної власності, інспекційно-наглядової діяльності та надання адміністративних послуг, розподілені між різними інституціями | 2.7.6.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, яким: 1) передбачено, що повноваження з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов передано від МОН до Державної служби якості освіти; 2) визначено, що ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання згідно із затвердженим МОН переліком | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Міністерство освіти і науки України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) повідомило: "На виконання пункту 2.7.6.1.1 Державної антикорупційної програми розроблено спільно з народними депутатами – членами профільного комітету Верховної Ради України проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо дебюрократизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки", який зареєстровано у Верховній Раді 08.08.2023 за № 9601. МОН листами Кабінету Міністрів України (лист МОН від 02.10.2023 № 1/15137-23, 13.11.2023 № 1/17797-23) надіслано пропозиції щодо відтермінування виконання пункту заходу 2 заходу 2.7.6.1.1 до завершення (припинення) воєнного стану плюс один рік із аргументацією, що виконання цього заходу в умовах військового стану в Україні поставить під загрозу забезпечення безпеки учасників освітнього процесу з боку недоброчесних закладів вищої освіти, що можуть стати ініціаторами освітнього процесу без мінімально необхідних для цього матеріально-технічних та кадрових умов". Положення проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо дебюрократизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки" № 9601 від 10.08.2023 (далі - Законопроєкт № 9601) не повною мірою охоплюють вимоги, визначені змістом заходу 2.7.6.1.1 з огляду на таке: 1) Законопроєкт № 9601 повною мірою корелюється лише із реалізацією елемента № 1 заходу 2.7.6.1.1 у частині передачі повноважень з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов передано від МОН до Державної служби якості освіти; 2) Законопроєкт № 9601 не охоплює вимоги елемента № 2 заходу 2.7.6.1.1, тобто не містить положень, які визначають, що ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання згідно із затвердженим МОН переліком. Таким чином, Законопроєкт № 9601 здатний забезпечити лише часткове врегулювання питань, щодо яких Головним виконавцем заходу 2.7.6.1.1 Програми мав би бути розроблений законопроєкт, з огляду на що даний захід залишається таким, що виконано вчасно, але частково. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.6 У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики | 2.7.6.1 | Функції з формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, зокрема щодо управління об’єктами державної власності, інспекційно-наглядової діяльності та надання адміністративних послуг, розподілені між різними інституціями | 2.7.6.1.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який передбачає виключення частини другої статті 75 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо погодження навчальних планів та програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації МОЗ | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Міністерство охорони здоров’я України | Міністерство освіти і науки України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | За інформацією, наданою Міністерством охорони здоров'я України, Кабінетом Міністрів України внесено до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підготовки, безперервного професійного розвитку та професійної діяльності за професіями у сфері охорони здоров’я" (реєстр. № 11527 від 28.08.2024). Вказаний законопроект дійсно, серед іншого, передбачає виключення частини другої статті 75 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо погодження навчальних планів та програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації МОЗ. З огляду на зазначене, можемо констатувати повне виконання даного заходу Програми. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.6 У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики | 2.7.6.1 | Функції з формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, зокрема щодо управління об’єктами державної власності, інспекційно-наглядової діяльності та надання адміністративних послуг, розподілені між різними інституціями | 2.7.6.1.3 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який передбачає виключення розділу VI Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” щодо наукового і кадрового забезпечення | 01.03.2024 | 31.01.2025 | Міністерство освіти і науки України | Міністерство фінансів України, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Міністерством освіти і науки України (далі - МОН) в рамках звітування за І квартал 2025 року, як звітний період, надано для цілей проведення моніторингу стану виконання заходу 2.7.6.1.3 Програми проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»" (далі - Законопроєкт), поданий зазначеним міністерством на розгляд Кабінету Міністрів України 08.04.2025 (див. Ключові джерела оцінки). Пунктом 2 розділу І Законопроєкту дійсно передбачається виключення розділу VI Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” щодо наукового і кадрового забезпечення. Водночас варто зазначити, що пунктом 1 розділу І Законопроєкту передбачається доповнення розділу V вказаного закону новою статтею 21 щодо фінансування наукових досліджень розвитку села та освіти працівників агропромислової сфери, положення якої, проте, не спрямовані на збереження у тому або іншому вигляді положень розділу VI, що підлягає виключенню відповідно до вимог Державної антикорупційної програми. З огляду на вищезазначене, а також термін завершення виконання заходу 2.7.6.1.3, визначений Програмою, Національне агентство з питань запобігання корупції констатує, що даний захід є таким, що виконаний невчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.6 У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики | 2.7.6.1 | Функції з формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, зокрема щодо управління об’єктами державної власності, інспекційно-наглядової діяльності та надання адміністративних послуг, розподілені між різними інституціями | 2.7.6.1.4 | Проведення аналітичного дослідження щодо виявлення випадків дублювання органами влади одних і тих самих функцій у сфері освіти згідно із Законом України “Про повну загальну середню освіту”, у тому числі повноважень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, його територіальних органів, місцевих держадміністрацій щодо аналізу роботи органів місцевого самоврядування у сфері освіти, та внесення змін до законодавства (у разі потреби) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Міністерство освіти і науки України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено, внесено зміни до законодавства (у разі потреби) | В рамках звітування за І квартал 2025 року, як звітний період, Міністерство освіти і науки України (МОН), як Головний виконавець заходу 2.7.6.1.4, надало для цілей проведення моніторингу стану виконання зазначеного заходу Програми аналітичну записку за результатами аналітичного дослідження щодо дублювання функцій у сфері освіти органами державної влади, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, проведеного державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» (далі - Аналітичне дослідження) (див. Ключові джерела оцінки (нижче)). Аналітичне дослідження повною мірою відповідає вимогам до нього, що визначені змістом заходу 2.7.6.1.4 Програми. У Аналітичному дослідженні, серед іншого, зазначено, що "чинна система розподілу функцій між органами державної та місцевої влади у сфері освіти є загалом ефективною та не потребує внесення змін до законодавства", з огляду на що констатована відсутність потреби у внесенні змін до законодавства щодо усунення випадків дублювання органами влади одних і тих самих функцій у сфері освіти. Таким чином, з огляду на вищезазначене, захід 2.7.6.1.4 Програми є таким, що виконаний невчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.6 У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики | 2.7.6.2 | Розподіл публічних коштів між закладами вищої освіти і науки відбувається прозоро, ефективно за об’єктивними, заздалегідь визначеними процедурами та показниками результативності їх діяльності | 2.7.6.2.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України, а саме: 1) внесення змін до підпункту “в” пункту 7 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України про те, що до видатків, які здійснюються з державного бюджету, належать видатки на здобуття вищої освіти особам, які на конкурсних засадах отримали право на її здобуття за кошти державного бюджету, у тому числі на умовах державного замовлення; їх розподіл між закладами вищої освіти здійснюється на основі формули, яка розробляється МОН та затверджується Кабінетом Міністрів України; 2) внесення змін до пункту 46 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України щодо переліку параметрів формули розподілу обсягу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти; 3) передбачення вичерпного переліку випадків розподілу видатків державного та місцевих бюджетів на фінансування наукових і науково-технічних досліджень та проектів без застосування конкурсних процедур | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Міністерство освіти і науки України | Міністерство фінансів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | За інформацією, наданою Міністерством освіти і науки України (далі – МОН) ним було розроблено та подано Міністерству фінансів України пропозиції щодо проєкту Закону України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, зокрема до підпункту “в” пункту 7 частини першої статті 87 (Лист МОН № 1/16496-24 від 11.09.2024). У відповідь отримано лист Мінфіну, в якому останній на підставі ознаки технічних змін не підтримав пропозиції МОН (лист Мінфіну від 24.09.2024 № 07010-07-5/27575) (див. відповідні файли у Ключових джерелах оцінки). Водночас, надіслані Мінфіну пропозиції МОН щодо проєкту Закону України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України не можуть вважатися розробленням законопроєкту, як те вимагається змістом даного заходу 2.7.6.2.1 Програми. З огляду на це, враховуючи сплив строків виконання даного заходу, визначених Програмою, - захід залишається невиконаним. Водночас, МОН зазначає, що "Постановою Верховної Ради України від 20.03.2024 № 3611-ІХ прийнятий за основу проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам" (реєстр. № 10399), поданий Кабінетом Міністрів України. МОН супроводжує проєкт акта до другого читання у Парламенті. Ухвалення акта передбачає необхідність подальшого внесення змін до Бюджетного кодексу, зокрема таких, що стосуються застосування формульного розподілу. Такі зміни будуть включати також заходи, передбачені підпунктом 2.7.6.2.1". | Не виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.6 У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики | 2.7.6.2 | Розподіл публічних коштів між закладами вищої освіти і науки відбувається прозоро, ефективно за об’єктивними, заздалегідь визначеними процедурами та показниками результативності їх діяльності | 2.7.6.2.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту”, яким передбачено, що: 1) з державного бюджету здійснюються видатки на здобуття вищої освіти у закладах вищої освіти, вартість освітніх послуг в яких встановлюється з урахуванням законодавства про індикативну собівартість; 2) обсяг видатків державного бюджету на вищу освіту розподіляється між закладами вищої освіти на основі формули, яку розробляє МОН та затверджує Кабінет Міністрів України | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Міністерство освіти і науки України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Міністерством освіти і науки України розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам» (лист МОН вих. №1/20437п-23 від 27.12.2023). Відповідний законопроект було схвалено КМУ та внесено до Верховної Ради України (реєстраційний номер 10399 від 10.01.2024). Законопроект №10399 пропонує внести зміни, зокрема, до Закону України «Про вищу освіту» в частині: - обсяг видатків державного бюджету на оплату послуг з навчання здобувачів вищої освіти за державним замовленням розподіляється між закладами освіти та науковими установами на основі формули, яку затверджує Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки (частина четверта статті 72); - фінансування оплати послуг з навчання здобувачів вищої освіти в рамках державного, регіонального замовлення здійснюється за умови, що розмір оплати за навчання здобувачів вищої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб визначено відповідним закладом освіти чи науковою установою з дотриманням порядку формування мінімального розміру оплати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості, затвердженого Кабінетом Міністрів України (частина восьма статті 71). Відповідні положення повністю корелюються з реалізацією заходу 2.7.6.2.2. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.6 У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики | 2.7.6.2 | Розподіл публічних коштів між закладами вищої освіти і науки відбувається прозоро, ефективно за об’єктивними, заздалегідь визначеними процедурами та показниками результативності їх діяльності | 2.7.6.2.3 | Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо уточнення конкретних показників результативності, які використовуються у формулі розподілу обсягу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Міністерство освіти і науки України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | Відповідно до наданої Головним виконавцем (МОН) заходу 2.7.6.2.3 звітної інформації за 4 квартал 2025 року здійснено аналіз впливу поширення коефіцієнту регіональної підтримки на частину фінансування стабільної діяльності закладів вищої освіти (див. Ключові джерела оцінки). Аналіз здійснено з метою вдосконалення вдосконалення чинного регулювання фінансово-економічних відносин у системі вищої освіти та врахування. Аналіз впливу всіх результатів діяльності ЗВО, які застосовуються у формулі, буде проведено до кінця 2025 року. З огляду на те, що Головний виконавець не здійснив аналіз впливу всіх результатів діяльності ЗВО, які застосовуються у формулі до кінця 2025 року, а також те, що показник виконання заходу 2.7.6.2.3 передбачає оприлюднення звіту за результатами аналітичного дослідження, НАЗК залишає статус виконання заходу 2.7.6.2.3 "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.6 У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики | 2.7.6.2 | Розподіл публічних коштів між закладами вищої освіти і науки відбувається прозоро, ефективно за об’єктивними, заздалегідь визначеними процедурами та показниками результативності їх діяльності | 2.7.6.2.4 | Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.7.6.2.3, та його експертного обговорення | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Міністерство освіти і науки України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | З огляду на те, що аналітичне дослідження, передбачене заходом 2.7.6.2.3 Програми, станом на кінець IV кварталу 2025 року все ще не було проведено (див. стан виконання заходу 2.7.6.2.3 Програми (URL: https://dap.nazk.gov.ua/zahid/443/)), і, відповідно, не було здійснено підготовки, презентації та проведення експертного обговорення звіту за його результатами - захід 2.7.6.2.4 Програми залишається невиконаним. | Не виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.6 У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики | 2.7.6.2 | Розподіл публічних коштів між закладами вищої освіти і науки відбувається прозоро, ефективно за об’єктивними, заздалегідь визначеними процедурами та показниками результативності їх діяльності | 2.7.6.2.5 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти в частині уточнення конкретних показників результативності, які використовуються у ній, з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.7.6.2.3 | 01.05.2024 | 31.12.2024 | Міністерство освіти і науки України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | 1) У І кварталі 2024 року Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) повідомило, що МОН розробило, а Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову КМУ від 15.03.2024 № 298 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146» (далі – Постанова № 298). Постановою № 298 дійсно були внесені зміни, спрямовані на удосконалення Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти, враховуючи аспект міжнародної підтримки закладу освіти. Основні зміни Постанови № 298 стосувалися: - визначення показників міжнародного визнання, регіональної підтримки, наукової діяльності, працевлаштування випускників; - фінансування підготовки здобувачів вищої освіти новоутвореними та реорганізованими закладами; - розподілу коштів для закладів вищої освіти приватної форми власності, що готують здобувачів за державним замовленням; - приведення постанови КМУ № 1146 у відповідність до законодавства та врахування особливостей воєнного часу. Водночас змістом заходу 2.7.6.2.5 Програми передбачено, що відповідні зміни до постанови КМУ № 1146 повинні були враховувати результати аналітичного дослідження щодо уточнення конкретних показників результативності, які використовуються у формулі розподілу обсягу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти (захід 2.7.6.2.3 Програми). З огляду на те, що вказане аналітичне дослідження не було проведено (див. стан виконання заходу 2.7.6.2.3 Програми), його результати не могли бути враховані при розробці та прийнятті Постанови № 298, з огляду на що можливо констатувати лише часткове виконання цього заходу 2.7.6.2.5 Програми. 2) МОН в рамках звітування за І квартал 2025 року, як звітний період, для цілей проведення моніторингу стану виконання заходу 2.7.6.2.5 Програми було надано текст проєкту постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146, від 3 березня 2020 р. № 191» (далі – Проєкт Постанови) та матеріали щодо нього (див. Ключові джерела оцінки). Як вказується у пояснювальній записці до Проєкту Постанови його метою, серед іншого є «...вдосконалення порядку розподілу між закладами вищої освіти видатків державного бюджету на вищу освіту з метою підготовки здобувачів вищої освіти за державним замовленням, що здійснюється відповідно до Формули розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності...». Своєю чергою, Проєктом Постанови, серед іншого, пропонується з метою уможливлення розподілу фінансування за Формулою у січні відмовитися від розрахунку обсягу фінансування на підставі касових видатків попереднього року. При розрахунку пропонується враховувати обсяг фінансування, передбачених закладу освіти у попередньому році, визначений за Формулою без урахування видатків зазначених в абз. п’ятому – десятому пункту 3 Формули (соціальні видатки) та резерву. Також Проєктом Постанови пропонується вдосконалити показники, зокрема, пропонується збільшити кількість діапазонів масштабу та наукової діяльності, доповнити значення показника міжнародної діяльності, уточнити показник регіональної підтримки. Станом на кінець І кварталу 2025 року Проєкт Постанови було подано на розгляд Кабінету Міністрів України. У ІІ кварталі 2025 року (11.04.2025) прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11.04.2025 № 417 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146 і від 3 березня 2020 р. № 191» (див. Ключові джерела оцінки). Вказане свідчить, що Проєкт Постанови (як і Постанова № 298) належною мірою корелюється зі змістом та охоплює вимоги заходу 2.7.6.2.5 Програми, водночас з огляду на те, що аналітичне дослідження, передбачене змістом заходу 2.7.6.2.3 Програми все ще не було проведено (див. стан виконання заходу 2.7.6.2.3 Програми), його результати не враховані при розробці Проєкту Постанови, з огляду на що можливо констатувати лише часткове виконання цього заходу 2.7.6.2.5 Програми. У ІV кварталі 2025 МОН було надано інформацію про розроблення та затвердження постанови КМУ від 29 жовтня 2025 р. № 1392 "Про внесення змін до Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти" (див. Ключові джерела оцінки), яка запровадила новий коефіцієнт для підтримки прифронтових та переміщених університетів (наприклад, Харківщини, Миколаївщини, Запоріжжя), щоб забезпечити їхню роботу, підвищити зарплати та стабільність освітнього процесу в умовах підвищених ризиків. Проєктом акта пропонується поширити коефіцієнт регіональної підтримки на частину фінансування стабільної діяльності закладів вищої освіти. Також проєктом акта пропонується встановити показник регіональної підтримки на рівні 1,1 для тимчасово переміщених закладів вищої освіти. Проєкт акта підготовлено за результатами експертного обговорення та аналізу впливу параметрів формули на спроможність закладів вищої освіти, які функціонують у прифронтових регіонах. Тим не менш, зміни до формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти здійснено лише з урахуванням аналізу впливу поширення коефіцієнту регіональної підтримки на частину фінансування стабільної діяльності закладів вищої освіти. Тому внаслідок моніторингу за І квартал 2026 статус виконання заходу залишається «виконано вчасно, але частково». | Виконано частково | 0.0