## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.2 | Адміністративна відповідальність | 3.2.2 Більшість осіб, винних у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також правопорушень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності, уникають адміністративної відповідальності та/або стягнення, використовуючи системні недоліки існуючої процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності та недосконалість судової системи | 3.2.2.1 | Процедуру притягнення осіб до адміністративної відповідальності за пов’язані з корупцією правопорушення, а також за правопорушення у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності удосконалено, зокрема, завдяки: спрощенню порядку виклику та вручення протоколів про такі правопорушення; встановленню вичерпного переліку істотних порушень під час складання протоколу, які перешкоджають прийняттю рішення у справі про адміністративне правопорушення та зумовлюють надсилання протоколу для доопрацювання (належного оформлення), визначенню граничного строку для усунення таких порушень; наданню Національному агентству статусу учасника процесу у справах за складеними ним протоколами; встановленню загального правила про те, що особа не може бути звільненою від адміністративної відповідальності за такі правопорушення у зв’язку з малозначністю, із визначенням вичерпного переліку винятків з правила; скасуванню прив’язки строків накладення стягнень за вчинення таких правопорушень до дня їх виявлення, а також встановленню правила, згідно з яким перебіг таких строків зупиняється у разі, коли особа умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися; удосконаленню порядку застосування заходів примусу до осіб, які без поважних причин ухиляються від явки до суду | 3.2.2.1.1 | Подання Кабінетові Міністрів України та супроводження розгляду проекту закону у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето), яким передбачено: 1) спрощення порядку виклику та вручення протоколів про такі правопорушення, зокрема шляхом надання права у виняткових випадках складати протокол за відсутності особи, яка притягається до відповідальності, та надсилати їй такий протокол поштою; 2) встановлення вичерпного переліку істотних порушень під час складання протоколу, які перешкоджають прийняттю рішення у справі про адміністративне правопорушення та зумовлюють надсилання протоколу для доопрацювання (належного оформлення), визначенню граничного строку для усунення таких порушень; 3) встановлення, що справи за протоколами, складеними Національним агентством, розглядає Вищий антикорупційний суд (з відтермінуванням введення в дію відповідних положень проекту закону на три місяці з дня припинення чи скасування в Україні або на території більшості адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, воєнного стану, введеного в Україні 24 лютого 2022 р.); 4) надання Національному агентству статусу учасника процесу у справах за складеними ним протоколами; 5) надання Національному агентству права апеляційного оскарження рішень судів, прийнятих у справах за складеними ним протоколами, а прокурору — у справах за статтями 1724—1729 Кодексу України про адміністративні правопорушення; 6) встановлення загального правила про те, що особа не може бути звільненою від адміністративної відповідальності за такі правопорушення у зв’язку з малозначністю, із визначенням вичерпного переліку винятків з правила; 7) скасування прив’язки строків накладення стягнень за вчинення таких правопорушень до дня їх виявлення, а також встановлення правила, згідно з яким перебіг таких строків зупиняється у разі, коли особа умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися; 8) встановлення, що провадження у справі про адміністративне правопорушення може бути закрите на підставі статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення лише за умови доведеності винуватості особи у вчиненні відповідного адміністративного правопорушення, про що обов’язково повинно бути зазначено у резолютивній частині постанови про закриття справи; 9) удосконалення порядку застосування заходів примусу до осіб, які без поважних причин ухиляються від явки до суду | 01.04.2023 | 01.01.1970 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | закон підписано Президентом України | На виконання вказаного заходу НАЗК розробило проекти Законів України: «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення процедури притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та деякі інші правопорушення»; «Про внесення змін до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення процедури притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та деякі інші правопорушення». Зазначені законодавчі ініціативи були подані КМУ та були згодом повернуті Урядом для доопрацювання з Вищим антикорупційним Судом та Національним антикорупційним бюро. НАЗК надіслало законопроекти на погодження до вказаних органів. Також з метою досягнення узгоджених позицій щодо відповідних законодавчих ініціатив 30.08.2024 у НАЗК було проведено зустріч очільників Вищого антикорупційного Суду, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро. 31.12.2024 року листом № 10-03/100230-24 НАЗК направило зазначені законопроекти на розгляд КМУ. 14.02.2025 доопрацьовані за результатами засідання Урядового комітету законопроекти подано на розгляд КМУ. Законопроекти були розглянуті на засіданні Уряду 04.04.2025 та повернуті на доопрацювання. НАЗК доопрацювало проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення процедури притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та деякі інші правопорушення» та подало його до КМУ 30.06.2025. Водночас азначений проект Закону України згідно з абз. 3 п. 2 § 40 Регламенту КМУ, затвердженого постановою КМУ від 18.07.2007 № 950, у зв’язку з відставкою Уряду повернуто НАЗК (лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 17.07.2025 № 17781/0/2-25). НАЗК підготувало вказаний проект Закону України для здійснення повторного погодження та проведення низки інших регламентних процедур з метою подання його на розгляд КМУ. З огляду на обсяг вжитих дій (законопроект розроблено і забезпечено його подання Кабінетові Міністрів України) водночас у зв’язку недосягненням показника (індикатора) виконання (законопроект не подано до Верховної Ради України), відповідний захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Виконано частково | 0.0
3.2 | Адміністративна відповідальність | 3.2.2 Більшість осіб, винних у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також правопорушень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності, уникають адміністративної відповідальності та/або стягнення, використовуючи системні недоліки існуючої процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності та недосконалість судової системи | 3.2.2.2 | Запроваджено систему електронного провадження у справах про адміністративні правопорушення | 3.2.2.2.1 | Створення та впровадження системи електронного процесуального діловодства як частини Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Державна судова адміністрація України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | система електронного процесуального діловодства функціонує | Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України) за попередні звітні періоди повідомляла, що наказом від 30.04.2025 № 178 затверджено Концепцію Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (далі – ЄСІКС). ДСА України зазначала про складнощі з реалізацією відповідного заходу у зв'язку з припиненням міжнародно-фінансової допомоги донорів, які забезпечували ресурсну та експертну підтримку виконання, зокрема й цього заходу. Разом з цим ДСА України повідомляла, що від проекту ЄС "Право-Justice" отримано "drafts" технічних вимог на підсистему "Електронний документообіг суду. 1-й етап". ДСА України інформувала, що станом на момент звітування триває робота з адаптації технічних завдань до оголошення тендеру на реалізацію першого етапу в три черги. Перша черга – розробка технічного завдання та базового функціоналу відповідної системи. Друга черга – розробка інших компонентів описаних в технічних вимогах. Третя черга – впровадження в усіх судах. З огляду на настання дати завершення строку виконання, зважаючи на недосягнення показника (індикатора) виконання, відповідний захід не може вважатися виконаним. | Не виконано | 0.0
3.2 | Адміністративна відповідальність | 3.2.2 Більшість осіб, винних у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також правопорушень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності, уникають адміністративної відповідальності та/або стягнення, використовуючи системні недоліки існуючої процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності та недосконалість судової системи | 3.2.2.2 | Запроваджено систему електронного провадження у справах про адміністративні правопорушення | 3.2.2.2.2 | Створення та впровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів як частини Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Державна судова адміністрація України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдиний державний реєстр виконавчих документів функціонує | Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України) за попередні звітні періоди повідомляла, що у грудні 2024 року отримала від проекту ЄС "Право-Justice" технічні вимоги на створення Єдиного державного реєстру виконавчих документів (далі – ЄДРВД). Зазначені технічні вимоги ДСА України листом від 31.07.2025 № 15-15471/25 надіслала для перевірки Вищій раді правосуддя. ДСА України зазначала про складнощі з реалізацією відповідного заходу у зв'язку з припиненням міжнародно-фінансової допомоги донорів, які забезпечували ресурсну та експертну підтримку виконання, зокрема й цього заходу. ДСА України також інформувала, що відповідно до Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки передбачено орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету за напрямком "Єдиний державний реєстр виконавчих документів" на 2026 рік у сумі 21 881,25 тис. грн, на 2027 рік – 25 132,5 тис. грн. ДСА України також інформувала про укладення договору з Проєктом ЄС "Право-Justice" про прийняття технічних вимог та тендерної документації до модуля, зокрема, "Суддівське досьє" (Договір від 11.11.2025 № PR PJ-2024 C.2.4.1-01). ДСА України повідомляла, що вживаються відповідні заходи для проведення процедури закупівлі на розроблення модуля Єдиний державний реєстр виконавчих документів. Також ДСА України інформувала, що реалізовано можливість пред’явлення стягувачами (фізичними та юридичними особами) виконавчих документів виданих у формі електронного документа з використанням підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистем "Електронний кабінет", "Електронний суд". З огляду на те, що строк виконання відповідного заходу завершився, а створення ЄДРВД ще триває, відповідний захід не може вважатися виконаним. | Не виконано | 0.0
3.2 | Адміністративна відповідальність | 3.2.2 Більшість осіб, винних у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також правопорушень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності, уникають адміністративної відповідальності та/або стягнення, використовуючи системні недоліки існуючої процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності та недосконалість судової системи | 3.2.2.2 | Запроваджено систему електронного провадження у справах про адміністративні правопорушення | 3.2.2.2.3 | Забезпечення належного фінансування заходів, спрямованих на розроблення та впровадження модулів системи електронного процесуального діловодства та Єдиного державного реєстру виконавчих документів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Державна судова адміністрація України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100 відсотків фінансування відповідних заходів | Головний виконавець не вніс інформацію (не направив повідомлення) про стан виконання відповідного заходу до внутрішньої частини Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, а зважаючи на настання дати завершення строку виконання відповідного заходу, присвоєно статус "Не виконано". | Не виконано | 0.0