Витяг

З документу «Техніко-економічне обґрунтування на створення інформаційно-комунікаційної системи «Портал політичних фінансів», яке розроблене на замовлення Міжнародної фундації виборчих систем (IFES, Київ, 2023).

Розділ 5.2. Оцінка очікуваних витрат на створення ІС з розподілом їх по чергах створення ІС і по роках

Зведені результати очікуваних витрат на створення ІС надані в наступній таблиці:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прикладне програмне забезпечення | | |  | Засоби обчислювальної техніки та необхідне програмне забезпечення | | |
|  |  | Термін виконання (день) | Розрахун-кова дата | Вартість, долари США |  | Термін виконання (день) | Розрахун-кова дата | Вартість, долари США |
| 1 | Підписання Договору |  | 06.04.2023 |  | Підписання Договору |  | 20.04.2023 |  |
| 2 |  |  |  |  | Постачання обладнання | 105 | 03.08.2023 | 230 000 |
| 3 | Реалізація ділового-процесу «Подання та перевірка фінансової звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів на виборах Президента України» | 150 | 03.09.2023 | 225 000 | Монтаж обладнання | 30 | 02.09.2023 | 16 000 |
| 4 | Реалізація ділового-процесу «Подання та перевірка фінансової звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів на місцевих виборах» | 30 | 03.10.2023 | 35 000 |  |  |  |  |
| 5 | Реалізація ділового-процесу «Подання та перевірка фінансової звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів на виборах народних депутатів України» | 90 | 01.01.2024 | 35 000 |  |  |  |  |
| 6 | Реалізація ділового-процесу «Подання та перевірка фінансової звітності про надходження і використання коштів фонду всеукраїнського референдуму» | 90 | 31.03.2024 | 35 000 |  |  |  |  |
| 7 | Реалізація ділового-процесу «Подання та перевірка фінансової звітності про надходження і використання коштів фонду місцевого референдуму» | 60 | 30.05.2024 | 35 000 |  |  |  |  |
| 8 | Реалізація ділового-процесу «Подання та перевірка фінансової звітності про надходження і використання коштів фонду ініціативної групи» | 60 | 29.07.2024 | 35 000 | Сервісне обслуговування | 365 | 01.09.2024 |  |
| 9 | Технічний супровід ІКС ППФ, в тому числі, доопрацювання системи з урахуванням змін законодавства | 250 | 05.04.2025 |  | Гарантійне обслуговування | 1095 | 01.09.2026 |  |
|  | Всього: |  |  | 400 000 |  |  |  | 246 000 |