Звіт про виконання заходу 1.2.1.5.3 ДАП

1. Назва заходу

1.2.1.5.3 Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, присвячених популяризації стратегій доброчесної поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги).

2. Мета заходу  – популяризація стратегій доброчесної поведінки серед різних цільових аудиторій (освітяни, діти та молодь, публічні  службовці, представники органів місцевого самоврядування, широка громадськість). Підвищення загальної обізнаності громадян щодо антикорупційних інструментів, формування єдиного підходу до розуміння ознак корупції та зміцнення довіри до антикорупційних інституцій.

Захід спрямований на досягнення ОСР 1.2.1.5. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки утвердженню в суспільстві культури верховенства права, атмосфери доброчесності та нетерпимості до корупції, у тому числі засобами соціальної реклами

3. Строки виконання:  01.01.2024 – 31.12.2025 + дані за I, II квартал 2026 року.

4. Ключові теми кампанії:

- доброчесні практики та антикорупційні зусилля у територіальних громадах;

- проведення регіональних поїздок з метою популяризації стратегій доброчесної поведінки серед різних цільових аудиторій;

- антикорупційна просвіта через освіту: впровадження антикорупційних дисциплін, уроки доброчесності та ігрові формати для молоді;

- роз’яснення антикорупційного законодавства: конфлікт інтересів, етична поведінка, обмеження на публічній службі та види відповідальності (в рамках кампанії #Corruption_is…);

- популяризація інституту викривачів корупції та роз’яснення механізмів подання повідомлень;

- усунення корупційних ризиків у сфері відбудови тощо.

5. Формати реалізації:

- офлайн та онлайн заходи: форуми, тренінги, флешмоби, регіональні поїздки;

- публікації на офіційному вебсайті НАЗК;

- публікації у соціальних мережах: Facebook, Instagram, YouTube;

- інтерактивні платформи та ігрові матеріали (платформа Study.NAZK, ігри, квести, Дія.Освіта);

- виступи експертів та керівництва у національних телемарафонах та радіоефірах;

- регіональні поїздки та проведення зустрічей з різними цільовими  аудиторіями.

6. Перелік публікацій:

Загалом у межах реалізації заходу підготовлено понад 50  публікацій та проведено низку  медіа-подій. Для зручності матеріали згруповані за ключовими напрямами.

Взаємодія з громадами та усунення корупційних ризиків:

протягом звітного періоду проведено низку заходів для регіональних лідерів, зокрема Форум доброчесності громад.

Публікації:

- Українські громади систематизують свої зусилля з протидії корупції - Форум доброчесності громад
https://nazk.gov.ua/uk/ukrainski-gromady-systematyzuyut-svoi-zusyllya-z-protydii-koruptsii-forum-dobrochesnosti-gromad/

- Бахмутська та Покровська громади перемогли в Конкурсі доброчесних практик - 2024
https://nazk.gov.ua/uk/bahmutska-ta-pokrovska-gromady-peremogly-v-konkursi-dobrochesnyh-praktyk-2024/

- Як розповідати про антикорупцію та доброчесність цікаво й зрозуміло: громади вчилися мистецтву ефективних комунікацій
https://nazk.gov.ua/uk/yak-rozpovidaty-pro-antykoruptsiyu-ta-dobrochesnist-tsikavo-y-zrozumilo-gromady-vchylysya-mystetstvu-efektyvnyh-komunikatsiy/

- НАЗК розробило рекомендації для усунення корупційних ризиків при відбудові житла та соціальної інфраструктури
https://nazk.gov.ua/uk/nazk-rozrobylo-rekomendatsii-dlya-usunennya-koruptsiynyh-ryzykiv-pry-vidbudovi-zhytla-ta-sotsialnoi-infrastruktury/

Регіональні поїздки

Регіональні поїздки НАЗК — це комунікаційний проєкт, який виріс з ідеї антикризової комунікації та об’єднав різні аудиторії.

Поїздки ініційовані у відповідь на запит із регіонів і сприяють налагодженню конструктивної співпраці з місцевою владою та ефективному впровадженню антикорупційних ініціатив з урахуванням регіональних особливостей.

Під час поїздок проводяться цільові зустрічі з:

- органами місцевого самоврядування та місцевою владою;

- представниками закладів загальної середньої та вищої освіти;

- регіональними журналістами, журналістами-розслідувачами;

- громадськими організаціями;

- представниками бізнесу та бізнес-асоціацій.

Започатковано проведення Форуму доброчесності громад, який став платформою для координації дій з розбудови доброчесності на місцевому рівні. Також розроблено онлайн-курс «Доброчесна громада», який охоплює такі теми, як антикорупційне законодавство, корупційні ризики, електронне декларування, розбудова доброчесного середовища в громаді.

Для представників окремих громад також  провели тренінг зі стратегічних комунікацій, де навчили ефективно взаємодіяти з медіа та запобігати комунікаційним кризам.

На запит громад створений навчальний відеокурс «Як громадам зрозуміло розповідати про антикорупцію та доброчесність».

За результатами поїздок НАЗК посилило та активізувало співпрацю зі згаданими аудиторіями, розпочало проводити спільні заходи, налагодило співпрацю з регіональними журналістами.

Завдяки проєкту:

- спростовано негативні наративи, які існували в регіонах стосовно НАЗК, боротьби з корупцією тощо;

- розширено присутність антикорупційної тематики, зокрема просвітницької, у регіональних медіа;

- уперше залучено до співпраці регіональних журналістів-розслідувачів і громадські організації, які продовжують співпрацю з профільними представниками НАЗК і надають інформацію про порушення в регіонах (зокрема, у деклараціях місцевих посадовців); НАЗК оперативно консультує за потреби;

- створено відеокурс із комунікацій для регіонів.

Усього відбулося понад 20 візитів до  Львова, Дніпра, Чернівців,  Житомира, Івано-Франківська, Вінниці, Луцька, Черкас, Хмельницького, Ужгорода,  Харкова, Одеси, Рівного,  Кропивницького, Тернополя, Запоріжжя, Полтави, Чернігова, Миколаєва, Київщини, Сум.

Проєкт увійшов до V щорічного конкурсу  історій «Громадянське суспільство, бізнес та влада – кращі практики співпраці», втілені за 2024-2025 роки. До збірника увійшло 56 успішних кейси, серед яких два втілені Національним агентством.

Збірник за посиланням (ст. 102):

https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2026/03/2026_V-Zbirnyk-istorij-pro-uspishni-spilni-proyekty-organizatsij-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-derzhavnoyi-vlady.pdf?fbclid=IwY2xjawTgAUFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF1NE51UFhIRlR1WTZvdU9qc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHiO5-Dc3OaZPw_F7uxY9ACH2m7Ke92Av8gjbaTBPINeieEdj-Pol9oR3KsiJ_aem_YTNj2hWNk6CyPJF-pckX1Q

Публікації:

https://nazk.gov.ua/uk/novyny/koruptsiyni-ryzyky-u-zakupivlyah-i-vidbudovi-ta-komunikatsiya-antykoruptsiynyh-zahodiv-robocha-poizdka-nazk-na-mykolaivschynu/

Як громадам розповідати про антикорупцію та доброчесність (про відеокурс) https://nazk.gov.ua/uk/komunikatsiya-v-gromadah-videokurs/

Антикорупційна просвіта, освіта та інтерактивні формати

Велику увагу було приділено роботі зі школярами, студентами та освітянами. Було запущено платформу Study.NAZK з навчальними казками, квестами та симуляційними іграми, а проєкт "Прозора школа" охопив понад 560 навчальних закладів.

Публікації:

- НАЗК продовжує розширювати співпрацю з освітніми закладами регіонів України: Хмельниччина
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-prodovzhue-rozshyryuvaty-spivpratsyu-z-osvitnimy-zakladamy-regioniv-ukrainy-hmelnychchyna/

- У 560 школах і 65 вишах вивчатимуть антикорупційні дисципліни у новому навчальному році
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/u-560-shkolah-i-65-vyshah-vyvchatymut-antykoruptsiyni-dystsypliny-u-novomu-navchalnomu-rotsi/

- Проєкт “Прозора школа” об'єднав понад 560 шкіл України
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/proekt-prozora-shkola-ob-ednav-ponad-560-shkil-ukrainy/

- Всеукраїнський урок доброчесності: освітяни, працівники НАЗК та відомі українці розповідали школярам про доброчесність
https://nazk.gov.ua/uk/vseukrainskyy-urok-dobrochesnosti-osvityany-pratsivnyky-nazk-ta-vidomi-ukraintsi-rozpovidaly-shkolyaram-pro-dobrochesnist/

- В заходах Тижня доброчесності взяли участь кілька тисяч освітян, школярів, студентів та публічних службовців
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/v-zahodah-tyzhnya-dobrochesnosti-vzyaly-uchast-kilka-tysyach-osvityan-shkolyariv-studentiv-ta-publichnyh-sluzhbovtsiv/

- У школах за ініціативи НАЗК пройшов Всеукраїнський урок доброчесності (сюжет ТСН)
https://www.facebook.com/NAZKgov/videos/1838881596885882?locale=uk_UA

- Як ігрові формати допомагають навчати дітей доброчесності, розумінню як працює держава та нетерпимості до корупції?
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid021NZahk5tkj9Ubhe2ThWb39hKv1Af6fv8gYuiBFz69YdA8w83PxYXhSpWRwYCH8bhl?locale=uk_UA

Медіа-кампанія до Міжнародного дня боротьби з корупцією. Широка інформаційна кампанія, до якої були залучені представники Уряду, дипломати, громадськість та журналісти. Було ініційовано масштабний флешмоб та проведено серію телеефірів.

Публікації:

- Пости НАЗК (Флешмоб #AnticorDay2024)
https://www.facebook.com/watch/?v=587571997159580

- Сергій Гупяк в ефірі марафону Єдині новини (Телеканал Рада) 09.12 о 09.20: Чи реально викорінити корупцію в Україні?
https://www.youtube.com/watch?v=bPPjp5Pkp_w

- Сергій Гупяк в ефірі Українського радіо: Цифровізація й декларування доходів | Як НАЗК бореться з корупцією в Україні?
https://www.youtube.com/watch?v=9ru3P8zgpCw

- сюжет в марафоні Єдині новини 09.12 о 15.30, ТСН, канал 1+1 - Боротьба з корупцією - коментар Дмитра Калмикова: з 34-ї хв
https://www.youtube.com/watch?v=n09G0zROi34

Роз'яснювальна кампанія #Corruption_is… та законодавчі аспекти

Серія освітніх публікацій у соціальних мережах, спрямована на подолання правового нігілізму. Громадянам та публічним службовцям простою мовою розповідали  про те, що таке корупція, які бувають види покарання та як уникати конфлікту інтересів. Підготовлено 14 публікацій.

Публікації:

- Заборона на одержанння пільг, послуг і майна органами влади
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid02t3JN4tRyFTaGtHm8tj7M55FwMaZaYeG237BVZBzjQHXTFx22VKDrUd4VMdTr9egl?locale=uk_UA

- Які ознаки корупції за законом?
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid0PnvoE8cYHHbFhyF8XxtBz9LvDrv6G7nM192brmTU1iPizyBanw8FgtDvqqoG3sHtl?locale=uk_UA

- Якою буває корупція?
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid023tuPfKRtmVDDTQvXqp5HVo6TfVoMF4rSeV1TgD8ADF8gyVWYbTpvoZXmKLiaeVdUl?locale=uk_UA

- Обмеження щодо сумісництва та суміщення на публічній службі 
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid029tJSN1EyuqqapYRQKJVC9BfZV7YKiKZPNWW61n5k39EnK8ZxNRvJ73CqwnWZcS96l?locale=uk_UA

- Правила етичної поведінки
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid0QjkZPsVQKmxaUnNa6tGPc7THmfgtSwBqR85D6v2MUZzp2rpUMP94fPkGRn7vnqTGl?locale=uk_UA

- Обмеження спільної роботи близьких осіб на публічній службі
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid02ehmABqTecFcTVPWSV4Rx8912w7kZFBnnGwSPBz6gFUtbc4ehtAtRNzUPdGbp6NHcl?locale=uk_UA

- Кримінальна відповідальність за корупційні порушення: яке покарання загрожує?
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid02VWpL6pMUAfUajMf5wPyKg5nmGhE6nWvBhW33wVaHFB2esxUVFAnvtWtbcxnU52WJl?locale=uk_UA

- Конфлікт інтересів — це не просто етична дилема
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid02Ks1HqwajLwzcoPhc7q75rHAzw68LhxtEExLv2x2ycoFH6immpG6B2oZmSwfSTHPil?locale=uk_UA

- Порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” в частині антикорупційної роботи
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid02ifkxNew1kpKcfmD7g6HsB1dpq46hVfUiBCcwfHxnLMGepXm1GNXaGSQr3dJaArG1l?locale=uk_UA

- Дисциплінарна відповідальність за корупційні проступки: за що загрожують санкції
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid0fRvBz43iYzyu18MPcJ5E8yeU7edvwbWQS7nDqtgCk3fqfSumZ68PNZ92u1QR17fJl?locale=uk_UA

Дослідження та загальна протидія корупції

Матеріали, присвячені загальнонаціональним результатам, аналізу соціологічних досліджень та підсумкам виконання антикорупційних стратегій.

- Представники НАЗК розповіли про найдієвіші превентивні антикорупційні інструменти на Харківському міжнародному юридичному форумі
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/predstavnyky-nazk-rozpovily-pro-naydievishi-preventyvni-antykoruptsiyni-instrumenty-na-harkivskomu-mizhnarodnomu-yurydychnomu-forumi/

- Україна покращила свої показники в Індексі сприйняття корупції (ІСК), додавши +1 бал у 2025 році
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid02YuisJE981owA236CLCrpdpKPURc6ZPdQkz5mEJ8y6f3CVjkcdHyvox1qJL2sSQCMl?locale=uk_UA

- Кожне повідомлення про можливі порушення в деклараціях публічних службовців - важливий сигнал для НАЗК.
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid02LQZsUWhbeA93drd3vQP3CQkKRr1Le7Gf5csNGiwwohrmiLEvBeje4XNeXt1MMFsGl?locale=uk_UA

- Сприйняття поширеності корупції в Україні зменшилося: НАЗК презентувало результати щорічного дослідження
https://nazk.gov.ua/uk/spryynyattya-poshyrenosti-koruptsii-v-ukraini-zmenshylosya-nazk-prezentuvalo-rezultaty-schorichnogo-doslidzhennya/

- НАЗК завершило реалізацію Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції до 2025 року 
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid0yj7UhNomX9EcPCg9HjhjoYqnyPUyMgEAdqQg4vwPrYL2NEgpT44of3APjvA5f3BNl?locale=uk_UA

- Як комунікації можуть перетворити антикорупцію на тренд
https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid036kgdHkDcbrGdLzg7Xz8hekQdxMzNxVH2yqrwU1PLuRUteUtsapKedTKWqtGHKByLl?locale=uk_UA

- ДАП на 2023–2025 роки: реалізовано майже 75% заходів, що підлягали виконанню
https://nazk.gov.ua/uk/dap-na-2023-2025-roky-realizovano-mayzhe-75-zahodiv-scho-pidlyagaly-vykonannyu/

- Тест Дія.Освіта «Викривання корупції: від першого кроку до винагороди»
https://www.facebook.com/diia.education/posts/pfbid0YUiQ73CtrM2pS4AxyRMu2sdRJoUzGp8PwGCqiU3GQL6bFx47JGsMeYxWk2iv6vWUl?locale=uk_UA

ВИСНОВОК

Проведена інформаційно-просвітницька кампанія охопила всі заплановані цільові аудиторії та забезпечила широке інформування громадян про стратегії доброчесної поведінки.

Зміст публікацій та проведених заходів відповідає вимогам ДАП та активно сприяє розбудові культури доброчесності через підвищення антикорупційної та правової обізнаності населення. Крім цього, інтерактивні формати роботи з молоддю, тренінги для громад і регіональні зустрічі  довели свою ефективність як сучасні інструменти формування нетерпимості до корупційних практик.